# District 110 AN — Kennisdossier Ledenontmoetingsavond

Kennis- en referentiedossier voor de districtsbrede ledenontmoetingsavond met aankondiging van de kandidaat 2e Vice District Governor — dinsdag 13 oktober 2026

JvG Consultancy namens District 110 AN

Versie 1.0 • 25 augustus 2026

Table of Contents

## Documentbeheer

| Versie | Datum | Auteur | Status | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25-08-2026 | JvG Consultancy namens District 110 AN | Definitief | Initiële release; synthese van 37 bronnen (Tier 1–3) conform meta-dossier v1.0 |

Distributie: District Governor (goedkeuring) • 1e Vice District Governor / GMT (uitvoering) • District Cabinet 2026-2027 (uitvoering) • Clubpresidenten District 110 AN (kennisgeving) • Projectgroep Ledenontmoetingsavond (werkingstitel).

Status: Dit kennisdossier is het kennis- en onderzoeksreferentiaal achter de deliverable-suite (policy, projectplan, communicatieplan). Het is een intern werkdocument; besluiten worden genomen in de daarvoor aangewezen organen conform het Huishoudelijk Reglement MD 110 [23][24].

# 1. District 110 AN — Situatie en kerngegevens

## 1.1 Bestuurlijke situatie

District 110 AN vormt samen met de overige districten Multiple District 110 (MD110) Nederland. De bestuurlijke continuïteit is geborgd in het kabinet 2025-2026, dat definitief is vastgesteld op 11 april 2025 [9]. Kernelementen:

- District Governor (DG): Arjan van Ommen (IPDG 2024-2025) [5][25].

- 1e Vice District Governor: voorzitter GMT district; verantwoordelijk voor ledenbeleid en de Global Membership Team-agenda [2].

- 2e Vice District Governor: te benoemen; de aankondiging van de kandidaat is het centrale governance-moment van de Ledenontmoetingsavond op 13 oktober 2026.

- Gouverneursraad: taakverdeling voor 2026-2027 is voorbereid [10], ter ondersteuning van de overdracht naar het kabinet 2026-2027.

- Zonestructuur: de zone-indeling is recent herzien [18]; zonevoorzitters vormen de verbindende schakel tussen kabinet en clubs.

## 1.2 Ledenstatistieken en club health

De ledenstatistieken van het district zijn beschikbaar in drie officiële rapporten: de 5 Year Membership Trend [6], de Summary of Membership Types and Gender by Club [7] en het District 110AN club health assessment [5], aangevuld met de MD110-brede gezondheidsmeting [8]. Deze rapporten vormen de feitelijke basis voor opkomstprognoses, doelgroepsegmentatie en de vitaliteitsprogrammering van de avond:

- Trendanalyse (5 jaar) [6]: identificeert groeiende en krimpende clubs; input voor een doelgerichte zonebenadering.

- Membership types en gender [7]: ondersteunt de diversiteitsdoelstellingen uit het Club Vitaliteit Programma v4 [11].

- Club health assessment [5][8]: bepaalt welke clubs extra aandacht behoeven rondom vitaliteit en ledenbehoud; de MD110-meting [8] plaatst district 110 AN in landelijke context.

- Exacte actuele cijfers worden bij eerste gebruik in de projectplanning ontleend aan de actuele rapportages in de Lions database; dit dossier verwijst ernaar als geautoriseerde bron.

## 1.3 Strategische kaders

- Werkplan 110 AN 2025-2026 [1]: clubvitaliteit en ledengroei, versterken van district governance, GMT-ondersteuning, jeugduitwisseling en serviceprojecten. Het concept-Werkplan AN 2026-2027 [16] zet deze lijn voort.

- Meerjarenbeleidsplannen: MD110 2024-2030 [26] en Lions Nederland 2025-2031 vs. 3.0 [25].

- Ledenbeleid GMT Lions Nederland 2025 [12] en Club Vitaliteit Programma v4 (april 2025) [11]: operationele kaders voor werving, onboarding, retentie en mentorprogramma’s.

# 2. Governance framework (LCI, MD110, Protocollen)

## 2.1 Gelaagde regelgeving en compliance-matrix

Het evenement en de 2e VDG-aankondiging bewegen zich in een vierlagenstelsel: internationale regelgeving (LCI), multiple-districtregelgeving (MD110), districtprotocol en clubniveau.

| Regelgeving | Bepaling | Toepassing op dit project | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| Statuten MD110 Nederland (07-12-2021) | § 4.2 | Benoemingsprocedure 2e VDG; bevoegdheden DG | 20 |
| Huishoudelijk Reglement MD 110 (mei 2021 / concept 19-02-2025) | Art. 12 | Protocol districtbijeenkomsten: uitnodiging, agenda, verslaglegging | 23, 24 |
| Protocol MD-Organen V1.0 (18-02-2025) | § 3.1 | Rol en samenstelling kabinet; overdrachtsprocedures | 21 |
| International Constitution and By-Laws (LCI) | Hoofdstuk IX | Verkiezings- en benoemingsprocedures district officers | 27 |
| Board Policy Manual (LCI) | § 2.3 | Ethische standaarden en richtlijnen voor de DG | 28 |
| Lions District Election Guidelines (LCI) | Geheel | Kader kandidaatstelling en aankondiging; geen campagne-uitingen | 33 |
| Ethical Standards and Conduct (DG) | Geheel | Gedragscode functionarissen tijdens het evenement | 31 |
| District Dispute Resolution Procedure | Geheel | Afhandeling van geschillen in voorbereiding en uitvoering | 32 |

## 2.2 Kernprincipes voor dit evenement

- De aankondiging van de kandidaat 2e VDG is geen verkiezingshandeling; stemprocedures zijn voorbehouden aan de districtsconventie conform de Election Guidelines [33] en het Handboek Lions Conventies [13].

- De avond heeft een informerend en verbindend karakter; formele districtsbesluiten vinden uitsluitend plaats in de daarvoor aangewezen organen (HR MD110 [23]).

- Model clubstatuten [22] en de standaard clubstatuten van LCI [29] dienen als referentie wanneer clubafvaardigingen worden georganiseerd.

- Reis- en onkostenvergoedingen voor functionarissen volgen de LCI-instructies [30] en de MD110-onkostenregelgeving per 01-07-2023.

# 3. 2e VDG-benoemingsprocedure en criteria

## 3.1 Procedure in vogelvlucht

- Kandidatuurperiode: identificatie en begeleiding van potentiële kandidaten door DG en 1e VDG, afgestemd op de Taakverdeling GR 26-27 [10].

- Aankondiging: formele bekendmaking van de kandidaat tijdens de Ledenontmoetingsavond (13 oktober 2026), uitgevoerd door de DG conform Statuten MD110 § 4.2 [20].

- Verkiezing: de definitieve verkiezing vindt plaats tijdens de districtsconventie conform de Election Guidelines [33] en het Handboek Lions Conventies [13].

- Inwerktraject: 2e VDG-training inclusief de opdracht rondom ledenaantallen per zone [4], gevolgd door kabinetstraining conform het Protocol MD-Organen [21].

## 3.2 Criteria voor de kandidaat-2e VDG

- Ervaring in club- en/of districtbestuur (onder meer zonevoorzitterschap, GMT- of GLT-rollen).

- Kennis van het ledenbeleid en aantoonbare affiniteit met ledengroei; de trainingsopdracht ledenaantal [4] vormt hierbij het referentiekader.

- Beschikbaarheid voor het meerjarige traject 2e VDG → 1e VDG → DG (opeenvolgend bestuursmodel conform de LCI-structuur [27]).

- Onderschrijving van de ethische standaarden voor district officers [28][31].

- Bereidheid tot intervisie en opleiding conform de LCI-trainingsvereisten.

## 3.3 Communicatiekaders rondom de aankondiging

- Feitelijke, neutrale bekendmaking door of namens de DG; geen campagne-uitingen tijdens districtsbijeenkomsten [33].

- Coördinatie met het kabinet conform Protocol MD-Organen § 3.1 [21].

- Verslaglegging van het aankondigingsmoment conform HR MD110 art. 12 [23].

# 4. Best practices districtsevenementen

## 4.1 Lessen uit de eerdere Inspiratieavond 110AN

De presentatie van de eerdere inspiratieavond [3] biedt het directe referentiekader voor programmabouw en toon. Waardevolle kernkenmerken: een combinerende opzet van inspiratie (extern perspectief), ontmoeting (informele netwerkstructuur) en districtsinformatie (kabinet en plannen), met een beperkt aantal sprekers en voldoende ontmoetingstijd.

## 4.2 Best practices uit conventiehandboek en districtpraktijk

Uit het Handboek Lions Conventies vs. 06 (29-07-2024) [13] en de District Convention best practices [37] zijn de volgende principes overdraagbaar naar een ledenontmoetingsavond:

- Vroege agendavaststelling en -publicatie: agenda ten minste zes weken vooraf delen via officiële kanalen.

- Duidelijke rolverdeling: formele opening door de DG, programmamodulatie door GMT en zonevoorzitters, logistiek door het kabinet.

- Registratie en monitoring: centrale aanmelding met zonegewijze monitoring en actieve bijsturing vanaf vier weken vooraf.

- Follow-up: verslag binnen één week, evaluatie binnen twee weken, financiële verantwoording binnen vier weken.

- Programmabescherming: het formele aankondigingsmoment krijgt een beschermde tijdsslot, gescheiden van informele programmaonderdelen.

## 4.3 Ledenwerving en -behoud als programmamotor

- Het Club Vitaliteit Programma v4 [11] biedt modules voor inclusiviteit, onboarding van nieuwe leden en betrokkenheid van actieve leden.

- Het Ledenbeleid GMT 2025 [12] levert retentiepraktijken en mentorprogramma’s die tijdens de avond zichtbaar gemaakt kunnen worden via clubgood practices.

- GMT-best practices [36]: ledengroei wordt het sterkst gedreven door persoonlijke uitnodigingen en een gestructureerde onboarding; deze principes zijn ook toepasbaar op de opkomststimulering van de avond zelf.

# 5. Risicoprofiel en mitigatie

## 5.1 Risicoregister

| # | Risico | Waarschijnlijkheid | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Locatie niet (tijdig) beschikbaar | Laag | Hoog | Tijdige boeking (T-12 weken); alternatieve locaties in dezelfde regio paraat |
| R2 | Kandidaat 2e VDG niet tijdig beschikbaar voor aankondiging | Middel | Hoog | Strak benoemingstraject parallel aan de organisatie; scenario voor programmatische vervanging van het aankondigingsmoment |
| R3 | Lage opkomst | Middel | Middel | Communicatiecampagne via zonevoorzitters; doelstelling minimaal één delegatie per club; monitoring vanaf T-4 weken [5][6][7] |
| R4 | Budgetoverschrijding | Middel | Middel | Realistische begroting conform Districtbegroting 25-26 [2]; 10%-reserve; opdrachten boven € 500 uitsluitend na DG-akkoord |
| R5 | Governance-naleving (non-compliance) | Laag | Hoog | Compliance-check van agenda en aankondigingsmoment vóór publicatie tegen de matrix in hoofdstuk 2 |
| R6 | Agenda-conflict met andere districtactiviteiten | Middel | Middel | Afstemming op de districtskalender conform het Werkplan [1]; geen overlapping met kabinets- en zonebijeenkomsten |
| R7 | Communicatielekkage rondom kandidaatstelling vóór de avond | Laag | Hoog | Strikte geheimhouding binnen DG en kabinet; enkelvoudige communicatielijn via de DG |

## 5.2 Beheersmaatregelen

- Maandelijkse risicoreview door de projectgroep; escalatie naar de DG bij rode status.

- Elke risico-eigenaar rapporteert de status in de vaste voortgangsvergadering conform de Standaard agenda Kabinet [15].

- Het risicoregister wordt als living document bijgehouden in de projectmap en is onderdeel van de T+4-lessen-geleerd-rapportage.

# 6. Budget framework

## 6.1 Budgetkader

Het budget voor de Ledenontmoetingsavond maakt onderdeel uit van de Districtbegroting 110 AN 25-26 [2]. Definitieve bedragen worden bij vaststelling van de begroting geactualiseerd; het kabinet bewaakt de kaders en rapporteert maandelijks.

| Budgetpost | Indicatie | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Locatie en faciliteiten | Conform districtbegroting [2] | Zaalhuur inclusief AV-middelen |
| Catering | Conform districtbegroting [2] | Koffie/thee en lichte consumpties, afgestemd op aanmeldingen |
| Communicatie | Conform districtbegroting [2] | Drukwerk en verzendkosten conform huisstijl [17] |
| Reserve (10%) | Berekend op subtotaal | Onvoorziene kosten; uitgifte uitsluitend na akkoord DG |

## 6.2 Financiële beheersing

- Opdrachten boven € 500 vereisen voorafgaand akkoord van de DG.

- Onkostenvergoedingen conform MD110-regelgeving per 01-07-2023 en de LCI-richtlijnen voor reis- en onkostenvergoedingen [30].

- Financiële verantwoording binnen vier weken na het evenement, inclusief evaluatie van de reserve-annotatie.

# 7. Communicatie strategie

## 7.1 Kanalen en middelen

| Middel | Inzet | Kanaal |
| --- | --- | --- |
| Districtscommunicatie (officieel) | Uitnodiging en agenda | E-mail via kabinet aan clubbesturen |
| Clubpresidenten-briefing | Doorvertaling naar leden | Clubvergaderingen / clubnieuwsbrieven |
| Zonebijeenkomsten | Opkomststimulering | Zonevoorzitters |
| Website Lions 110 AN / social media | Aankondiging en terugkoppeling | Districtskanalen conform huisstijl |

## 7.2 Huisstijl en toon

- Alle communicatie draagt het officiële districtshuisstijlkenmerk; het briefpapier 110 AN 25-26 [17] vormt het referentiedocument.

- De toon is zakelijk, inclusief en toegankelijk, conform de waarden van Lions Clubs International en de MASTER_STYLEGUIDE van het project.

- Over de kandidaatstelling 2e VDG wordt uitsluitend feitelijk en neutraal gecommuniceerd; campagne-uitingen zijn niet toegestaan conform de Election Guidelines [33].

## 7.3 Communicatietijdlijn

| Moment | Boodschap |
| --- | --- |
| T-8 weken | Save-the-date met datum en locatie aan alle clubs |
| T-6 weken | Officiële uitnodiging met agenda en registratie-instructies conform HR MD110 [23] |
| T-3 weken | Herinnering met opkomststimulering via zonevoorzitters |
| T-1 week | Sluiting registratie; praktische informatie voor deelnemers |
| T+1 week | Terugkoppeling met verslag en vervolgacties |

# 8. Kwaliteitsborging checklists

## 8.1 Kwaliteitscriteria

| Criterium | Norm | Meetmoment |
| --- | --- | --- |
| Opkomst | Minimaal één delegatie per club van het district [5][6][7] | Registratie T-1 week en op de avond zelf |
| Tevredenheid deelnemers | Gemiddelde evaluatiescore ≥ 7,5 (10-puntsschaal) | Evaluatieformulier direct na afloop |
| Governance-naleving | Nul afwijkingen van statuten en HR MD110 [20][23] | Toetsing agenda en verslag |
| Budgethandhaving | Realisatie binnen goedgekeurd budget inclusief reserve | Financiële verantwoording T+4 weken |
| Verslaglegging | Verslag binnen één week conform HR art. 12 [23] | T+1 week |

## 8.2 Checklist voorbereiding (T-16 t/m T-1)

- ☐ Policy en projectplan vastgesteld door de DG

- ☐ Locatie geboekt en datum gepubliceerd in de districtskalender

- ☐ Definitieve agenda inclusief beschermd aankondigingsmoment 2e VDG

- ☐ Compliance-check agenda uitgevoerd tegen de matrix in hoofdstuk 2

- ☐ Uitnodigingen verzonden aan alle clubs (uiterlijk T-6)

- ☐ Aanmeldmonitoring per zone gestart (T-4) en bijgestuurd

- ☐ Communicatiemiddelen conform huisstijl [17] geproduceerd

- ☐ Budgetbewaking ingericht; DG-akkoordregime actief

- ☐ Evaluatieformulier en registratiemiddelen gereed

## 8.3 Checklist uitvoering (13 oktober 2026)

- ☐ Ontvangst en registratie operationeel

- ☐ Openingsprotocol door de DG conform HR MD110 [23]

- ☐ Programmablokken ledenvitaliteit en service conform Werkplan [1]

- ☐ Aankondigingsmoment kandidaat 2e VDG door de DG, zonder stemmingshandeling [33]

- ☐ Informeel ontmoetings- en netwerkgedeelte volgens programma

- ☐ Evaluatieformulieren uitgedeeld en verzameld

## 8.4 Checklist nazorg (T+1 t/m T+4)

- ☐ Verslag opgesteld en gedistribueerd (T+1) [23]

- ☐ Evaluatie met GMT en zonevoorzitters; opkomstcijfers geanalyseerd (T+2)

- ☐ Financiële verantwoording afgerond (T+4)

- ☐ Lessen-geleerd-rapportage opgesteld en overgedragen aan het volgende kabinet

# 9. Referentie documenten index

Bronverwijzingen conform de genummerde bronnenlijst in research/sources.md (37 bronnen).

| Bron | Tier | Document |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Werkplan 110 AN 2025-2026 (PDF, Lions database) |
| 2 | 1 | Districtbegroting 110 AN 25-26 (PDF) |
| 3 | 1 | Inspiratie avond 110AN (PPTX, referentiepresentatie) |
| 4 | 1 | 2e VDG training opdracht ledenaantal info (DOCX) |
| 5 | 1 | District 110AN club health assessment (PDF) |
| 6 | 1 | District 110AN 5 Year Membership Trend (PDF) |
| 7 | 1 | District 110AN Summary of Membership Types and Gender by Club (PDF) |
| 8 | 1 | Multiple District 110 health assessment (PDF) |
| 9 | 1 | Samenstelling kabinet 25-26 def dd 11-04-25 (XLSX) |
| 10 | 1 | Taakverdeling GR 26-27 (XLSX) |
| 11 | 1 | Lions Club Vitaliteit v4, 13-04-2025 (DOCX) |
| 12 | 1 | Ledenbeleid GMT Lions Nederland 2025, 30-03-2025 (DOCX) |
| 13 | 1 | Handboek Lions Conventies vs 06, 29-07-2024 (PDF) |
| 14 | 1 | Overdrachtsdocument District 110AN 2023-2024 (PDF) |
| 15 | 1 | Standaard agenda Kabinet FY 2526 (DOCX) |
| 16 | 1 | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 (DOCX) |
| 17 | 1 | Briefpapier 110 AN 25-26 (DOCX, huisstijl) |
| 18 | 1 | Herverdeling zones 110AN Lions (PPTX) |
| 19 | 1 | District 110AN overzicht (PDF) |
| 20 | 2 | Statuten MD110 Nederland, 07-12-2021 (PDF) |
| 21 | 2 | Protocol MD-Organen V1.0, 18-02-2025 (PDF) |
| 22 | 2 | Model clubstatuten en HR mei 2021 (PDF) |
| 23 | 2 | Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 (PDF) |
| 24 | 2 | Huishoudelijk Reglement MD 110 concept, 19-02-2025 (PDF) |
| 25 | 2 | Meerjarenbeleidsplan 2025-2031 Lions vs 3.0 (PDF) |
| 26 | 2 | MD110 Meerjarenbeleidsplan 2024-2030 (PDF) |
| 27 | 2 | International Constitution and By-Laws LCI (PDF) |
| 28 | 2 | LCI Board Policy Manual (PDF) |
| 29 | 2 | Constitution and By-Laws standard club LCI (PDF) |
| 30 | 2 | District Governor Travel Expense Claim Form • Instruction Tips (PDF) |
| 31 | 2 | Ethical Standards and Conduct (District Governor) (PDF) |
| 32 | 2 | District Dispute Resolution Procedure (PDF) |
| 33 | 2 | Lions District Election Guidelines (PDF) |
| 34 | 3 | LCI Global Member Portal (web) |
| 35 | 3 | Lions Nederland website (web) |
| 36 | 3 | GMT best practices ledenwerving en -behoud (web) |
| 37 | 3 | District Convention best practices (web) |

# 10. Lessons learned van vorige evenementen

## 10.1 Uit de Inspiratieavond 110AN [3]

- Combinatieprogramma werkt: inspiratie, ontmoeting en districtsinformatie in één avond houdt de energie hoog en spreekt meerdere doelgroepen aan.

- Beperk het aantal sprekers: korte, krachtige bijdragen met voldoende ontmoetingstijd dragen meer bij aan tevredenheid dan een vol programma.

- Zichtbaar kabinet: aanwezigheid en toegankelijkheid van kabinetsleden versterkt de band tussen district en clubs.

## 10.2 Uit het Overdrachtsdocument District 110AN 2023-2024 [14]

- Tijdige vaststelling van data en locaties is de belangrijkste succesfactor voor districtsevenementen; late vaststelling leidt tot opkomstdruk en hogere kosten.

- Duidelijke verslaglegging en overdracht voorkomt kennisverlies tussen kabinetten; dit dossier en de T+4-lessen-geleerd-rapportage zijn hiervoor de dragers.

- Communicatie via meerdere schakels (kabinet → zonevoorzitters → clubs) is effectiever dan uitsluitend directe districtscommunicatie.

## 10.3 Uit districtconventie-praktijk [13][37]

- Vroege agendapublicatie en gecentraliseerde registratie verhogen de opkomst significant.

- Follow-up binnen één tot twee weken na het evenement bepaalt de beoordeling van het evenement en de deelname aan vervolgbijeenkomsten.

- Formele momenten (zoals verkiezingen en aankondigingen) verdienen een beschermde programmablok en een neutrale omkading conform de Election Guidelines [33].

Einde document — Kennisdossier Ledenontmoetingsavond District 110 AN, versie 1.0, 25 augustus 2026. Opgesteld door JvG Consultancy namens District 110 AN als onderdeel van de deliverable-suite voor 13 oktober 2026.