Lions Clubs International — District 110 AN

PLAN VAN AANPAK

Ledenontmoetingsavond 13 oktober 2026

Districtsbrede ledenontmoetingsavond met aankondiging van de kandidaat 2e Vice District Governor

Dinsdag 13 oktober 2026  •  Locatie: nader te bepalen (centrale locatie in het district)

Versie 1.0  •  25 augustus 2026

Opgesteld door JvG Consultancy namens District 110 AN

Status: Definitief

Documentbeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25 augustus 2026 | JvG Consultancy | Eerste uitgave | Definitief |

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave: klik met de rechtermuisknop en kies 'Veld bijwerken' (F9).

1. Samenvatting

District 110 AN organiseert op dinsdag 13 oktober 2026 een ledenontmoetingsavond voor alle leden van de clubs in het district. De avond combineert twee doelen: het versterken van de onderlinge band en betrokkenheid van de leden, conform het Club Vitaliteit Programma v4 (april 2025) [1], en het formeel aankondigen van de kandidaat 2e Vice District Governor volgens de benoemingsprocedure uit de MD110 Statuten (2021) en het Protocol MD-Organen V1.0 [2][3].

Dit Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de aanpak, organisatie, planning, risico's, kwaliteitscriteria en middelen voor de realisatie van deze avond. De voorbereiding loopt van 25 augustus tot en met 13 oktober 2026, gevolgd door evaluatie en verslaglegging tot en met 31 oktober 2026. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de District Governor, met ondersteuning van het kabinet 2025-2026 (definitief vastgesteld op 11 april 2025) [4] en JvG Consultancy als projectleider.

1.1 Hoofddoelen

Betrokkenheid: organiseren van een districtsbrede ledenontmoetingsavond op 13 oktober 2026 met deelnemers uit minimaal 60% van de clubs;

Successie: formeel aankondigen van de kandidaat 2e Vice District Governor conform MD110 Statuten en het Protocol MD-Organen;

Vitaliteit: leden informeren over en activeren rond het vitaliteits- en ledenbeleid van Lions Nederland (GMT, 2025);

Netwerk: de onderlinge band tussen clubs en zones versterken als basis voor ledengroei en nieuwe serviceprojecten.

1.2 Belangrijkste deliverables

Definitief eventprogramma (vastgesteld uiterlijk 3 oktober 2026);

Verzonden uitnodigingen en registratieoverzicht (RSVP-statistiek);

Locatie-, catering- en AV-contractering binnen het goedgekeurde budget;

Presentatiemateriaal inclusief de 2e VDG-aankondiging;

Draaiboek voor de avond zelf (tijdlijn, rollen, script aankondiging);

Evaluatierapport met opkomstcijfers, bevindingen en aanbevelingen (uiterlijk 31 oktober 2026).

2. Projectomschrijving

2.1 Achtergrond

Lions District 110 AN kent, net als veel districten van Lions Clubs International, een dalende of stabiele ledenontwikkeling; de 5 Year Membership Trend en het club health assessment van het district geven hiervoor de feitelijke basis [6][7]. Het Werkplan 110 AN 2025-2026 zet daarom in op clubvitaliteit, ledengroei, governance-versterking en ondersteuning van de Global Membership Team (GMT) [8]. Een ledenontmoetingsavond - zoals de eerdere Inspiratieavond 110AN - is een bewezen instrument om leden te activeren en de verbinding tussen district en clubs te versterken [9].

Daarnaast vereist de bestuursopvolging een tijdige aankondiging van de kandidaat 2e Vice District Governor. Het benoemings- en verkiezingsproces is gebonden aan de MD110 Statuten (2021), het Huishoudelijk Reglement MD 110 (mei 2021, concept 2025) en de LCI International Constitution and By-Laws [2][10][11]. De avond van 13 oktober 2026 biedt het formele moment voor deze aankondiging.

2.2 Doelstellingen

| Nr. | Doelstelling | Meetbaar criterium | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Deelnemersactivering | Minimaal 60% van de clubs vertegenwoordigd; indicatief streefbeeld 75+ deelnemers (nader te concretiseren met ledenstatistieken) | [6][7] |
| D2 | Aankondiging 2e VDG | Aankondiging conform MD110 Statuten §4.2 en Protocol MD-Organen §3.1, vastgelegd in het verslag van de avond | [2][3] |
| D3 | Vitaliteit en ledenbeleid | Minimaal 80% van de deelnemers ervaart na afloop betere informatieverzorging over vitaliteits- en ledenbeleid (evaluatie) | [1][5] |
| D4 | Financiële beheersing | Realisatie binnen het goedgekeurde budget uit de districtbegroting 25-26 | [12] |
| D5 | Netwerkversterking | Minimaal 5 nieuwe interclub-contactmomenten of -initiatieven gemeld in de evaluatie | Project eigen meting |

2.3 Scope en grenzen

Dit project omvat de volledige organisatie van de ledenontmoetingsavond van 13 oktober 2026: locatie en catering, uitnodigings- en registratieproces, programma en sprekers, presentatiemateriaal, AV-ondersteuning, de formele aankondiging van de kandidaat 2e VDG, verslaglegging en evaluatie. De scope geldt voor alle clubs en leden van District 110 AN.

Organisatie van locatie, catering en voorzieningen voor circa 75-120 deelnemers (afhankelijk van registratie);

Uitnodiging van alle clubs in het district conform het ledenoverzicht;

Samenstelling van het programma met bijdragen van het kabinet, GMT en de aankondiging 2e VDG;

Communicatie voor, tijdens en na de avond (districtskanalen en clubkanalen);

Evaluatie en rapportage aan de District Governor en het kabinet.

2.4 Uitsluitingen

De formele benoeming/verkiezing zelf; deze geschiedt via de daartoe bestemde organen en procedures, de avond bevat uitsluitend de aankondiging [2][11];

De District Convention en bijbehorende agenda-onderdelen;

Logistiek vervoer en overnachtingen voor deelnemers;

Fondsenwerving of serviceprojecten als zelfstandig programmaonderdeel;

Het ledenbeleid zelf; dit project implementeert het bestaande beleid, wijzigt het niet.

3. Projectaanpak

3.1 Projectorganisatie

De projectorganisatie is licht en ingebed in de bestaande districtstructuur. De District Governor is opdrachtgever en eindverantwoordelijke. JvG Consultancy verzorgt de projectleiding en coördinatie. Het projectteam rapporteert wekelijks aan de opdrachtgever.

Rol: Opdrachtgever: District Governor (kabinet 2025-2026);

Rol: Projectleider: JvG Consultancy;

Rol: Eventteam: leden kabinet en zonevoorzitters (inzet nader vastgesteld);

Rol: Advies: GMT-districtsteun en Communicatieteam district.

3.2 Rollen en verantwoordelijkheden (RACI)

| Activiteit | DG (Opdrachtgever) | Projectleider | Eventteam | Kabinet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goedkeuring PvA en budget | A | R | C | C |
| Locatie- en cateringcontractering | A | R | C | I |
| Programma en sprekers | A | R | R | C |
| Uitnodigingen en registratie | I | A | R | I |
| Aankondiging 2e VDG (script, protocollair) | A | R | I | C |
| AV en presentatiemateriaal | I | A | R | I |
| Draaiboek en uitvoering avond | A | R | R | C |
| Evaluatie en verslaglegging | A | R | C | I |

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

3.3 Stakeholderanalyse

| Stakeholder | Belang / invloed | Verwachting | Aanpak |
| --- | --- | --- | --- |
| District Governor en kabinet | Hoog / hoog | Fijne organisatie, correcte protocollaire aankondiging 2e VDG | Weekelijkse rapportage, formele goedkeuring beslispunten |
| (Toekomstige) kandidaat 2e VDG | Hoog / middel | Waardige, correct aankondiging | Vroege afstemming script en protocol |
| Clubbesturen en leden | Hoog / middel | Inspirerende avond, netwerk, duidelijke informatie | Tijdige uitnodigingen, herinneringen, evaluatie |
| Zonevoorzitters | Middel / middel | Duidelijke rol bij mobilisatie deelnemers | Betrokken bij uitnodigingen en RSVP-monitoring |
| GMT / Lions Nederland | Middel / laag | Aansluiting op vitaliteits- en ledenbeleid | Afstemming inhoud presentaties [1][5] |
| Locatie- en cateringspartij | Laag / middel | Duidelijke opdracht en aantallen | Contract met SLA-afspraken, tussentijdse bevestiging |

3.4 Communicatieplan

| Moment | Middel | Doelgroep | Inhoud | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W36 (medio september) | E-mail + districtssite | Alle clubbesturen | Save-the-date en uitnodiging met registratie | Projectleider |
| W38 | Herinnering e-mail + zonevoorzitters | Alle clubs | Registratieherinnering, programma | Eventteam |
| W40 | Kabinetsvergadering | Kabinet | Statusupdate, definitief programma | Projectleider |
| W41 | Sluitende communicatie | Geregistreerde deelnemers | Praktische informatie, locatie, aanvangstijd | Eventteam |
| 13 oktober | Avond zelf | Deelnemers | Programma, aankondiging 2e VDG | Projectleider / DG |
| W43 | E-mail + verslag | DG, kabinet, clubs | Bedankje, evaluatierapport, verslag | Projectleider |

4. Projectplanning

4.1 Fasen

| Fase | Periode | Kernactiviteiten | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 Initiatie | 25 aug - 5 sep 2026 | Goedkeuring PvA, vaststellen locatie en budget, aansturen projectteam | Vastgesteld PvA, geboekte locatie, budgetkader |
| F2 Voorbereiding | 5 - 26 sep 2026 | Uitnodigingen, programma, sprekers, catering, presentaties, registratieproces | Uitnodigingen verzonden, programma concept-definitief |
| F3 Uitvoeringsgereedmaking | 26 sep - 12 okt 2026 | RSVP-monitoring, definitief programma, draaiboek, AV-test, general probe | Definitief programma, goedgekeurd draaiboek |
| F4 Evenement | 13 okt 2026 | Ledenontmoetingsavond met aankondiging 2e VDG | Succesvol verlopen avond, aanwezigheidsregistratie |
| F5 Afronding | 14 - 31 okt 2026 | Evaluatie, financiële afwikkeling, verslaglegging, overdracht leerpunten | Evaluatierapport, afgeronde administratie |

4.2 Mijlpalen

| Mijlpaal | Datum | Criterium |
| --- | --- | --- |
| M1 - PvA goedgekeurd | 1 september 2026 | Ondertekening door District Governor |
| M2 - Locatie en budget vastgesteld | 12 september 2026 | Getekende overeenkomst locatie/catering binnen budgetkader |
| M3 - Uitnodigingen verzonden | 18 september 2026 | Uitnodiging met registratielink naar alle clubs verstuurd |
| M4 - Programma definitief | 3 oktober 2026 | Programma inclusief script 2e VDG-aankondiging vastgesteld |
| M5 - Evenement | 13 oktober 2026 | Ledenontmoetingsavond inclusief aankondiging uitgevoerd |
| M6 - Evaluatierapport opgeleverd | 31 oktober 2026 | Rapport met opkomstcijfers en aanbevelingen aangeboden |

4.3 Tijdlijn (Gantt-overzicht)

Weeknummers conform ISO 8606; periode week 35 t/m week 43 van 2026. ■ = geplande activiteit.

| Activiteit | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Goedkeuring PvA en projectstart | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locatie-, catering- en AV-contractering | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Uitnodigingen en registratieproces |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Programma, sprekers en presentaties |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| RSVP-monitoring en herinneringen |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Draaiboek en AV-test / general probe |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Uitvoering ledenontmoetingsavond |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Evaluatie, verslaglegging en afsluiting |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

4.4 Dependencies

Locatiecontractering is voorwaarde voor de uitnodiging (datum en plaats moeten definitief zijn);

Definitieve kandidaat-stelling 2e VDG is voorwaarde voor het script en de programmaregel van de aankondiging;

RSVP-cijfers zijn sturend voor de catering-afname (definitief aantal uiterlijk 7 dagen voor de avond);

AV-test en general probe vereisen een definitief programma;

Evaluatierapport is afhankelijk van volledige aanwezigheids- en evaluatieregistratie op de avond zelf.

5. Risicoanalyse

5.1 Risicoregister en mitigatie

| Nr. | Risico | Kans | Impact | Score | Mitigatiemaatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Locatie op 13 oktober niet (meer) beschikbaar of niet geschikt | Laag (2) | Hoog (5) | 10 | Tweede locatie in optie houden; contracteren voor 12 september 2026 |
| R2 | Kandidaat 2e VDG niet tijdig definitief | Middel (3) | Hoog (5) | 15 | Procesafspraken met DG en kabinet; alternatieve programmaregel voorbereiden |
| R3 | Lage opkomst | Middel (3) | Middel (3) | 9 | Zonevoorzitters activeren, herinneringen in W38, persoonlijke follow-up bij clubs zonder registratie |
| R4 | Budgetoverschrijding | Middel (3) | Middel (3) | 9 | Budgetkader vaststellen voor contractering; catering flexibel afnemen op basis van RSVP |
| R5 | Niet-naleving governancekader (statuten/protocol) | Laag (2) | Hoog (5) | 10 | Compliancecheck van script en agenda tegen MD110 Statuten, HR en Protocol MD-Organen [2][3][10] |
| R6 | Techniek/AV-storing tijdens de avond | Middel (3) | Laag (2) | 6 | AV-test en reserve-opstelling (eigen laptop/beamer) tijdens general probe |
| R7 | Spreker/programmaonderdeel valt uit | Laag (2) | Middel (3) | 6 | Back-up-inhoud beschikbaar; programma met tijdbuffer opgebouwd |

5.2 Impact-/kansmatrix

Scores = kans (1-5) x impact (1-5). Classificering: 1-4 laag (groen), 5-9 gemiddeld (amber), 10-16 hoog (rood), 17-25 kritiek (donkerrood). R-nummers geven de projectrisico's weer.

| Impact \ Kans | 1 Zeer laag | 2 Laag | 3 Middel | 4 Hoog | 5 Zeer hoog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Zeer hoog | 5 | 10 R1, R5 | 15 R2 | 20 | 25 |
| 4 Hoog | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 Middel | 3 | 6 R7 | 9 R3, R4 | 12 | 15 |
| 2 Laag | 2 | 4 | 6 R6 | 8 | 10 |
| 1 Zeer laag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6. Kwaliteit

6.1 Kwaliteitscriteria

Alle deliverables voldoen aan de huisstijl en terminologie van Lions District 110 AN;

Protocollaire onderdelen (aankondiging 2e VDG) zijn getoetst aan statuten en protocol [2][3];

Communicatie is foutvrij, tijdig en via de officiële districtskanalen;

Het programma sluit aan bij het vitaliteits- en ledenbeleid [1][5];

Documentatie (draaiboek, registratie, verslag) is volledig en herleidbaar.

6.2 Acceptatiecriteria

| Deliverable | Acceptatiecriterium | Acceptatie door |
| --- | --- | --- |
| Plan van Aanpak | Ondertekend door District Governor uiterlijk 1 september 2026 | District Governor |
| Locatie- en cateringcontract | Binnen budgetkader; voorwaarden en annuleringsregeling vastgelegd | District Governor / penningmeester |
| Programma en aankondigingsscript | Compliant aan MD110 Statuten en Protocol; akkoord DG en kandidaat | District Governor |
| Draaiboek | Volledig, rollen en tijdlijn zonder hiaten; getest in general probe | Projectleider |
| Evaluatierapport | Bevat opkomstcijfers, evaluatie-uitslagen en aanbevelingen; uiterlijk 31 oktober 2026 | District Governor / kabinet |

6.3 Toetsingsprocedure

Elk deliverable doorloopt een driestappencontrole: (1) inhoudelijke check door de opsteller tegen het Meta-Dossier en de brondocumenten; (2) compliance- en protocolcheck op governancegevoelige onderdelen (statuten, HR, Protocol MD-Organen); (3) formele goedkeuring door de District Governor. Afwijkingen worden vastgelegd in het documentbeheer en leiden tot een nieuwe versie. Na de avond wordt de kwaliteitscyclus afgesloten met een evaluatie conform de succescriteria uit hoofdstuk 8.

7. Middelen

7.1 Budget (indicatief kader)

Het budget wordt ontleend aan de districtbegroting 25-26 [12]. Exacte bedragen worden vastgesteld bij mijlpaal M2 (12 september 2026). Onderstaand indicatief kader ter besluitvorming:

| Post | Indicatief kader | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Locatie en zaalhuur | Nader te bepalen | Centrale locatie; contractering vereist voor 12 september 2026 |
| Catering | Nader te bepalen | Afhankelijk van definitieve deelnemersaantallen (RSVP) |
| AV/techniek | Nader te bepalen | Beamer, geluid, microfoonie; reserve-opstelling verplicht |
| Communicatie en drukwerk | Nader te bepalen | Uitnodigingen, programmabladen, signage |
| Reserve (10%) | Nader te bepalen | Buffer voor onvoorziene kosten |

Financiële afwikkeling en controle geschieden conform de MD110-regeling onkostenvergoedingen per 1 juli 2023 [13].

7.2 Menskracht

| Rol | Inzet | Betrokkene |
| --- | --- | --- |
| District Governor (opdrachtgever) | Beslismomenten en goedkeuringen, circa 2-4 uur per maand | Arjan van Ommen |
| Projectleider | Doorlopend; coördinatie en controle | JvG Consultancy |
| Eventteam | 4-8 uur per week in F2-F3 | Leden kabinet en zonevoorzitters |
| Communicatie | 4 uur per communicatiemoment | Communicatieteam district |
| Avondploeg (13 oktober) | Volledige avond inclusief opbouw | Eventteam, 6-8 personen |

7.3 Faciliteiten

Zaal voor 75-120 personen met zitgelegenheid en ruimte voor informele ontmoeting;

Catering (drank en lichte hapjes) met aandacht voor dieetwensen via registratieformulier;

AV-voorzieningen: beamer, geluid, microfoons, presentatielaptop met reserve;

Registratiebalie en aanwezigheidsregistratie;

Parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer (centrale ligging in het district).

7.4 Tools en systemen

| Tool/systeem | Gebruik |
| --- | --- |
| Districtscommunicatie (e-mail, districtssite) | Uitnodigingen, herinneringen, terugkoppeling |
| Registratieformulier (online) | RSVP en dieetwensen; export naar aanwezigheidslijst |
| LCI Global Member Portal | Club- en ledennamen voor adressering [14] |
| Presentatiesoftware en templates | Presentaties conform Lions-huisstijl |
| Projectdossier (gedeelde map) | Versiebeheer documenten, draaiboek, script, contactenlijsten |

8. Projectresultaten

8.1 Deliverables

| Nr. | Deliverable | Opleverdatum | Eigenaar |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Plan van Aanpak (dit document) | 25 augustus 2026 | JvG Consultancy |
| L2 | Uitnodiging en registratieformulier live | 18 september 2026 | Eventteam |
| L3 | Locatie- en cateringcontractering | 12 september 2026 | Projectleider |
| L4 | Definitief programma met sprekers | 3 oktober 2026 | Projectleider |
| L5 | Presentatiemateriaal incl. aankondiging 2e VDG | 8 oktober 2026 | Projectleider / kabinet |
| L6 | Draaiboek | 8 oktober 2026 | JvG Consultancy |
| L7 | Ledenontmoetingsavond (uitvoering) | 13 oktober 2026 | Projectteam |
| L8 | Evaluatierapport en verslag | 31 oktober 2026 | JvG Consultancy |

8.2 Succescriteria

De avond vindt volledig conform draaiboek plaats binnen het vastgestelde tijdschema;

De aankondiging van de kandidaat 2e VDG verloopt protocollair correct en wordt positief ontvangen;

Minimaal 60% van de clubs is vertegenwoordigd;

De realisatie blijft binnen het goedgekeurde budget;

Evaluatierapport wordt uiterlijk 31 oktober 2026 opgeleverd en door de DG geaccepteerd.

8.3 KPI's

| KPI | Doelstelling | Bron van meting |
| --- | --- | --- |
| Clubvertegenwoordiging | Minimaal 60% van de clubs | Aanwezigheidsregistratie |
| Deelnemersaantal | Minimaal 75 deelnemers (indicatief) | Aanwezigheidsregistratie |
| Tevredenheid deelnemers | Minimaal 4,0 op 5,0 in evaluatie | Evaluatieformulier avond |
| Informatie-overdracht vitaliteitsbeleid | Minimaal 80% geeft aan beter geïnformeerd | Evaluatieformulier avond |
| Budgetrealisatie | Maximaal 100% van goedgekeurd budget | Financiële administratie district |
| Tijdige oplevering documenten | Alle mijlpalen gehaald (M1-M6) | Projectdossier / documentbeheer |

9. Bijlagen

9.1 Referenties

[1] Lions Club Vitaliteit Programma v4, Lions Nederland, april 2025

[2] MD110 Nederland Statuten, versie 2021.12.07

[3] Protocol MD-Organen, versie V1.0, 18 februari 2025

[4] Samenstelling kabinet 25-26, definitief vastgesteld 11 april 2025

[5] Ledenbeleid GMT Lions Nederland, editie 2025

[6] District 110AN 5 Year Membership Trend

[7] District 110AN Club Health Assessment

[8] Werkplan 110 AN 2025-2026

[9] Inspiratie avond 110AN, presentatie (eerdere ledenontmoetingsavond)

[10] Huishoudelijk Reglement MD 110, mei 2021 / concept 2025

[11] LCI International Constitution and By-Laws

[12] Districtbegroting 110 AN 25-26

[13] MD110-regeling onkostenvergoedingen, per 1 juli 2023

[14] LCI Global Member Portal, district- en clubgegevens

9.2 Afkortingenlijst

| Afkorting | Begrip |
| --- | --- |
| DG | District Governor |
| VDG | Vice District Governor |
| IPDG | Immediate Past District Governor |
| MD110 | Multiple District 110 (Nederland) |
| LCI | Lions Clubs International |
| GMT | Global Membership Team |
| PvA | Plan van Aanpak |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed |
| RSVP | Répondez s'il vous plaît (aanmelding) |
| AV | Audiovisuele techniek |
| KPI | Key Performance Indicator (prestatie-indicator) |
| W36 e.d. | Weeknummer conform ISO 8601 |

9.3 Bronvermelding en totstandkoming

Dit Plan van Aanpak is opgesteld op basis van het Meta-Dossier v1.0 (25 augustus 2026) van project 2026-pbm-ledenontmoetingsavond-13okt, waarin 33 bronnen uit drie tiers (interne procedures en masterdata; wetgeving, governance en protocollen; externe data en best practices) zijn samengebracht. Bronverwijzingen tussen vierkante haken verwijzen naar de referenties in bijlage 9.1. Openstaande punten (locatie, exact budget, definitieve kandidaatstelling 2e VDG en deelnemersaantallen) zijn gemarkeerd als zodanig en worden afgerond in de fasen F1 en F2.

• JvG Consultancy, namens District 110 AN • 25 augustus 2026 • Versie 1.0