Lions Clubs International — District 110 AN

PROJECTAANPAK

Projectaanpak — Ledenontmoetingsavond 13 oktober 2026

Projectfasen, werkpakketten, planning, kwaliteit en beheersing voor de districtsbrede ledenontmoetingsavond met aankondiging van de kandidaat 2e Vice District Governor

dinsdag 13 oktober 2026  •  Locatie: nader te bepalen (centrale locatie in het district)

Versie 1.0  •  25 augustus 2026

Auteur: JvG Consultancy namens District 110 AN

Status: Definitief

Documentbeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25 augustus 2026 | JvG Consultancy | Eerste uitgave | Definitief |

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave: klik met de rechtermuisknop en kies 'Veld bijwerken' (F9).

1. Inleiding

1.1 Doel van dit document

Deze Projectaanpak beschrijft de fasering, werkpakketten, activiteiten, planning, middelen, kwaliteitspoorten en beheersmaatregelen voor de realisatie van de ledenontmoetingsavond van dinsdag 13 oktober 2026 van Lions District 110 AN. Het document is de operationele leidraad voor projectleider en kernteam: het vertaalt de doelstellingen uit het Plan van Aanpak (PvA) naar concrete activiteiten met verantwoordelijkheden, doorlooptijden en afhankelijkheden. Daarmee vormt dit document de basis voor voortgangsrapportage, resource-inzet en kwaliteits- en wijzigingsbeheersing gedurende de gehele projectduur (25 augustus tot en met 31 oktober 2026).

1.2 Relatie met het Plan van Aanpak

De Projectaanpak is het uitvoeringsniveau onder het Plan van Aanpak. De verhouding tussen beide documenten:

| Aspect | Plan van Aanpak (PvA) | Projectaanpak (dit document) |
| --- | --- | --- |
| Abstraktieniveau | Strategisch / besluitvorming | Operationeel / uitvoering |
| Kernvraag | Wat bereiken we en waarom? | Hoe, door wie en wanneer wordt het gerealiseerd? |
| Bestandsdelen | Doelstellingen, scope, risico's, budgetkader, besluitvorming | Fasen, werkpakketten, activiteiten, planning, resources, kwaliteit, communicatie, monitoring |
| Doelgroep | District Governor, kabinet, opdrachtgever | Projectleider, kernteam, WP-coördinatoren |
| Status | Definitief (v1.0) | Definitief (v1.0), wijzigingen via change management (hoofdstuk 10) |

Waar de Projectaanpak afwijkt van het PvA, prevaleert het PvA; afwijkingen worden via de change control procedure (hoofdstuk 10) vastgesteld en teruggekoppeld.

1.3 Doelgroep

Bestuurlijk: District Governor en het kabinet 2025-2026 (definitief vastgesteld 11 april 2025) [4];

Uitvoerend: Projectleider (JvG Consultancy) en de coördinatoren van de zes werkpakketten;

Deelnemers: Clubpresidenten, zonevoorzitters en leden van District 110 AN;

Financieel: Penningmeester en de controlecommissie van het district.

2. Projectfasen

Het project doorloopt zes fasen van initiatie tot en met evaluatie en nazorg. Elke fase kent een duidelijk doel, afgebakende deliverables, een deadline en één eindverantwoordelijke. De fase-overgangen vormen quality gates (hoofdstuk 8); go/no-go beslissingen worden genomen door de stuurgroep (District Governor en projectleider).

2.1 Faseoverzicht

| Fase | Naam | Periode | Eindverantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Initiatie | 25 aug – 28 aug 2026 (1 week) | Projectleider |
| F2 | Definitie & ontwerp | 29 aug – 18 sep 2026 (3 weken) | Projectleider |
| F3 | Realisatie & voorbereiding | 19 sep – 10 okt 2026 (3 weken) | Projectleider |
| F4 | Evenement | 11 okt – 13 okt 2026 (opbouwdag + avond) | Evenementmanager (WP1) |
| F5 | Evaluatie & afronding | 14 okt – 31 okt 2026 (2,5 week) | Projectleider |
| F6 | Overdracht & archivering | 26 okt – 31 okt 2026 (parallel) | Projectleider |

2.2 F1 — Initiatie

Doel: het project formeel starten, opdracht bevestigen en de projectorganisatie (stuurgroep, kernteam, WP-coördinatoren) inrichten.

Deliverables: goedgekeurde Projectaanpak en Plan van Aanpak (v1.0);

benoemd kernteam met rollen en beschikbaarheid (resourceplan);

vastgesteld communicatiekader en rapportagecyclus.

Deadline: 28 augustus 2026. Verantwoordelijke: Projectleider (JvG Consultancy).

2.3 F2 — Definitie & ontwerp

Doel: alle kaders voor het evenement definitief vaststellen: locatie, programma-ontwerp, budget, communicatieplan en het protocol voor de 2e VDG-aankondiging conform MD110 Statuten en Protocol MD-Organen [2][3].

Deliverables: gecontracteerde locatie en catering;

vastgesteld budget en machtigingen;

definitief programma-ontwerp (inclusief script aankondiging);

uitnodigingsteksten en verzendplanning;

registratieproces ingericht (bijv. via formulier/districtszender).

Deadline: 18 september 2026. Verantwoordelijke: Projectleider, met WP1/WP3/WP4/WP5-coördinatoren.

2.4 F3 — Realisatie & voorbereiding

Doel: alle middelen, materialen en afspraken gereed hebben voor de avond: uitnodigingen verzonden, registratie gemonitoroerd, presentaties en draaiboek definitief, logistiek en AV geregeld.

Deliverables: uitnodigingen verzonden en RSVP-monitoring gestart;

definitief eventprogramma (uiterlijk 3 oktober 2026);

presentatiemateriaal inclusief 2e VDG-aankondiging;

draaiboek dag/nacht-tijdlijn, rollen en scripts (8 oktober 2026);

AV- en locatie-checklist afgetekend.

Deadline: 10 oktober 2026. Verantwoordelijke: Projectleider, met alle WP-coördinatoren.

2.5 F4 — Evenement

Doel: het onberispelijk laten verlopen van de ledenontmoetingsavond zelf, inclusief de formele aankondiging van de kandidaat 2e VDG.

Deliverables: uitgevoerd programma met registratie-aantallen;

vastgelegde 2e VDG-aankondiging (notulen/fotografie);

opgeloste incidenten conform draaiboek.

Deadline: 13 oktober 2026. Verantwoordelijke: Evenementmanager (WP1), DG voor het formele moment.

2.6 F5 — Evaluatie & afronding

Doel: de resultaten meten tegen de doelstellingen (PvA §1.2), financieel afrekenen en lessen vastleggen.

Deliverables: evaluatierapport met opkomstcijfers, KPI's en aanbevelingen (31 oktober 2026);

financiële eindafrekening en declaratieverwerking;

bedank- en follow-upcommunicatie naar deelnemers en clubs.

Deadline: 31 oktober 2026. Verantwoordelijke: Projectleider, met WP5/WP6.

2.7 F6 — Overdracht & archivering

Doel: alle projectdocumenten en lessen overdragen aan het kabinet voor hergebruik bij toekomstige districtsevenementen, conform het Protocol MD-Organen [3].

Deliverables: compleet projectdossier (documenten, templates, contactenlijsten);

lessons-learned-register;

archivering in het districtarchief.

Deadline: 31 oktober 2026. Verantwoordelijke: Projectleider.

3. Werkpakketten

De projectomvang is opgedeeld in zes werkpakketten (Work Packages, WP). Elk werkpakket heeft één coördinator, een eenduidige afbakening en koppeling aan de fasen en activiteiten in hoofdstuk 4 en 5.

3.1 WP-overzicht

| WP | Naam | Scope kern | Coördinator | Fasen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Evenement planning | Programma, sprekers, locatie-afstemming, draaiboek, uitvoering avond | Evenementmanager | F2–F4 |
| WP2 | Governance & Compliance | Statutaire toetsing 2e VDG-aankondiging, protocollen, mandaat, verslaglegging | Governance-officer (juridisch adviseur district) | F1–F5 |
| WP3 | Communicatie | Uitnodigingen, districtszender, website/socials, pers, follow-up | Communicatiecoördinator | F2–F5 |
| WP4 | Logistiek | Locatie, catering, AV, registratie, parkeer- en toegankelijkheidsvoorzieningen | Logistiekcoördinator | F2–F4 |
| WP5 | Financiën | Budgetbewaking, contracten, machtigingen, declaraties, eindafrekening | Penningmeester district | F1–F5 |
| WP6 | Evaluatie & Rapportage | KPI-meting, evaluatieformulier, evaluatierapport, lessons learned | Projectleider + QA | F3–F6 |

3.2 WP1 — Evenement planning

WP1 ontwerpt en realiseert het programma van de avond: invulling, sprekers, timing, de vormgeving van het formele aankondigingsmoment en het draaiboek van de avond. De evenementmanager stuurt hiervoor een inhoudelijk team aan met vertegenwoordigers van GMT en de kabinetsleden die het vitaliteits- en ledenbeleid toelichten [1][8].

3.3 WP2 — Governance & Compliance

WP2 waarborgt dat de organisatie en met name de 2e VDG-aankondiging voldoen aan de MD110 Statuten §4.2, het Huishoudelijk Reglement MD 110 artikel 12, het Protocol MD-Organen §3.1 en de LCI International Constitution and By-Laws [2][3][10][11]. De governance-officer toetst het programma-ontwerp, het script van de aankondiging en de verslaglegging, en adviseert de stuurgroep.

3.4 WP3 — Communicatie

WP3 verzorgt alle interne en externe communicatie: uitnodigingen aan clubs en leden (via clubpresidenten en zonevoorzitters), publicatie via de districtszender en website/socials, herinneringen en de follow-up na afloop. Communicatie volgt het kader uit het communicatieplan (hoofdstuk 9).

3.5 WP4 — Logistiek

WP4 contracteert en coördineert locatie, catering, audiovisuele voorzieningen, registratie aan de deur, parkeren en toegankelijkheid. Capaciteitsplanning is gebaseerd op de ledenstatistieken en RSVP-monitoring [6][7].

3.6 WP5 — Financiën

WP5 bewaakt het budget conform de districtbegroting 25-26, behandelt contracten en machtigingen, voert declaraties af conform MD110-regelgeving per 01-07-2023 en levert de eindafrekening voor de controlecommissie [12].

3.7 WP6 — Evaluatie & Rapportage

WP6 definieert de KPI's, verzorgt de evaluatie onder deelnemers, rapporteert de resultaten aan de stuurgroep en borgt de lessen in een lessons-learned-register voor hergebruik door toekomstige kabinetten.

4. Activiteitendetail

Per werkpakket zijn de activiteiten uitgewerkt met een eenduidige activiteit-ID (A<WP>.<nr>), doorlooptijd, benodigde resources en afhankelijkheden. Voorgangers verwijzen naar activiteit-ID's; 'FG<x>' verwijst naar fase-overgang (quality gate, hoofdstuk 8).

4.1 WP1 — Evenement planning

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Programma-ontwerp avond opstellen (incl. vorm aankondigingsmoment) | 5 d | Evenementmanager, PL, GMT-vert. | FG1 |
| A1.2 | Sprekers en bijdragen kabinet/GMT bevestigen | 7 d | Evenementmanager, kabinet | A1.1 |
| A1.3 | Script 2e VDG-aankondiging opstellen (met WP2) | 4 d | Evenementmanager, Governance-officer, DG | A1.1, A2.2 |
| A1.4 | Draaiboek avond opstellen (tijdlijn, rollen, scripts) | 5 d | Evenementmanager, PL | A1.2, A4.3 |
| A1.5 | Generale repetitie en walkthrough | 1 d | Kernteam, sprekers, AV | A1.4, A4.4 |
| A1.6 | Uitvoering ledenontmoetingsavond | 1 d | Kernteam, kabinet, vrijwilligers | A1.5, FG3 |

4.2 WP2 — Governance & Compliance

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Compliance-scan: toetsing plan aan statuten en protocollen | 3 d | Governance-officer | FG1 |
| A2.2 | Benoemingsproces 2e VDG verifiëren en vastleggen (procedure-check) | 5 d | Governance-officer, DG | A2.1 |
| A2.3 | Programma en script toetsen op governance-eisen | 2 d | Governance-officer | A1.1, A1.3 |
| A2.4 | Notulen en besluitenlijst avond opstellen | 3 d | Secretaris functie | A1.6 |
| A2.5 | Governance-verklaring opleveren (compliance-oordeel) | 2 d | Governance-officer | A2.4 |

4.3 WP3 — Communicatie

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.1 | Communicatieplan en key messages opstellen | 4 d | Comm.-coördinator, PL | FG1 |
| A3.2 | Uitnodigingsteksten en beeld opstellen (huisstijl) | 3 d | Comm.-coördinator | A3.1 |
| A3.3 | Uitnodigingen verzenden via clubpresidenten/zones | 2 d | Comm.-coördinator, zones | A3.2, FG2 |
| A3.4 | RSVP-monitoring en herinneringscampagne | 14 d | Comm.-coördinator, registratie | A3.3 |
| A3.5 | Pers- en socialmediaberichtgeving vooraf/nadien | 4 d | Comm.-coördinator | A3.3, A1.6 |
| A3.6 | Follow-up: bedankje, presentaties en verslag delen | 4 d | Comm.-coördinator | A1.6, A2.4 |

4.4 WP4 — Logistiek

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A4.1 | Locatie-eisen opstellen en locaties selecteren | 4 d | Logistiekcoördinator | FG1 |
| A4.2 | Locatie en catering contracteren | 5 d | Logistiekcoördinator, Penningmeester | A4.1, A5.2 |
| A4.3 | AV- en faciliteitenplan opstellen (geluid, beeld, registratie) | 3 d | Logistiekcoördinator, AV-leverancier | A4.2 |
| A4.4 | Capaciteits- en zitplan finaliseren op basis van RSVP | 3 d | Logistiekcoördinator | A3.4 |
| A4.5 | Opbouw locatie en AV-test | 1 d | Logistiekteam, AV | A4.3, A4.4 |
| A4.6 | Afbouw en retourneren materialen | 1 d | Logistiekteam | A1.6 |

4.5 WP5 — Financiën

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A5.1 | Detailbudget opstellen (posten, machtigingsgrenzen) | 4 d | Penningmeester, PL | FG1 |
| A5.2 | Budget goedkeuren door stuurgroep/DG | 2 d | Stuurgroep, DG | A5.1 |
| A5.3 | Contracten en offertes beoordelen en authoriseren | 5 d | Penningmeester | A4.2, A5.2 |
| A5.4 | Betalingsbewaking en kasbeheer avond | lopend | Penningmeester | A5.3 |
| A5.5 | Declaraties verwerken (conform MD110-regelgeving) | 7 d | Penningmeester | A1.6 |
| A5.6 | Eindafrekening en budget-verslag opleveren | 5 d | Penningmeester, PL | A5.5 |

4.6 WP6 — Evaluatie & Rapportage

| ID | Activiteit | Duur | Resources | Afhankelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A6.1 | KPI-set en meetinstrument (evaluatieformulier) definiëren | 3 d | PL, QA | FG1 |
| A6.2 | Nulmeting deelnemersverwachtingen (optioneel, bij registratie) | 7 d | PL, registratie | A3.3 |
| A6.3 | Evaluatieformulier afnemen onder deelnemers | 5 d | QA, comm. | A1.6 |
| A6.4 | Opkomst- en KPI-analyse uitvoeren | 3 d | QA | A6.3 |
| A6.5 | Evaluatierapport opstellen en aanbieden stuurgroep | 5 d | PL, QA | A6.4, A5.6 |
| A6.6 | Lessons-learned-sessie en archivering | 2 d | Kernteam | A6.5 |

5. Tijdlijn en Milestones

De onderstaande planning is een tabelvormige Gantt: alle activiteiten met start- en einddatum, duur en verantwoordelijke. Kalenderdagen; activiteiten in weekenden zijn vrijwilligerswerk of bezettingsafhankelijk.

5.1 Gantt-tabel

| ID | Omschrijving | Start | Eind | Dagen | Verantw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | Programma-ontwerp avond | 29-08-2026 | 02-09-2026 | 5 | Evenementmgr |
| A1.2 | Sprekers en bijdragen bevestigen | 03-09-2026 | 09-09-2026 | 7 | Evenementmgr |
| A1.3 | Script 2e VDG-aankondiging | 08-09-2026 | 11-09-2026 | 4 | Evenem.+Gov |
| A1.4 | Draaiboek avond | 29-09-2026 | 08-10-2026 | 5 | Evenementmgr |
| A1.5 | Generale repetitie | 11-10-2026 | 11-10-2026 | 1 | Evenementmgr |
| A1.6 | Uitvoering ledenontmoetingsavond | 13-10-2026 | 13-10-2026 | 1 | Evenementmgr |
| A2.1 | Compliance-scan statuten/protocollen | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 3 | Gov-officer |
| A2.2 | Benoemingsproces 2e VDG verifieren | 28-08-2026 | 01-09-2026 | 5 | Gov-officer |
| A2.3 | Programma/script governance-toets | 14-09-2026 | 15-09-2026 | 2 | Gov-officer |
| A2.4 | Notulen en besluitenlijst avond | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 3 | Secretaris |
| A2.5 | Governance-verklaring | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 2 | Gov-officer |
| A3.1 | Communicatieplan en key messages | 29-08-2026 | 01-09-2026 | 4 | Comm.-coörd. |
| A3.2 | Uitnodigingsteksten en beeld | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 3 | Comm.-coörd. |
| A3.3 | Uitnodigingen verzenden | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 2 | Comm.-coörd. |
| A3.4 | RSVP-monitoring en herinneringen | 17-09-2026 | 10-10-2026 | 14 | Comm.-coörd. |
| A3.5 | Pers- en socialmedia | 05-10-2026 | 20-10-2026 | 4 | Comm.-coörd. |
| A3.6 | Follow-up deelnemers en clubs | 14-10-2026 | 21-10-2026 | 4 | Comm.-coörd. |
| A4.1 | Locatie-eisen en selectie | 28-08-2026 | 01-09-2026 | 4 | Logistiekcoörd. |
| A4.2 | Locatie en catering contracteren | 02-09-2026 | 08-09-2026 | 5 | Logistiek+Penningm. |
| A4.3 | AV- en faciliteitenplan | 09-09-2026 | 11-09-2026 | 3 | Logistiekcoörd. |
| A4.4 | Capaciteits- en zitplan (RSVP) | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 3 | Logistiekcoörd. |
| A4.5 | Opbouw locatie en AV-test | 11-10-2026 | 12-10-2026 | 1 | Logistiekteam |
| A4.6 | Afbouw en retour materialen | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 1 | Logistiekteam |
| A5.1 | Detailbudget opstellen | 26-08-2026 | 29-08-2026 | 4 | Penningmeester |
| A5.2 | Budgetgoedkeuring stuurgroep | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 2 | Stuurgroep |
| A5.3 | Contracten authoriseren | 09-09-2026 | 15-09-2026 | 5 | Penningmeester |
| A5.4 | Betalingsbewaking (lopend) | 15-09-2026 | 13-10-2026 | lopend | Penningmeester |
| A5.5 | Declaraties verwerken | 14-10-2026 | 22-10-2026 | 7 | Penningmeester |
| A5.6 | Eindafrekening en verslag | 23-10-2026 | 29-10-2026 | 5 | Penningmeester |
| A6.1 | KPI-set en evaluatieformulier | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 3 | PL + QA |
| A6.2 | Nulmeting bij registratie | 17-09-2026 | 10-10-2026 | 7 | PL |
| A6.3 | Evaluatieformulier afnemen | 14-10-2026 | 19-10-2026 | 5 | QA |
| A6.4 | Opkomst- en KPI-analyse | 20-10-2026 | 22-10-2026 | 3 | QA |
| A6.5 | Evaluatierapport stuurgroep | 23-10-2026 | 29-10-2026 | 5 | PL |
| A6.6 | Lessons learned en archivering | 30-10-2026 | 31-10-2026 | 2 | Kernteam |

5.2 Milestones

| M | Milestone | Datum | Criterium | Besluit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kick-off en projectorganisatie operationeel | 28-08-2026 | Teams benoemd, documenten goedgekeurd | Go/no-go F2 |
| M2 | Locatie en catering gecontracteerd | 08-09-2026 | Contract getekend, machtiging af | — |
| M3 | Uitnodigingen verzonden | 16-09-2026 | 100% clubs bereikt via presidents/zone | — |
| M4 | Programma definitief | 03-10-2026 | Programma + script aankondiging vastgesteld en getoetst | Go/no-go F4-voorbereiding |
| M5 | Draaiboek definitief en generale repetitie | 11-10-2026 | Draaiboek afgetekend, walkthrough geslaagd | Go/no-go evenement |
| M6 | Ledenontmoetingsavond incl. 2e VDG-aankondiging | 13-10-2026 | Programma uitgevoerd, aankondiging vastgelegd | — |
| M7 | Evaluatierapport en eindafrekening opgeleverd | 31-10-2026 | Rapport geaccordeerd door DG | Project sluiting |

5.3 Critical path

Het kritieke pad loopt via de activitiesketen waarvan vertraging de evenementdatum direct verschuift:

FG1 → A4.1 (locatie-eisen) → A5.2 (budgetgoedkeuring) → A4.2 (locatie contracteren, tot 08-09) → A4.3 (AV-plan) → A3.3 (uitnodigingen, 16-09) → A3.4 (RSVP-monitoring, tot 10-10) → A4.4 (zitplan) → A1.4 (draaiboek) → A4.5/A1.5 (opbouw + repetitie, 11/12-10) → A1.6 (evenement 13-10).

Slack: buffers: tussen A4.3 en A3.3 zit 4 dagen buffer; tussen A4.4 en A4.5 zit 2 dagen buffer;

Kritiek: geen slack op de keten A4.1→A4.2→A3.3 en op de laatste week voorafgaand aan het evenement;

Consequentie: vertraging groter dan de buffer in de locatieketen of het draaiboek leidt tot escalatie naar de stuurgroep en, indien nodig, heroverweging van locatie of programma (change management, hoofdstuk 10).

6. Resource Planning

6.1 Rollen en capaciteit

| Rol | Persoon/ Funktionele rol | Inzet | Capaciteit | Periode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever | District Governor (Arjan van Ommen) | Besluitvorming, aankondiging | 4 u/week | 25-08 tot 31-10 |
| Projectleider (PL) | JvG Consultancy | Algemene leiding, planning, rapportage | 8 u/week | 25-08 tot 31-10 |
| Evenementmanager | Kabinetslid (nader te benoemen) | Werkpakket 1 | 6 u/week | 29-08 tot 14-10 |
| Governance-officer | Juridisch adviseur district | Werkpakket 2 | 3 u/week | 25-08 tot 20-10 |
| Communicatiecoördinator | Districtszender-redacteur | Werkpakket 3 | 4 u/week | 29-08 tot 21-10 |
| Logistiekcoördinator | Kabinetslid/vrijwilliger | Werkpakket 4 | 5 u/week | 28-08 tot 14-10 |
| Penningmeester | Districts penningmeester | Werkpakket 5 | 2 u/week + klussen | 26-08 tot 29-10 |
| QA / evaluatie | PL + ondersteuner | Werkpakket 6 | 2 u/week | 26-08 tot 31-10 |
| Vrijwilligers avond | Leden gastclub/hostclub | Registratie, welcoming, techniek | 8-12 personen | 11-10 tot 13-10 |

6.2 Toewijzing per activiteit

De resource-toewijzing per activiteit staat in de tabellen van hoofdstuk 4 (kolom 'Resources'). Belangrijke toewijzingsregels:

Scheiding: de projectleider is nooit uitvoerend coördinator van een werkpakket, om conflicten te voorkomen;

de District Governor is alleen ingezet voor bestuurlijke momenten (kick-off, aankondiging, accordering) met maximaal 4 uur per week;

piekbelasting (opbouw, avond zelf, afbouw) wordt gedekt door vrijwilligers van de gastclub;

declaratieregels en vergoedingen volgen de MD110-regelgeving per 01-07-2023.

6.3 Beschikbaarheid en risico's

| Resource | Beschikbaarheid | Risico | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| DG | Agenda-dependent (kabinetsagenda FY25-26) | Dubbele agenda's in oktober | Agenda vroeg blokkeren (M1); 1e VDG als back-up |
| Kabinetsleden | Deeltijd, vrijwillig | Uitval door omstandigheden | Plaatsvervangers benoemen per WP |
| Locatie/AV-leveranciers | Contractueel | Overbooking/techniekstoring | Contractbepalingen + AV-back-upplan |
| Vrijwilligers avond | Eenmalig | Te weinig aanmeldingen | Recrutering via zones vanaf M2; min. 30% overbezetting |

7. Quality Gates

Elke fase-overgang is een quality gate (QG): een formeel toetsingsmoment waar de stuurgroep op basis van vaste criteria beslist om door te gaan (go), bij te sturen (conditionally go) of te stoppen (no-go).

7.1 Quality gate criteria per fase

| QG | Na fase | Criteria (allemaal vervuld = go) | Beslisser |
| --- | --- | --- | --- |
| QG1 | F1 Initiatie | Projectaanpak en PvA goedgekeurd; kernteam en WP-coördinatoren benoemd; budgetkader geaccordeerd; communicatiekader vastgesteld | Stuurgroep (DG + PL) |
| QG2 | F2 Definitie & ontwerp | Locatie en catering gecontracteerd binnen budget; programma-ontwerp inclusief aankondigingsvorm getoetst door WP2; uitnodigingspakket klaar; registratieproces getest | Stuurgroep |
| QG3 | F3 Realisatie | Uitnodigingen 100% verzonden; RSVP ≥ ijkpunt (tussenmeting); programma definitief; draaiboek afgetekend; AV-plan compleet; vrijwilligersteam compleet | Stuurgroep |
| QG4 | F4 Evenement | Programma uitgevoerd volgens draaiboek; 2e VDG-aankondiging conform script en statutair vastgelegd; geen ongecontroleerde incidenten | PL (operational debrief) |
| QG5 | F5/F6 Evaluatie | Evaluatierapport met KPI-uitslagen opgeleverd; eindafrekening sluitend; lessons learned vastgelegd; dossier overgedragen | DG (project sluiting) |

7.2 Toetsingsprocedure

Stap 1: Voor elke QG stelt de PL een QG-dossier samen: status per criterium, bewijsstukken en open punten;

Stap 2: De governance-officer toetst de governance-criteria (met name QG2 en QG4) onafhankelijk;

Stap 3: De stuurgroep beslist binnen 2 werkdagen: go / conditioneel met herstelacties en deadline / no-go met escalatie;

Stap 4: Besluit en acties worden vastgelegd in het besluitenregister;

Stap 5: Bij no-go wordt het change management proces (hoofdstuk 10) geactiveerd voor herplanning.

7.3 Go/no-go beslissingsmomenten

De zwaarste beslismomenten zijn QG2 (locatie definitief: laatste moment voor kostbare herziene keuzes) en QG3/M5 (laatste week: go/no-go over het doorgaan met alle middelen gereed). Voor beide gelden expliciete stopcriteria:

No-go QG2: geen gecontracteerde locatie of budgetoverstijging > 10% zonder machtiging;

No-go QG3: draaiboek niet af, of minder dan 40% clubs vertegenwoordigd in RSVP zonder herstelactie die de opkomst kan verbeteren;

Vervolg: bij no-go wordt, met de DG, een alternatieve datum/vorm overwogen; statutaire termijnen (2e VDG-proces) worden opnieuw tegen het licht gehouden met de governance-officer.

8. Communicatieplan

Het communicatieplan volgt de communicatiematrix uit het Plan van Aanpak en geeft kanalen, frequentie en doelen per stakeholder. Uitvoering ligt bij WP3.

8.1 Stakeholder mapping

| Stakeholder | Belang | Invloed | Houding | Strategie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| District Governor + kabinet | Bestuurlijk succes, statutaire correctheid | Hoog | Promotor | Direct betrekken, wekelijkse rapportage |
| Clubpresidenten en zonevoorzitters | Informatie voor hun leden | Middel-hoog | Neutraal-positief | Duidelijke toolkits en herinneringen |
| Leden district 110 AN | Deelname, netwerken, vernieuwing | Middel | Geïnteresseerd | Laagdrempelige uitnodiging en follow-up |
| Kandidaat 2e VDG (en gezin) | Correcte, waardige aankondiging | Middel | Aandacht voor discretie | Persoonlijke begeleiding en script |
| GMT en Lions Nederland | Vitaliteits- en ledenbeleid uitdragen | Middel | Ondersteunend | Content delen, sprekers betrekken |
| Leveranciers (locatie, catering, AV) | Correcte opdrachtuitvoering | Laag-middel | Commercieel | Contracten en één aanspreekpunt |
| Externe pers/regionale media | Positive publiciteit Lions | Laag | Neutraal | Persbericht vooraf en nadien |

8.2 Communicatiematrix

| Communicatie | Kanaal | Frequentie | Zender | Doel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voortgangsrapportage project | E-mail + kort verslag | Wekelijks (wo) | PL | Besturing en tijdige signalering |
| Stuurgroepoverleg | Vergadering/hybrid | 2-wekelijks + bij QG's | DG + PL | Besluitvorming, go/no-go |
| Kabinetsinformantie | Kabinetsagenda FY25-26 | Maandelijks | PL via DG | Alignment kabinet |
| Uitnodiging leden | E-mail via presidents + districtszender | 1x + herinnering | WP3 | Opkomst maximaliseren |
| Herinnering/RSVP-boost | Districtszender + socials | Wekelijks vanaf 17-09 | WP3 | Registratie stimuleren |
| Persbericht | Pers + website/socials | Vooraf en na afloop | WP3 | Publiciteit Lions |
| Follow-up na avond | E-mail + documentendeling | 1x binnen week | WP3 | Dank, presentaties, verslag |
| Escalatie | Telefoon/e-mail DG | Direct bij nood | PL | Snelle besluitvorming |

9. Change Management

Wijzigingen aan scope, planning, budget of governance-aspecten worden beheerst via een vaste change control procedure, zodat het overzicht bewaard blijft en bestuurlijke besluiten traceerbaar zijn.

9.1 Change control procedure

Stap 1 — Indienen: Elke wijzigingsvoorstel wordt ingediend via een change request (CR) met: beschrijving, reden, impact op tijd/geld/kwaliteit/governance en alternatieven;

Stap 2 — Analyse: De PL beoordeelt binnen 2 werkdagen de impact (impactanalyse, §9.3) en kiest de afhandelroute;

Stap 3 — Beslissen: Kleine wijzigingen (< € 250 en geen effect op critical path) beslist de PL zelf; middelgrote (< € 1.000 of lokaal plangeffect) de stuurgroep; grote (scope, datum, > € 1.000, governance-aspecten) de District Governor;

Stap 4 — Verwerken: Goedgekeurde CR's worden verwerkt in planning/budget en gecommuniceerd naar betrokken WP's;

Stap 5 — Registreren: Alle CR's worden bijgehouden in het change log (onderdeel van het projectdossier, appendix B).

9.2 Approval workflow

| Categorie | Criteria | Goedkeuring door | Doorlooptijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Klein | < € 250, geen critical path-effect | Projectleider | 2 werkdagen |
| Middel | < € 1.000 of plangeffect binnen WP | Stuurgroep (DG + PL) | 5 werkdagen |
| Groot | Scope-, datum-, of governancewijziging; > € 1.000 | District Governor (met governance-advies) | 7 werkdagen |

9.3 Impact analyse

Elke CR beoordeelt in ieder geval:

Tijd: effect op de critical path en milestones (hoofdstuk 5);

Geld: effect op budget en machtigingen (WP5);

Kwaliteit: effect op kwaliteit, draaiboek en deelnemerservaring (WP1/WP6);

Governance: effect op statutaire/protocollaire vereisten, met name rond de 2e VDG-aankondiging (WP2, [2][3]);

Overig: effect op communicatie-afspraken (WP3) en logistiekcontracten (WP4).

10. Monitoring & Controle

10.1 KPI's

| KPI | Definitie | Doel | Meetmoment |
| --- | --- | --- | --- |
| Club-dekking | % clubs met ≥ 1 geregistreerde deelnemer | ≥ 60% | Registratie + deurlijst |
| Deelnemersaantal | Aantal aanwezigen t.o.v. streefbeeld (75+) | ≥ 75 | Deurregistratie |
| RSVP-conversie | Aantal registraties t.o.v. uitgenodigde leden | ≥ 25% | Tussenmetingen (24-09, 01-10, 08-10) |
| Budgetrealisatie | Realisatie t.o.v. goedgekeurd budget | ≤ 100% | Weekelijks (WP5), eindafrekening |
| Planningsschema | % milestones op tijd gehaald | 100% | Wekelijkse rapportage |
| Deelnemerstevredenheid | Gemiddelde score evaluatieformulier (1-5) | ≥ 4,0 | Evaluatie na afloop |
| Informatiebeleving vitaliteitsbeleid | % dat deelnemer zich voldoende geïnformeerd voelt | ≥ 80% | Evaluatie (doelstelling D3 PvA) |

10.2 Rapportagecycli

| Rapport | Frequentie | Aan | Inhoud |
| --- | --- | --- | --- |
| Voortgangsrapport (status + KPI's + risico's) | Wekelijks (woensdag) | Stuurgroep, WP-coördinatoren | Voortgang per WP, planning vs. echt, issues |
| QG-dossier | Per fase-overgang | Stuurgroep | Criteriumtoetsing en besluitvoorstel |
| Financieel overzicht | 2-wekelijks | Stuurgroep, penningmeester | Bestedingen, verplichtingen, prognose |
| Debrief evenement | Binnen 3 dagen na 13-10 | Stuurgroep | Uitvoering, incidenten, eerste cijfers |
| Eindrapportage | 31-10-2026 | DG, kabinet, archief | KPI-eindstand, evaluatie, lessen, eindafrekening |

10.3 Escalatieprocedure

| Niveau | Trigger | Route | Reactietijd |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — WP | Issue binnen werkpakket, oplosbaar binnen mandaat | WP-coördinator lost op, meldt in wekelijkse rapportage | 3 werkdagen |
| 1 — Project | Cross-WP issue, bedreiging planning/budget binnen grenzen | PL beslist of legt voor aan stuurgroep | 2 werkdagen |
| 2 — Stuurgroep | Critical path bedreigd, budgetoverschrijding middel, no-go-risico QG | Stuurgroep (DG + PL) beslist | 2 werkdagen |
| 3 — DG/Bestuurlijk | Evenementdatum, governance-niet-conformiteit, grote budgetoverschrijding | District Governor met governance-advies; zo nodig kabinet | Direct (telefonisch) + 5 werkdagen besluit |

Escalaties worden altijd schriftelijk vastgelegd in het besluitenregister en teruggekoppeld in de eerstvolgende voortgangsrapportage.

11. Appendix

11.1 Referenties

[1] Lions Club Vitaliteit Programma v4 — Lions Nederland (april 2025).

[2] MD110 Nederland Statuten — versie 2021.12.07.

[3] Protocol MD-Organen V1.0 — Lions MD110 (18 februari 2025).

[4] Samenstelling kabinet 25-26, definitief vastgesteld 11-04-2025 (districtsdocument).

[5] Ledenbeleid GMT Lions Nederland — 2025-versie.

[6] District 110AN 5 Year Membership Trend (ledenoverzicht district).

[7] District 110AN Summary of Membership Types and Gender by Club (ledenoverzicht district).

[8] Werkplan 110 AN 2025-2026 (districtsdocument).

[9] Inspiratie avond 110AN — presentatie eerdere ledenontmoetingsavond (referentie).

[10] Huishoudelijk Reglement MD 110 — mei 2021; concept 2025.

[11] LCI International Constitution and By-Laws (actuele versie).

[12] Districtbegroting 110 AN 25-26 (districtsdocument).

11.2 Templates

De volgende templates maken onderdeel uit van het projectdossier en worden via de WP-coördinatoren beheerd:

| Template | Doel | Eigenaar |
| --- | --- | --- |
| Change request (CR)-formulier | Wijzigingsvoorstellen vastleggen | PL |
| QG-dossier-format | Quality gate-toetsing per fase | PL |
| Draaiboek-format | Tijdlijn, rollen en scripts avond | WP1 |
| Uitnodigingstemplate (huisstijl 110 AN) | Uitnodigingen en herinneringen | WP3 |
| Registratie-/RSVP-overzicht | Deelnemersadministratie | WP3/WP4 |
| Evaluatieformulier | KPI-meting deelnemers | WP6 |
| Lessons-learned-register | Kennisborging voor volgend kabinet | WP6 |

11.3 Afkortingenlijst

| Afkorting | Begrip |
| --- | --- |
| AV | Audiovisueel (geluid, beeld, presentatietechniek) |
| CR | Change Request (wijzigingsverzoek) |
| DG | District Governor |
| 1e/2e VDG | (Vice) District Governor — eerste/tweede vice-voorzitter van het district |
| GMT | Global Membership Team (ledenwerving en -behoud Lions) |
| HR | Huishoudelijk Reglement |
| KPI | Key Performance Indicator (prestatie-indicator) |
| LCI | Lions Clubs International |
| MD110 | Multiple District 110 (Lions Nederland) |
| PL | Projectleider |
| PvA | Plan van Aanpak |
| QA | Quality Assurance (kwaliteitsborging) |
| QG | Quality Gate (kwaliteitspoort) |
| RSVP | Répondez s'il vous plaît (aanmelding/terugkoppeling) |
| WP | Work Package (werkpakket) |