

Datum: 26-08-2026
Deelnemers: Gijs Jacobs, Peter dikkerboom, Stijn van Zelst, Jorick van Gemert
Locatie: teams call

---

SAMENVATTING VAN ONDERWERPEN

Deze vergadering gaat over de voorbereiding van de aanvraag (Samenwerkingsverband Toezicht Aanvraag) voor de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen . De volgende onderwerpen zijn centraal:

1. Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking
2. Opslag van gevaarlijke stoffen in tanks (doseertanks)
3. Koelinstallaties
4. Algemeen: BB-cvm toets, AERIUS, activiteitenmemo
5. Tijdlijn en indiening
6. Tata terrein vestiging
7. HAZOP studie

---

1. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN VERPAKKING

Benodigde gegevens:
• Coördinaten van de opslaglocatie(s) (of een kaartje met aanduiding)wordt opgepakt door ops, aangeleverd voor 
• Maximale hoeveelheid opgeslagen stoffen per ADR-klasse per opslaglocatie
• PGS-15 toets van de opslaglocatie(s) reeds doorgestuurd 
• Een plattegrondtekening met locaties van bodembedreigende activiteiten (overal waar chemicaliën aanwezig kunnen zijn)wordt opgepakt door ops, aangeleverd voor 

Status: Gegevens zijn grotendeels direct in te vullen. PGS-15 toets vereist berekening.

---

2. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN IN TANKS (DOSEERTANKS)

Benodigde gegevens:
• Overzicht van welke tanks welke stoffen gaan opslaan en in welke maximale hoeveelheid wordt opgepakt door ops, aangeleverd voor 
• Capaciteit per tank
• PGS 31 toets kan gevraagd worden vervalt vooralsnog

Status: Overzicht tanks en stoffen in te vullen. 
PGS-31 toets vereist berekening. vervalt vooralsnog

---

3. KOELINSTALLATIES

Benodigde gegevens:
• Korte beschrijving van de vermogens, inhoud, en locatie vervalt nu
• Strikt gezien geen wettelijke eis, maar wordt vaak gevraagd



---

4. ALGEMEEN: TOETSEN EN BEREKENINGEN

| Toets/Berekening | Status | Geschatte Werkdagen |
|------------------|--------|---------------------|
| BB-cvm toets (minimaliseren effecten bodembedreigende activiteiten) wordt uitgevoerd door arcadis
| AERIUS berekening | Niet direct een eis, maar waarschijnlijk gevraagd wordt uitgevoerd door arcadis
| Korte memo met beschrijving activiteiten | Waarschijnlijk gevraagd, handig voor betrokkenheid
| PGS-15 toets verpakking | is aangeleverd
| PGS-31 toets tanks | Kan gevraagd worden vooralsnog niet

6. TATA TERREIN VESTIGING

Planologische context:
• Er is planologisch heel veel mogelijk op het terrein qua activiteiten
• FOAK scharen onder Anorganisch chemische grondstoffenfabriek (cat 4.2) → binnenplans mogelijk
• Risicovolle inrichtingen (Seveso) zijn moeilijker in te passen, maar niet onmogelijk → let op contouren

Risico's en aandachtspunten:
• Veel politiek en stakeholder management verwacht, minder focus op regels (die zijn ruim)
• Optische associatie met Tata (greenwashing perceptie) → kan negatieve aandacht opleveren
• Communicatiestrategie noodzakelijk

Kritische vragen:
• Is vestiging op Tata terrein definitief gekozen?
• Hoe omgaan met communicatie/perceptie risico's?
• Is er al contact met gemeente/provincie over vestiging?

---

7. HAZOP STUDIE

Voorgesteld plan:
• Uitvoering: september
• Concept rapport: binnen 2 weken na HAZOP
• Kosten: ~€15.000
• Lead: super senior, verwacht nieuwe inzichten die waardevol zijn voor pilot en FOAK

Kritische vragen:
• Hoe voelt het team over de investering (€15k)?
• Welke systemen/processen gaan in de HAZOP (scope)?
• Is september realistisch qua beschikbaarheid kernpersonen?
• Hoe worden HAZOP-resultaten teruggekoppeld in ontwerp?

---



NOTITIES / VRIJE RUIMTE VOOR DE VERGADERING

Afspraken:
1)-afspraak maken met bevoegd gezag pakt arcadis op voor planning. 
-voorafgaand aan meeting met bevoegd gezag→ info delen / pitch voorbereiden Deadline 3 sept
2)aanleveren van acties voor 3 sept
3)Korte memo met beschrijving activiteiten aanleveren. Deadline 3 sept
4) Hazop en LOPA uitvoeren door arcadis, begin oktober kan de meeste info aangeboden worden door Phoenix Metals. Daarna hazop inplannen 

Timing:
-focus op Indienen melding eind september

