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Samenvatting
In deze vergadering, vermoedelijk tussen een vergunningadviseur/engineer (Stijn), een collega-projectleider en een adviseur, staat de voorbereiding van een omgevingsvergunning/melding voor een opslaglocatie met gevaarlijke stoffen centraal. Er wordt een checklist van benodigde gegevens doorgenomen: coördinaten van opslagvoorzieningen met kaartje, maximale hoeveelheden opgeslagen stoffen, een reeds uitgevoerde PGS 15-toets, en plattegrondtekeningen. De tekeningen (plotplans) worden door het engineeringteam gemaakt en begin volgende week verwacht. Voor opslag in tanks wordt besproken welke tanks welke stoffen bevatten, inclusief capaciteiten; de PGS 31-toets vervalt vooralsnog omdat PGS 31-goedgekeurde tanks aangeschaft worden — men wacht af of de vraag later alsnog komt. Koelinstallaties (airco's, frigide/frigo-koeling) blijken niet aanwezig als gesloten systeem, dus dat gegeven vervalt ook. Over toetsingen en berekeningen wordt besloten beide uit te voeren, mede omdat het resultaat later als nulmeting kan dienen. Verder wordt een memo met beschrijving van activiteiten opgesteld ten behoeve van de melding. Over Tata Steel wordt kort opgemerkt dat het 'relativeren' is. Een HAZOP-studie wordt voorgesteld (circa drie dagen werk, rapport binnen twee weken, begroot op circa 1500 euro binnen het totaal). Belangrijke deadlines: 3 september voor aanlevering van tekeningen, plotplans, acties en memo; eind september richting aanvraag/melding; HAZOP en LOPA richting oktober. Stijn krijgt persoonlijk congratulaties (mogelijk verjaardag of geboorte). Stijn en de voorzitter bereiden een semi-pitch voorafgaand aan een meeting met OD voor.

Deelnemers
	Naam/Rol
	Functie
	Bijdrage

	De voorzitter/adviseur
	Vergunningsexpert / gespreksleider
	Leidt de checklist af, stelt deadlines vast, vat beslissingen samen, zal alles uitschrijven en toesturen

	Stijn
	Projectleider / engineer
	Beantwoordt technische vragen over PGS 15/31, tanks, koelinstallaties; bepaalt of toetsen worden uitgevoerd

	De collega (Peter?)
	Adviseur/engineer
	Wijst op het grijze gebied tussen PGS 15-opslag en dag-/gebruiksvoorraad



Onderwerpen
Benodigde gegevens voor vergunning/melding
Sentiment: neutraal
Coördinaten opslagvoorzieningen met kaartje
Maximale hoeveelheden opgeslagen stoffen
PGS 15-toets reeds uitgevoerd
Plattegrondtekeningen door engineeringteam, begin volgende week klaar
Opslag gevaarlijke stoffen in tanks / PGS 31
Sentiment: neutraal
Overzicht tanks, stoffen en capaciteiten door OPS/engineering
PGS 31-toets vervalt vooralsnog
PGS 31-goedgekeurde tanks worden aangeschaft
Mogelijk alsnog uitleg op basis van tekeningen in latere meeting
Koelinstallaties
Sentiment: positief
Geen gesloten koelinstallatiesysteem aanwezig (geen airco's/frigo-koeling als systeem)
Onderdeel komt te vervallen
Toetsingen en berekeningen
Sentiment: positief
Beide toetsingen worden uitgevoerd
Resultaat kan later als nulmeting dienen
Geen nieuwe toetsingstraject qua timing nodig
HAZOP-studie
Sentiment: positief
Ongeveer drie dagen werk
Rapport binnen twee weken na start
Financieel begroot: ca. 1500 euro binnen totaal
Timing in lijn met lopende planning
Planning en deadlines
Sentiment: positief
3 september: alle data, tekeningen, memo activiteitenbeschrijving
Semi-pitch door voorzitter en Stijn voorafgaand aan OD-meeting
HAZOP en LOPA richting oktober
Eind september richting aanvraag/melding

Beslissingen
	Beslissing
	Voorgesteld door
	Goedgekeurd door
	Rationale

	PGS 31-toets vervalt vooralsnog
	Stijn
	De voorzitter
	PGS 31-goedgekeurde tanks worden aangeschaft; vraag mogelijk later alsnog

	Koelinstallaties-gegeven komt te vervallen
	Stijn
	De voorzitter
	Geen gesloten koelinstallatiesysteem aanwezig

	Beide toetsingen/berekeningen laten uitvoeren
	De voorzitter
	Stijn
	Kans dat vraag later terugkomt; resultaat bruikbaar als nulmeting

	HAZOP-studie snel starten
	De voorzitter/collega
	Stijn
	Rapport binnen twee weken sluit aan op planning; begroot ca. 1500 euro

	Deadline 3 september voor alle aanleveringen
	De voorzitter
	Team
	Timing richting aanvraag/melding eind september



Actiepunten
	Actie
	Eigenaar
	Deadline
	Prioriteit

	Overzichtstekeningen/plotplans opleveren
	Engineeringteam (OPS)
	3 september
	hoog

	Overzicht tanks, stoffen en capaciteiten aanleveren
	Stijn / OPS-engineers
	3 september
	hoog

	Korte memo met beschrijving van activiteiten opstellen
	Voorzitter samen met Stijn en engineeringteam
	3 september
	hoog

	Beide toetsingen/berekeningen laten uitvoeren
	Stijn
	niet gespecificeerd
	medium

	Semi-pitch voorbereiden voorafgaand aan OD-meeting
	Voorzitter en Stijn
	Voor de geplande meeting (rond begin september)
	hoog

	Planning met OD oppakken en inplannen
	Voorzitter/team
	niet gespecificeerd
	medium

	HAZOP-studie starten
	Team/HAZOP-facilitator
	Binnenkort; rapport binnen 2 weken na start (richting oktober voor LOPA)
	hoog

	Alle besproken acties uitschrijven en toesturen
	De voorzitter
	Vandaag/aanstaand
	medium



Risico's
Bevoegd gezag kan PGS 31-toets alsnog opeisen, wat tot vertraging bij de aanvraag kan leiden
Grijs gebied tussen PGS 15-opslag en gebruiksdagvoorraad kan discussie met bevoegd gezag geven
Stijn is deels afwezig (donderdag/vrijdag volgende week, weekendjes weg op 3, 4 en 7 september), wat de 3 september-deadline onder druk kan zetten
Financiële begroting HAZOP (ca. 1500 euro) is een persoonlijke schatting, geen vastgesteld budget

Vervolgstappen
1. Alle gegevens en tekeningen uiterlijk 3 september aanleveren
2. Memo activiteitenbeschrijving opstellen voor de melding
3. Meeting met OD inplannen na voorbereiding semi-pitch
4. HAZOP-studie starten; rapport binnen twee weken
5. LOPA richting oktober; aanvraag/melding eind september

Vergadereffectiviteit
Score: 7/10
Sterke punten
Gestructureerde afhandeling van de checklist met duidelijke beslissingen per punt
Concreet afgesproken deadlines (3 september, eind september)
Duidelijke samenvatting en actie-uitschrijving aan het eind
Verbeterpunten
Beperkte transcriptiekwaliteit maakt sommige besluiten ambigu; toekomstige documentatie directer vastleggen
Besluitvorming rond PGS 31 blijft conditioneel; eigenaar voor opvolging bij latere vraag ontbreekt
Beschikbaarheid van Stijn rond de deadline niet expliciet afgedekt

Bijlage: Volledige Transcriptie
*** Dank u wel. *** Dank u wel. Dank u wel Ja Ik zou het fysiek doen, Stijn. Het is wat persoonlijker. Je kan wat toelichten. En anders is het altijd op afstand. En je wil ze enthousiasmeren. Dus ik zou het best wel moeten doen. *** Goed. We maken ruimte Exact. Ik ben wel volgende week donderdag en vrijdag. En die maandag erop ben ik een weekendje weg. zit ik weer op smule 1 te kijken en daarna heb ik vrijwel voldoende tijd 3, 4 en 7 september ben ik weekend weg en verder kan ik oké Oké, prima. is het handig om gewoon even het lijstje af te lopen wat we van jullie gehad hebben wat we nog moeten doorlopen we hadden het natuurlijk over een stukje benodigde gegevens coördinaten van opslagvoorzieningen met een kaartje maximaal hoeveelheid opgeslagen stoffen PGS 15 toets die hebben jullie al eens goed gezien heb ik begrepen of heb je die niet doorgestuurd Stijn? Dan heb je de platte grondtekening. De overige punten zijn dingen die wij op kunnen leveren vanuit ons engineeringsteam. Die maakjes zijn al bezig met die plotplattetjes Dus dat is heel makkelijk bouwen Dus ik zou voorstellen om begin volgende week dat als deadline te hebben Stijn Om dat gewoon rond te breien. Want volgens mij kunnen ze die overzichtstekeningen heel mooi overkatten naar een mooi overzicht. Ze weten ook hoeveelheden die ze gaan gebruiken. Dan hebben we het over nummer 2. De opslag van gevaarlijke stoffen in tanks. overzicht van welke tanks welke stoffen gaan opslaan en hoeveelheden. Dat is ook iets wat OPS moet kunnen aanleveren, denk ik, Stijn. OPS noem ik dan, maar dat is dan de meeste van de jongens die het engineer zijn. Inclusief de capaciteit van de tank. Ja, PGS 31 toets had jullie gesteld, die kan gevraagd worden. Daar hebben we nog niet zoveel aan gedaan, volgens mij. Behalve dat we volgens mij PGS 31 goedgekeurde tanks aan gaan schaffen, toch Stijn? Dat zijn opslagvoorzieningen. PGS 31 ben ik niet zo heel bekend mee. Dat is volgens mij een PGS over grote opslagtanks. Maar dan halen we gewoon even, benoemen we hem nu vervalt vooralsnog. En dan zien we wel even wat we daar met de toekomst mee moeten. Als die vraag gaat komen, neem ik aan. Ja. Ja. Oké. Ja, waar. Ja. Ja, misschien is het goed als we die meeting hebben. dat we achteraf hier nog even over babbelen. Op basis van de tekeningen kunnen we dat gewoon heel mooi uitleggen. Wat er dan precies bedoeld moet worden met is het nou PGS 15 opslag of wel of niet. En dan hebben jullie ook een beetje een beeld. Want het is inderdaad een beetje een soort in-between. Dank u wel. Dank u wel. oh Ja, ja. *** Volgens mij wel Volgens mij is die redelijk gedetailleerd. Het enige wat jullie al net al aanhaken Peter. Is het verschil tussen PGS 15 en wanneer het dagvoorraad is. Gebruiksvoorraad. Daar zit het grijze gebied. En dat eindigt eigenlijk die toets die we gemaakt hebben. Ja. Ja. Oké, dan laten we PGS 31 voor even wat het is. Maar we weten dat het misschien nog komt. Dan had je nog iets over de cool installaties beschreven. Korte beschrijving van vermogensinhoud locatie. Weet jij dat, Stijn? Je hebt het nu over airco's en dat soort zaken. Je hebt het niet over franseskoeling. Ook over franseskoeling. Nee. Maar we hebben verder geen kleurinitiatief systeem, toch? Oké, nou dan noemen we die ook vervalt. Goed, dan hebben we het over de toetsingen en berekeningen. Dat is meer een beetje wat jullie aangaven. Wat moeten we daar nog van doen? *** Dank u wel. *** Goed, maar de vraag is nu, dit moeten we eigenlijk dan wel laten uit gaan voeren, neem ik aan, Stijn. Wat is de kans? Ja oké de kans is waarschijnlijk zeg je net. Dus je hebt de vraag al een beetje beantwoord. Maar wat gebeurt er als zij het later vragen. En wij het dan alsnog aanleveren. Ja, maar verder is het niet dat we weer een nieuwe toetsing rond in gaan qua timing. Ja, precies. Hoeveel kans hadden jullie erin dat we de vraag terugkrijgen? Ja. Ja Ja. Ja, dus in de toekomst kunnen we hem ook gebruiken als een soort nulmeting. dan zou ik ervoor gaan maar dat mag ik niet bepalen maar dat mag Stijn zeggen, dan zou ik zeggen doe die alle twee maar gewoon Dank u wel. Dank u wel. Oké. Dan lijkt mij dat duidelijk dan. Wat blijft er nog meer over? Dan hebben we die PGS-toets, die hadden we al gedaan. Memo met beschrijving van activiteiten. Misschien is dat handig om dat samen met jou, Stijn, en de jongens op te zetten. Want dat wil je ook bespreken straks met het gesprek. Toch? Je hebt het al natuurlijk. de Dank u wel. Dank u wel. Ja. Doen wij. Even kijken. Waar waren we dan? Dan hadden we dus de algemene zaken besproken. Qua timing hadden we nog wat vragen openstaan. Ik ben betrekken tot indiening en zo. Kijk ik zou sowieso zeggen. Laten we nou beginnen met de deadlines. Eind volgende week vast te houden. Dat we alle data aanleveren. Bijvoorbeeld voor de derde. Rekeningen et cetera. Dan is dat alvast gaande. Daar moeten we zelf een beetje aan trekken. En dan blijft het over. Hoe gaan we dat dan aanpakken. Dank u wel Dank u wel. Ja, oké. Duidelijk. Gaan we daarop focussen. Dan blijft... een stukje over Tata. Willen we daar nog wat over hebben? Het is meer iets relatiefder, eigenlijk, dit. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel Dank u wel. Dank u wel. Oké. Nou, dan moeten we maar af, toch? Ja. Oké. Oeh Gefeliciteerd Stijn Ik zie dat biertje nog steeds niet open poppen bij je. Dat is wel een beetje jammer, is het niet? Ja. Oké, nou heel mooi. Goed nieuws jongen. Prima, dan laten we dat even wat het is. Dan komen we op de HSOP-studie. Jullie voorstellen wat we nu te doen hebben. Voor ongeveer drie dagen. Dat we dan binnen twee weken hebben een HSOP-rapport. Dat zou dus eigenlijk betekenen dat je er best wel snel mee wilt beginnen. Want dan loopt het een beetje in lijn met wat we nu aan het afspreken zijn. Ja, goed idee. Maar dat is financieel de andere discussie. Oké. Nee, dat is een schatting van mij, bij het totaal. Die 1500 euro heb ik daar een beetje op gerekend. Nee, dat is mijn schatting. Dank u wel. *** Oké. Ja, dat werkt. Ja. Maar dat zou ook tover worden, Stijn. Ja Ja Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel Ja, nou wordt het leuk. Ja. Ja. Oké. Oké, dus even samengevat. Jullie pakken de planning met OD op. Voorafgaand aan die meeting gaan Stijn en ik een semi-pitch voorbereiden. Met wat goede informatie dat we allemaal hetzelfde plaatje hebben. Laten we die vasthouden dat de deadline daarvoor 3 september is. Aanleveren van de acties die we vandaag besproken hebben. in het kader van de tekeningen, plotplans en dat soort zaken. Ook allemaal op 3 september houden. Ik werk het straks allemaal nog wel even uit over jullie. Dan konden we een korte memo met de beschrijving van de activiteiten. Ten behoeven van de melding. 3 september ook En dan de haas op en de lopa gaan we richting oktober Ja Ok Is goed Ik zal het ook even uitwerken Dan krijgen jullie die zo van me. En dan hebben we de timing aanstaan. Dat we eind oktober dan richting de aanvraag. Of richting de melding gaan doen. Oh sorry. Eind september ja. Nee. Eind september. Ja. Ik maak er ook nog wat bij. Oké. Dankjewel jongens. Fijne middag.
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