JvG Consultancy

Safety • Governance • Advisory

# Vergaderverslag STAVAZA — Phoenix Metals

| Datum vergadering | 26 augustus 2026 |
| --- | --- |
| Tijd | 13:59 – 15:15 (ca. 1u16m) |
| Locatie | Teams call |
| Verslagdatum | 26 augustus 2026 |
| Verslaggever | Jorick van Gemert (HSEQ Manager Phoenix Metals) |
| Classificatie | Intern — Vertrouwelijk |
| Project | STAVAZA vergunningstraject Phoenix Metals |

## 1. Deelnemers

| Naam | Functie | Organisatie | Rol in vergadering |
| --- | --- | --- | --- |
| Jorick van Gemert | HSEQ Manager | Phoenix Metals | Voorzitter / Projectleider vergunningstraject |
| Stijn van Zelst | Plant Manager | Phoenix Metals | Operationeel eindverantwoordelijke locatie |
| Gijs Jacobs | Vergunningadviseur | Arcadis | Extern adviseur vergunningstraject |
| Peter Dikkerboom | Vergunningadviseur | Arcadis | Extern adviseur vergunningstraject |

## 2. Samenvatting

Doel: Voorbereiding van de STAVAZA-aanvraag (Samenwerkingsverband Toezicht Aanvraag) voor de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals. De vergadering dient de checklist van benodigde gegevens, toetsingen, berekeningen en de planning af te ronden tot een indienbare melding/aanvraag.

Uitkomst: Alle benodigde gegevens zijn in kaart gebracht. Harde deadline voor volledige aanlevering is 3 september 2026. De melding/aanvraag wordt eind september 2026 ingediend. HAZOP/LOPA start begin oktober na aanlevering technische informatie door Phoenix Metals.

## 3. Onderwerpen, Beslissingen & Stand van Zaken

### 3.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking (PGS-15)

Status: Gegevens grotendeels direct in te vullen. PGS-15 toets vereist berekening.

| Gegeven/Actie | Status | Voortgang | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Coördinaten opslaglocatie(s) met kaartje | Wordt opgehaald door OPS/Engineering | Open | Phoenix Metals (Stijn) |
| Maximale hoeveelheden per ADR-klasse per locatie | In te vullen | Open | Phoenix Metals (Stijn) |
| PGS-15 toets | Reeds aangeleverd / uitgevoerd | ✅ Afgerond | Phoenix Metals |
| Plattegrondtekening bodembedreigende activiteiten | Wordt opgehaald door OPS/Engineering | Open | Phoenix Metals (Stijn) |

### 3.2 Opslag gevaarlijke stoffen in tanks / doseertanks (PGS-31)

Status: Overzicht tanks en stoffen in te vullen. PGS-31 toets vervalt vooralsnog omdat PGS-31 goedgekeurde tanks worden aangeschaft. Let op: bevoegd gezag kan toets alsnog opeisen.

| Gegeven/Actie | Status | Voortgang | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Overzicht tanks, stoffen, capaciteiten | In te vullen door OPS/Engineering | Open | Phoenix Metals (Stijn) |
| PGS-31 toets | Vervalt vooralsnog (PGS-31 goedgekeurde tanks) | ☑️ Vervallen | — |
| Let-op: grijs gebied PGS-15 vs gebruiksdagvoorraad | Kan discussie met bevoegd gezag opleveren | Risico | Arcadis (Gijs/Peter) |

### 3.3 Koelinstallaties

Beslissing: Geen gesloten koelinstallatiesysteem (airco's/frigo-koeling) aanwezig. Onderdeel vervalt voor de aanvraag.

### 3.4 Toetsingen en Berekeningen

| Toets/Berekening | Status | Voortgang | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| BB-cvm toets (minimaliseren effecten bodembedreigende activiteiten) | Wordt uitgevoerd door Arcadis | In uitvoering | Arcadis (Gijs/Peter) |
| AERIUS berekening | Wordt uitgevoerd door Arcadis (niet direct wettelijk vereist, maar waarschijnlijk gevraagd) | In uitvoering | Arcadis (Gijs/Peter) |
| Korte memo beschrijving activiteiten | Te maken ten behoeve van melding | Open (deadline 3 sept) | Stijn + Jorick + Engineering |
| PGS-15 toets verpakking | Reeds aangeleverd | ✅ Afgerond | Phoenix Metals |
| PGS-31 toets tanks | Vervalt vooralsnog | ☑️ Vervallen | — |

### 3.5 Tata Terrein Vestiging — Planologische Context

Planologische context: Er is planologisch veel mogelijk op het terrein. FOAK valt onder "Anorganisch chemische grondstoffenfabriek" (cat 4.2) → binnenplans mogelijk. Risicovolle inrichtingen (Seveso) zijn moeilijker maar niet onmogelijk.

Risico's & aandachtspunten:

Veel politiek en stakeholder management verwacht, minder focus op regels (die zijn ruim)

Optische associatie met Tata Steel (greenwashing perceptie) → kan negatieve aandacht opleveren

Communicatiestrategie is noodzakelijk

Kritieke vragen (open):

Is vestiging op Tata terrein definitief gekozen?

Hoe omgaan met communicatie/perceptie risico's?

Is er al contact met gemeente/provincie over vestiging?

### 3.6 HAZOP Studie

| Onderdeel | Detail |
| --- | --- |
| Uitvoering | September 2026 (na aanlevering info Phoenix Metals) |
| Concept rapport | Binnen 2 weken na HAZOP |
| Kosten | ~€15.000 (begroot binnen totaalproject) |
| Lead | Super senior (Arcadis) — verwacht nieuwe inzichten waardevol voor pilot en FOAK |
| Scope | Te definieren: welke systemen/processen gaan in de HAZOP? |

Kritieke vragen:

Hoe voelt het team over de investering (€15k)?

Welke systemen/processen gaan in de HAZOP (scope)?

Is september realistisch qua beschikbaarheid kernpersonen? (Stijn deels afweig week 36/37)

Hoe worden HAZOP-resultaten teruggekoppeld in ontwerp?

## 4. Planning & Deadlines

| Datum | Activiteit | Verantwoordelijke | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 september 2026 | Harde deadline: alle data, tekeningen, plotplans, hoeveelheden, memo activiteiten | Phoenix Metals / Arcadis | 🔴 Kritiek |
| 3 september 2026 | Semi-pitch voorbereiden voor OD-meeting (Stijn + Jorick) | Stijn + Jorick | 🔴 Kritiek |
| Eind september 2026 | Indienen melding/aanvraag STAVAZA | Phoenix Metals / Arcadis | 🔴 Kritiek |
| Begin oktober 2026 | Start HAZOP & LOPA (na aanlevering technische info) | Arcadis | 🟡 Hoog |
| T.b.v. | Afspraak bevoegd gezag (OD) inplannen na pitch | Arcadis (Gijs/Peter) | 🟡 Hoog |

## 5. Actiepunten

| # | Actie | Verantwoordelijke | Deadline | Prioriteit | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afspraak maken met bevoegd gezag (OD) voor planning | Arcadis (Gijs/Peter) | Zo spoedig mogelijk | 🔴 Kritiek | Open |
| 2 | Semi-pitch prepareren voor OD-meeting (info verzamelen, plaatje uitlijnen) | Stijn + Jorick | 3 september 2026 | 🔴 Kritiek | Open |
| 3 | Alle acties/gegevens aanleveren: tekeningen, plotplans, hoeveelheden tanks, coördinaten | Phoenix Metals (Stijn/Engineering) | 3 september 2026 | 🔴 Kritiek | Open |
| 4 | Korte memo met beschrijving activiteiten opstellen (voor melding) | Stijn + Jorick + Engineering | 3 september 2026 | 🔴 Kritiek | Open |
| 5 | HAZOP en LOPA uitvoeren (scope definieren, planning maken) | Arcadis | Begin oktober 2026 | 🟡 Hoog | Open |
| 6 | STAVAZA melding/aanvraag indienen | Phoenix Metals / Arcadis | Eind september 2026 | 🔴 Kritiek | Open |
| 7 | Communicatiestrategie Tata terrein uitwerken | Phoenix Metals / Arcadis | Voor indiening | 🟡 Hoog | Open |
| 8 | Definitieve keuze vestiging Tata terrein bevestigen | Phoenix Metals | Zo spoedig mogelijk | 🟡 Hoog | Open |

## 6. Risico's & Aandachtspunten

| Risico | Impact | Kans | Mitigatie / Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bevoegd gezag kan PGS-31 toets alsnog opeisen | Vertraging aanvraag, extra kosten | 🔴 Hoog | Arcadis monitoren; PGS-31 goedgekeurde tanks aanschaffen als mitigatie |
| Grijs gebied PGS-15 opslag vs gebruiksdagvoorraad | Discussie met bevoegd gezag over toetsingsgrens | 🟡 Gemiddeld | Arcadis (Gijs/Peter) voorbereiden op uitleg tijdens OD-meeting |
| Beschikbaarheid Stijn van Zelst (week 36/37) | Deadline 3 sept onder druk: Stijn do/vr afwezig, weekendjes 3, 4, 7 sept weg | 🔴 Hoog | Vroegtijdig inplannen; taken delegeren aan engineering team |
| Financiële begroting HAZOP (€15k) is schatting | Budget overschrijding mogelijk | 🟡 Gemiddeld | Vaste offerte aanvragen bij Arcadis vóór start |
| Communicatie/perceptie risico Tata terrein | Negatieve aandacht, vertraging vergunning | 🔴 Hoog | Communicatiestrategie opstellen vóór indiening |
| Transcriptiekwaliteit AI-meeting tool | Onjuiste rollentoekenningen in gegenereerd verslag | 🟡 Gemiddeld | Dit verslag gecorrigeerd op basis van bronnen; toekomst: handmatige review |

## 7. Vervolgstappen

Alle gegevens en tekeningen uiterlijk 3 september 2026 aanleveren (Phoenix Metals)

Memo activiteitenbeschrijving opstellen voor de melding (Stijn + Jorick + Engineering)

Meeting met OD (bevoegd gezag) inplannen na voorbereiding semi-pitch (Arcadis)

HAZOP-studie starten; concept rapport binnen 2 weken na start (Arcadis)

LOPA uitvoeren richting oktober; aanvraag/melding indienen eind september

Communicatiestrategie Tata terrein afronden vóór indiening

## 8. Bronnen & Validatie

Dit verslag is opgesteld op basis van de volgende bronnen, gekruisvergelijkt op consistentie:

| Referentie | Bron | Type | Gewicht in verslag |
| --- | --- | --- | --- |
| Bron 1 | Vergaderingvoorbereiding STAVAZA (Jorick van Gemert) | Interne notities met rood gekleurde actiepunten | Primair — voor acties, deadlines, afspraken |
| Bron 2 | AI Meeting rapport (MescalineRabbit.ai) | Transcriptie + gegenereerd verslag | Secundair — gecorrigeerd op rollen en feiten |
| Bron 3 | Audio-opname vergadering (phoenix metals stavaza.webm) | Ruwe opname 35.3 MB | Referentie — voor eventuele nadere verificatie |

Validatie: Alle rollen, namen, functies en afspraken zijn gecrosschecked tussen Bron 1 (primair, betrouwbaar) en Bron 2 (bevat foutieve aannames over rollen). De correcties zijn verwerkt in dit verslag. Bron 3 dient als audit trail.

— Einde verslag —

JvG Consultancy — Safety • Governance • Advisory