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Vergaderverslag STAVAZA — Phoenix Metals
	Datum vergadering
	26 augustus 2026

	Tijd
	13:59 – 15:15 (ca. 1u16m)

	Locatie
	Teams call

	Verslagdatum
	26 augustus 2026

	Verslaggever
	Jorick van Gemert (HSEQ Manager Phoenix Metals)

	Classificatie
	Intern — Vertrouwelijk

	Project
	STAVAZA vergunningstraject Phoenix Metals



1. Deelnemers
	Naam
	Functie
	Organisatie
	Rol in vergadering

	Jorick van Gemert
	HSEQ Manager
	Phoenix Metals
	Voorzitter / Projectleider vergunningstraject

	Stijn van Zelst
	Plant Manager
	Phoenix Metals
	Operationeel eindverantwoordelijke locatie

	Gijs Jacobs
	Vergunningadviseur
	Arcadis
	Extern adviseur vergunningstraject

	Peter Dikkerboom
	Vergunningadviseur
	Arcadis
	Extern adviseur vergunningstraject



2. Samenvatting
Doel: Voorbereiding van de STAVAZA-aanvraag (Samenwerkingsverband Toezicht Aanvraag) voor de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals. De vergadering dient de checklist van benodigde gegevens, toetsingen, berekeningen en de planning af te ronden tot een indienbare melding/aanvraag.
Uitkomst: Alle benodigde gegevens zijn in kaart gebracht. Harde deadline voor volledige aanlevering is 3 september 2026. De melding/aanvraag wordt eind september 2026 ingediend. HAZOP/LOPA start begin oktober na aanlevering technische informatie door Phoenix Metals.

3. Onderwerpen, Beslissingen & Stand van Zaken
3.1 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking (PGS-15)
Status: Gegevens grotendeels direct in te vullen. PGS-15 toets vereist berekening.
	Gegeven/Actie
	Status
	Voortgang
	Verantwoordelijke

	Coördinaten opslaglocatie(s) met kaartje
	Wordt opgehaald door OPS/Engineering
	Open
	Phoenix Metals (Stijn)

	Maximale hoeveelheden per ADR-klasse per locatie
	In te vullen
	Open
	Phoenix Metals (Stijn)

	PGS-15 toets
	Reeds aangeleverd / uitgevoerd
	✅ Afgerond
	Phoenix Metals

	Plattegrondtekening bodembedreigende activiteiten
	Wordt opgehaald door OPS/Engineering
	Open
	Phoenix Metals (Stijn)



3.2 Opslag gevaarlijke stoffen in tanks / doseertanks (PGS-31)
Status: Overzicht tanks en stoffen in te vullen. PGS-31 toets vervalt vooralsnog omdat PGS-31 goedgekeurde tanks worden aangeschaft. Let op: bevoegd gezag kan toets alsnog opeisen.
	Gegeven/Actie
	Status
	Voortgang
	Verantwoordelijke

	Overzicht tanks, stoffen, capaciteiten
	In te vullen door OPS/Engineering
	Open
	Phoenix Metals (Stijn)

	PGS-31 toets
	Vervalt vooralsnog (PGS-31 goedgekeurde tanks)
	☑️ Vervallen
	—

	Let-op: grijs gebied PGS-15 vs gebruiksdagvoorraad
	Kan discussie met bevoegd gezag opleveren
	Risico
	Arcadis (Gijs/Peter)



3.3 Koelinstallaties
Beslissing: Geen gesloten koelinstallatiesysteem (airco's/frigo-koeling) aanwezig. Onderdeel vervalt voor de aanvraag.

3.4 Toetsingen en Berekeningen
	Toets/Berekening
	Status
	Voortgang
	Verantwoordelijke

	BB-cvm toets (minimaliseren effecten bodembedreigende activiteiten)
	Wordt uitgevoerd door Arcadis
	In uitvoering
	Arcadis (Gijs/Peter)

	AERIUS berekening
	Wordt uitgevoerd door Arcadis (niet direct wettelijk vereist, maar waarschijnlijk gevraagd)
	In uitvoering
	Arcadis (Gijs/Peter)

	Korte memo beschrijving activiteiten
	Te maken ten behoeve van melding
	Open (deadline 3 sept)
	Stijn + Jorick + Engineering

	PGS-15 toets verpakking
	Reeds aangeleverd
	✅ Afgerond
	Phoenix Metals

	PGS-31 toets tanks
	Vervalt vooralsnog
	☑️ Vervallen
	—



3.5 Tata Terrein Vestiging — Planologische Context
Planologische context: Er is planologisch veel mogelijk op het terrein. FOAK valt onder "Anorganisch chemische grondstoffenfabriek" (cat 4.2) → binnenplans mogelijk. Risicovolle inrichtingen (Seveso) zijn moeilijker maar niet onmogelijk.
Risico's & aandachtspunten:
Veel politiek en stakeholder management verwacht, minder focus op regels (die zijn ruim)
Optische associatie met Tata Steel (greenwashing perceptie) → kan negatieve aandacht opleveren
Communicatiestrategie is noodzakelijk
Kritieke vragen (open):
Is vestiging op Tata terrein definitief gekozen?
Hoe omgaan met communicatie/perceptie risico's?
Is er al contact met gemeente/provincie over vestiging?

3.6 HAZOP Studie
	Onderdeel
	Detail

	Uitvoering
	September 2026 (na aanlevering info Phoenix Metals)

	Concept rapport
	Binnen 2 weken na HAZOP

	Kosten
	~€15.000 (begroot binnen totaalproject)

	Lead
	Super senior (Arcadis) — verwacht nieuwe inzichten waardevol voor pilot en FOAK

	Scope
	Te definieren: welke systemen/processen gaan in de HAZOP?


Kritieke vragen:
Hoe voelt het team over de investering (€15k)?
Welke systemen/processen gaan in de HAZOP (scope)?
Is september realistisch qua beschikbaarheid kernpersonen? (Stijn deels afweig week 36/37)
Hoe worden HAZOP-resultaten teruggekoppeld in ontwerp?

4. Planning & Deadlines
	Datum
	Activiteit
	Verantwoordelijke
	Prioriteit

	3 september 2026
	Harde deadline: alle data, tekeningen, plotplans, hoeveelheden, memo activiteiten
	Phoenix Metals / Arcadis
	🔴 Kritiek

	3 september 2026
	Semi-pitch voorbereiden voor OD-meeting (Stijn + Jorick)
	Stijn + Jorick
	🔴 Kritiek

	Eind september 2026
	Indienen melding/aanvraag STAVAZA
	Phoenix Metals / Arcadis
	🔴 Kritiek

	Begin oktober 2026
	Start HAZOP & LOPA (na aanlevering technische info)
	Arcadis
	🟡 Hoog

	T.b.v.
	Afspraak bevoegd gezag (OD) inplannen na pitch
	Arcadis (Gijs/Peter)
	🟡 Hoog



5. Actiepunten
	#
	Actie
	Verantwoordelijke
	Deadline
	Prioriteit
	Status

	1
	Afspraak maken met bevoegd gezag (OD) voor planning
	Arcadis (Gijs/Peter)
	Zo spoedig mogelijk
	🔴 Kritiek
	Open

	2
	Semi-pitch prepareren voor OD-meeting (info verzamelen, plaatje uitlijnen)
	Stijn + Jorick
	3 september 2026
	🔴 Kritiek
	Open

	3
	Alle acties/gegevens aanleveren: tekeningen, plotplans, hoeveelheden tanks, coördinaten
	Phoenix Metals (Stijn/Engineering)
	3 september 2026
	🔴 Kritiek
	Open

	4
	Korte memo met beschrijving activiteiten opstellen (voor melding)
	Stijn + Jorick + Engineering
	3 september 2026
	🔴 Kritiek
	Open

	5
	HAZOP en LOPA uitvoeren (scope definieren, planning maken)
	Arcadis
	Begin oktober 2026
	🟡 Hoog
	Open

	6
	STAVAZA melding/aanvraag indienen
	Phoenix Metals / Arcadis
	Eind september 2026
	🔴 Kritiek
	Open

	7
	Communicatiestrategie Tata terrein uitwerken
	Phoenix Metals / Arcadis
	Voor indiening
	🟡 Hoog
	Open

	8
	Definitieve keuze vestiging Tata terrein bevestigen
	Phoenix Metals
	Zo spoedig mogelijk
	🟡 Hoog
	Open



6. Risico's & Aandachtspunten
	Risico
	Impact
	Kans
	Mitigatie / Actie

	Bevoegd gezag kan PGS-31 toets alsnog opeisen
	Vertraging aanvraag, extra kosten
	🔴 Hoog
	Arcadis monitoren; PGS-31 goedgekeurde tanks aanschaffen als mitigatie

	Grijs gebied PGS-15 opslag vs gebruiksdagvoorraad
	Discussie met bevoegd gezag over toetsingsgrens
	🟡 Gemiddeld
	Arcadis (Gijs/Peter) voorbereiden op uitleg tijdens OD-meeting

	Beschikbaarheid Stijn van Zelst (week 36/37)
	Deadline 3 sept onder druk: Stijn do/vr afwezig, weekendjes 3, 4, 7 sept weg
	🔴 Hoog
	Vroegtijdig inplannen; taken delegeren aan engineering team

	Financiële begroting HAZOP (€15k) is schatting
	Budget overschrijding mogelijk
	🟡 Gemiddeld
	Vaste offerte aanvragen bij Arcadis vóór start

	Communicatie/perceptie risico Tata terrein
	Negatieve aandacht, vertraging vergunning
	🔴 Hoog
	Communicatiestrategie opstellen vóór indiening

	Transcriptiekwaliteit AI-meeting tool
	Onjuiste rollentoekenningen in gegenereerd verslag
	🟡 Gemiddeld
	Dit verslag gecorrigeerd op basis van bronnen; toekomst: handmatige review



7. Vervolgstappen
Alle gegevens en tekeningen uiterlijk 3 september 2026 aanleveren (Phoenix Metals)
Memo activiteitenbeschrijving opstellen voor de melding (Stijn + Jorick + Engineering)
Meeting met OD (bevoegd gezag) inplannen na voorbereiding semi-pitch (Arcadis)
HAZOP-studie starten; concept rapport binnen 2 weken na start (Arcadis)
LOPA uitvoeren richting oktober; aanvraag/melding indienen eind september
Communicatiestrategie Tata terrein afronden vóór indiening

8. Bronnen & Validatie
Dit verslag is opgesteld op basis van de volgende bronnen, gekruisvergelijkt op consistentie:
	Referentie
	Bron
	Type
	Gewicht in verslag

	Bron 1
	Vergaderingvoorbereiding STAVAZA (Jorick van Gemert)
	Interne notities met rood gekleurde actiepunten
	Primair — voor acties, deadlines, afspraken

	Bron 2
	AI Meeting rapport (MescalineRabbit.ai)
	Transcriptie + gegenereerd verslag
	Secundair — gecorrigeerd op rollen en feiten

	Bron 3
	Audio-opname vergadering (phoenix metals stavaza.webm)
	Ruwe opname 35.3 MB
	Referentie — voor eventuele nadere verificatie



Validatie: Alle rollen, namen, functies en afspraken zijn gecrosschecked tussen Bron 1 (primair, betrouwbaar) en Bron 2 (bevat foutieve aannames over rollen). De correcties zijn verwerkt in dit verslag. Bron 3 dient als audit trail.

— Einde verslag —
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