Handleiding

Stavaza Portefeuille Update

Versie 1.1 - Augustus 2026

Lions MD110 Nederland

Gouverneursraad

# 1. Introductie

## Wat is een Stavaza?

Een Stavaza (stand-van-zaken) is een gestructureerde rapportage waarmee een portefeuillehouder binnen de Gouverneursraad van Lions MD110 Nederland in een oogopslag de status van zijn of haar portefeuille toont. Het format brengt de essentie samen: wat gaat goed, wat vraagt aandacht, en welke actie wordt er verwacht.

## Waarom gestructureerde rapportage?

De Gouverneursraad vergadert regelmatig met zeven portefeuilles. Zonder gestructureerd format leidt dit vaak tot lange verhalen, onduidelijke actiepunten en onvoldoende tijd voor echte besluitvorming. Het Stavaza-format dwingt portefeuillehouders om vooraf na te denken over:

De actuele status per onderwerp (groen, geel of rood)

De prioriteit en urgentie van elk punt

Concrete acties met een duidelijke eigenaar en een deadline

Of een punt escalatie naar de Gouverneursraad vereist

## De workflow: Commissie > Portefeuillehouder > Gouverneursraad

Het Stavaza-proces kent drie niveaus:

Commissieleden en werkgroepleiders vullen hun deel in en sturen dit minimaal 7 dagen voorafgaand voor de vergadering naar de portefeuillehouder.

De portefeuillehouder integreert alle input tot een Stavaza-formulier per portefeuille en beoordeelt escalaties.

In de Gouverneursraad worden de Stavaza-formulieren als leidraad gebruikt - escalaties krijgen prioriteit.

## Best practices voor effectief vergaderen

Tip #1: Goede voorbereiding - Het formulier wordt vooraf ingevuld en gedeeld - niet pas tijdens de vergadering.

Tip #6: Maximaal 1,5 uur - Gestructureerde updates houden de vergadering efficient en binnen de tijd.

Tip #9: Een actiepunt = een eigenaar - Elk actiepunt in het formulier heeft exact een verantwoordelijke persoon.

Tip #21: Verzamel feedback - Evalueer na de vergadering of het format en de vergadering aan verwachtingen voldeden.

# 2. Voor Wie is Deze Handleiding?

Deze handleiding is geschreven voor iedereen die betrokken is bij het Stavaza-proces binnen Lions MD110 Nederland. Dat zijn in het bijzonder:

| Rol | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- |
| Portefeuillehouders (GR-leden) | Eindverantwoordelijk voor de inhoud van het Stavaza-formulier. Beoordelen escalaties en presenteren in de Gouverneursraad. |
| Commissievoorzitters / werkgroepleiders | Vullen het formulier in voor hun commissie/werkgroep. Leveren 48 uur voor de vergadering in. |
| De vergadervoorzitter | Gebruikt het Samenvattings-dashboard als agenda-checklist. Stuurt de bespreking van escalaties. |
| De notulist / secretaris | Archiveert de formulieren met de notulen. Legt actiepunten vast met eigenaar en deadline. |

# 3. Stap-voor-Stap: Het Formulier Invullen

Hieronder volgt een complete uitleg door het formulier, van header tot indienen.

## Stap 1: Headergegevens

Bovenaan het formulier vul je vier velden in:

Portefeuille - selecteer uit de dropdown (bijv. Ledenbeleid, Financien, Activiteiten)

Portefeuillehouder - selecteer je naam uit de dropdown

Commissie/Werkgroep - selecteer de relevante groep

Vergaderdatum en datum van invullen - dd-mm-jjjj

Deze velden zijn gekoppeld aan het Lijsten-werkblad. Zie je je naam niet? Voeg deze dan toe op tabblad Lijsten.

## Stap 2: Onderwerpen toevoegen

Een rij per onderwerp, activiteit of actiepunt. Wees specifiek en concreet:

## Stap 3: Categorie en Status bepalen

Wijs elke rij een categorie en status toe via de dropdowns:

| Categorie | Voorbeelden |
| --- | --- |
| Bestuurlijk | Bestuurszaken, statuten, beleid, governance |
| Financieel | Budget, jaarrekening, subsidies, contributies |
| Operationeel | Uitvoering van activiteiten, logistiek, planning |
| Communicatie | PR, website, nieuwsbrief, social media |
| Strategisch | Meerjarenvisie, groei, innovatie |
| Juridisch | Contracten, aansprakelijkheid, compliance |

Status-opties:

Groen - op schema, geen zorgen

Geel - aandacht nodig, risico op vertraging

Rood - kritiek, blokkade of escalatie

N.v.t. - niet van toepassing voor dit item

## Stap 4: Prioriteit instellen

| Prioriteit | Betekenis |
| --- | --- |
| Urgent | Onmiddellijk - blokkeert alles. Moet voor andere punten worden opgelost. |
| Hoog | Deze week aandacht. Belangrijk voor de voortgang van de portefeuille. |
| Gemiddeld | Deze maand aandacht. Normale planning, geen directe druk. |
| Laag | Routinematig. Kan wachten zonder consequenties. |

## Stap 5: Velden invullen

Per rij vul je drie tekstvelden in:

| Veld | Wat vul je in? | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| Wat gaat goed | Successen en behaalde milestones | Trainingpeogramma uitgerold en trainingen ingepland |
| Aandacht nodig | Risico's, punten die aandacht vragen | Voorbeeld: Onboarding vertraagd door beperkte capaciteit |
| Kritieke punten | Blokkades die externe hulp nodig hebben | Voorbeeld: Budgetgoedkeuring EUR 2.500 nog open |

## Stap 6: Actie formuleren

Drie velden bepalen de actie:

Actie/Beslissing gevraagd - wees expliciet. Niet 'aandacht' maar 'goedkeuring budget EUR 2.500'.

Actie-eigenaar - een persoon (bar-beton.nl Tip #9).

Deadline - vul in als dd-mm-jjjj. De kleurcodering doet de rest!

## Stap 7: Escalatie beoordelen

## Stap 8: Indienen

Lever het ingevulde formulier 7 dagen voorafgaand aan  voor de vergadering digitaal in bij:

De portefeuillehouder (indien ingevuld door commissievoorzitter)

Te laat ingediende formulieren komen niet op de agenda van de huidige vergadering.

# 4. Automatische Kleurcodering

Het formulier past automatisch kleuren toe op basis van drie systemen. Je hoeft hier niets voor te doen.

## Status kleuren

| Status | Betekenis | Weergave |
| --- | --- | --- |
| Groen | Op schema, geen worries |  |
| Geel | Aandacht nodig |  |
| Rood | Kritiek, blokkade |  |

## Prioriteit kleuren

| Prioriteit | Weergave |
| --- | --- |
| Urgent |  |
| Hoog |  |
| Gemiddeld |  |
| Laag |  |

## Deadline kleuren (automatisch op basis van vandaag)

| Deadline | Weergave | Kleur | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Verlopen (voor vandaag) | Rood, vetgedrukt |  | Directe actie vereist |
| Binnen 7 dagen | Oranje |  | Deze week oppakken |
| Binnen 30 dagen | Geel |  | In de gaten houden |
| Meer dan 30 dagen | Geen extra opmaak |  | Normale planning |

# 5. Het Samenvattings-Dashboard

Het werkblad Samenvatting toont automatisch het overzicht van alle ingevulde rijen. Je hoeft hier niets voor in te vullen.

## Wat zie je in het dashboard?

Aantal items per status: Groen, Geel, Rood, N.v.t.

Totaal aantal escalaties naar de Gouverneursraad (Ja/Overleg)

Aantal urgente items (Prioriteit = Urgent)

Zo gebruik je het dashboard in de vergadering Print of projecteer het dashboard als eerste slide. De voorzitter scant welke portefeuilles aandacht nodig hebben. Behandel eerst alle Rood-statussen en escalaties. Groene items worden slechts genoemd, niet besproken.

# 6. Escalatie Protocol

## Wanneer escaleren?

Een punt wordt geescaleerd wanneer:

Status = Rood en Escalatie = Ja

Er een beslissing nodig is van de Gouverneursraad als geheel

Er sprake is van een conflict tussen portefeuilles

Budgettaire overschrijdingen of juridische risico's

## Procedure in de Gouverneursraad

1. De portefeuillehouder introduceert het punt minimaal 5 dagen voorafgaand aan de GR vergadering,  (maximaal 3 minuten).

2. Toon het betreffende rij-item uit het Stavaza-formulier.

3. De portefeuillehouder stelt expliciet de vraag: wat wordt er besloten?

4. De Gouverneursraad bespreekt en neemt een besluit.

5. De notulist legt vast: besluit, eigenaar en deadline.

6. In de volgende vergadering wordt de status