BELEIDSDOCUMENT VOORJAARSCONVENTIE 2027

District 110AN  —  April 2027

Versie 1.0 — Beleidsdocument (MASTER_SOP §3.5)

Governance: LCI Constitution Chapter XVII · Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021

Jaarthema 2026–2027: "Samen verder bouwen!"

# Documentbeheer

## Versiehistorie

| Versie | Datum | Auteur | Status / Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-26 | District 110AN — Conventiecommissie / Cabinet Secretary | Initiële versie ter vaststelling door Gouverneursraad |

## Goedkeuring

| Functie | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| District Governor 2026–2027 (voorzitter) |  |  |  |
| Voorzitter Gouverneursraad |  |  |  |
| Cabinet Secretary 2026–2027 |  |  |  |

## Status document

Dit beleidsdocument is bindend voor alle betrokkenen bij de organisatie en uitvoering van de voorjaarsconventie van District 110AN in april 2027.

Geldigheidsduur: tot afronding van de evaluatie na de voorjaarsconventie 2027, en als leidraad voor de eerstvolgende roulatie.

Review: na de evaluatie van de conventie (uiterlijk 8 weken na conventiedatum), vóór overdracht aan de volgende organiserende club conform roulatieschema.

Detailuitwerkingen (processtappen, templates, planning) staan in de Procedure en het Projectplan (PVA); dit beleidsdocument is leidend bij conflicten.

# Inhoudsopgave

1. Doel & Scope

2. Governance Grondslag

3. Organisatiestructuur

4. Basisprincipes

5. Stafverantwoordelijkheden (RACI-samenvatting)

6. Financieel Kader

7. Communicatie

8. Kwaliteitsborging

9. Wijzigingsprocedure

Bijlage A: Controleset Feiten

Bijlage B: Bronnenregister

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit beleidsdocument vestigt het kader voor de organisatie, besluitvorming en uitvoering van de officiële LCI District Convention — de voorjaarsconventie — van District 110AN in April 2027. Het beleid waarborgt dat de conventie conform de internationale en districtse regels wordt voorbereid en gehouden, met rechtsgeldige stemmingen, transparante besluitvorming en een zorgvuldige financiële verantwoording.

## 1.2 Scope

District: 110AN (Multiple District 110 Nederland)

Conventietype: Voorjaarsconventie (District Convention) — officiële jaarvergadering van het district

Datum: April 2027 (exacte datum conform roulatieschema Gouverneursraad)

Locatie: conform roulatieschema (vastgesteld door de Gouverneursraad op 6 mei 2022)

Organisator: District 110AN met Conventiecommissie en Host Club (organiserende club)

Geldigheid: gehele conventiecyclus — voorbereiding, uitvoering, evaluatie en overdracht

## 1.3 Uitsluitingen

Dit beleidsdocument regelt geen operationele detailuitvoering; zie hiervoor de Procedure en het Projectplan (PVA).

Najaarsconventies (Ledenontmoetings- en inspiratieavonden) vallen buiten de scope van dit beleid.

De Nationale Conventie en het Europaforum vallen onder verantwoordelijkheid van MD 110 respectievelijk de Gouverneursraad.

# 2. Governance Grondslag

De voorjaarsconventie van District 110AN is een officiële District Convention binnen Lions Clubs International en berust op het onderstaande meerlagenstelsel. Bij conflicten is het hogere niveau leidend.

| Niveau | Grondslag | Relevantie voor de conventie |
| --- | --- | --- |
| Internationaal | LCI Constitution & By-Laws — Chapter XVII (District Conventions) | Vereisten voor districtconventies: oproeping, stemrechten, verkiezingen DG/VDG, goedkeuring werkplan en begroting |
| Multiple District | Huishoudelijk Reglement MD 110 Nederland, mei 2021 — Sectie 1 Conventiereglement | Oproeping (≥ 30 dagen vooraf), aanmelding (uiterlijk 48 uur vooraf), aanwijzing stemgerechtigden (uiterlijk 24 uur vooraf), spreekrecht, voorstellen, stembureau en stemmingprocedures |
| District | Regels en besluiten van District 110AN / Gouverneursraad | Roulatieschema voorjaarsconventies (vastgesteld 6 mei 2022), districtsagenda, districtbegroting met conventie-post |
| Project | Dit beleidsdocument + Procedure + Projectplan (PVA) | Operationele uitwerking onder verantwoordelijkheid van de District Governor en de Conventiecommissie |

## 2.1 Kerneisen uit de grondslag

| Eis | Regel | Bron |
| --- | --- | --- |
| Oproeping | Ten minste 30 dagen voor de conventie aan alle clubs, clubs in oprichting, Lions en Leoclubs in het MD | HR art. 2.1 |
| Aanmelding stemrecht | Lid meldt zich uiterlijk 48 uur voor aanvang aan; club wijst stemgerechtigde uiterlijk 24 uur voor aanvang aan | HR art. 2.1–2.2 |
| Stemrecht | 1 stem per 10 leden per club (min 1, max 5) | LCI Statuten / HR |
| Quorum | >50% van stemgerechtigden (voor de meeste artikelen) | HR |
| Spreekrecht | Alleen aangewezen stemgerechtigden; leden van MD-organen en MD-stichtingen hebben spreekrecht | HR art. 2.3–2.4 |
| Verkiezingen | Kandidaatstelling DG/VDG uiterlijk 30 dagen voor de conventie; stemming via stembiljetten | HR art. 10, 17 |
| Conventiestukken | Digitaal verstrekken uiterlijk 20 dagen voor de conventie | HR art. 7.1 |
| Notulen | Vaststelling volgende kabinetsvergadering (conform HR) | HR art. 21.4 |

# 3. Organisatiestructuur

De organisatie van de voorjaarsconventie kent de volgende structuur. De District Governor is voorzitter van de conventie en eindverantwoordelijk; besluitvorming over statutaire zaken ligt uiteindelijk bij de conventie zelf en de Gouverneursraad.

| Rol | Functie | Verantwoordelijkheid (samengevat) |
| --- | --- | --- |
| Voorzitter | District Governor (DG) 2026–2027 | Eindverantwoordelijk voor de conventie; leidt de plenaire vergadering; vertegenwoordigt het district naar LCI en internationale gasten |
| Ondersteuning bestuur | Vice District Governors (1e en 2e VDG) | Ondersteunen de DG; bereiden verkiezingen en werkplanpresentaties voor; deelnemen aan de Conventiecommissie |
| Secretariaat | Cabinet Secretary 2026–2027 | Oproeping, agenda, conventiestukken, registratie van stemgerechtigden, notulen en besluitenlijst; vaste aanspreekpunt samen met de ambtelijk secretaris |
| Financiën | Cabinet Treasurer 2026–2027 | Bewaking conventiebudget conform districtbegroting; financiële verantwoording na de conventie |
| Uitvoering | Conventiecommissie | Operationele organisatie: locatie, logistiek, programma, registratie, vlaggenceremonie, catering en exploitatie |
| Gastheerschap | Host Club (organiserende club, conform roulatieschema) | Lokale gastvrijheid, vrijwilligers, logistieke ondersteuning op locatie; overdracht van lessen geleerd aan de volgende organiserende club |
| Toezicht stemproces | Stembureau (benoemd door Gouverneursraad) | Telling van stemmen, verificatie quorum, vaststelling uitslagen (conform HR) |
| Overlegorgaan | Gouverneursraad (MD-niveau) | Benoemt stembureau; behandelt escalaties en gevallen niet voorzien in het reglement (HR art. 18) |

## 3.1 Verantwoordingslijnen

De Conventiecommissie en Host Club rapporteren aan de DG en het kabinet (maandelijkse voortgangsinformatie).

De DG en Cabinet Secretary zijn de 'linking pin' richting de Gouverneursraad en LCI (conform Handboek Lions Conventies).

Het stembureau werkt onafhankelijk en rapporteert uitsluitend aan de conventievoorzitter en de plenaire vergadering.

# 4. Basisprincipes

De organisatie en besluitvorming van de voorjaarsconventie zijn gebaseerd op vier basisprincipes:

## Transparantie

Alle besluitvorming is navolgbaar: oproeping, agenda, voorstellen, begroting en stemuitslagen worden tijdig en volledig gecommuniceerd aan alle clubs en leden. Conventiestukken worden uiterlijk 20 dagen voor de conventie digitaal verstrekt (HR art. 7.1). Financiële verantwoording wordt na de conventie openbaar gemaakt binnen het district.

## Gelijkwaardigheid

Elke club heeft stemrecht conform de vaste regel (1 stem per 10 leden, minimaal 1, maximaal 5). Alle leden hebben onder gelijke voorwaarden toegang tot de conventie; toegang zonder stemrecht is gewaarborgd voor niet-aangewezen leden (spreekrecht conform HR).

## Ledenbetrokkenheid

Clubs en leden kunnen actief bijdragen via voorstellen, amendementen, resoluties en moties (conform de inzendingstermijnen in het HR). Het programma biedt ruimte voor ontmoeting, inspiratie en uitwissaling tussen clubs, zones en internationale gasten.

## Continuïteit

Kennis en ervaring worden overgedragen aan de volgende organiserende club conform het roulatieschema: evaluatierapport, overdrachtsmap en archivering (ownCloud / LionsBase) zijn vaste onderdelen van de afsluiting van elke conventiecyclus.

# 5. Stafverantwoordelijkheden (RACI-samenvatting)

Onderstaande RACI-matrix vat de verantwoordelijkheden op beleidsniveau samen. R = Responsible (uitvoert), A = Accountable (eindverantwoordelijk), C = Consulted, I = Informed. De gedetailleerde taakverdeling en planning staan in het Projectplan (PVA).

| Beleidsterrein | DG | VDG's | Cab. Secretary | Cab. Treasurer | Conventiecommissie | Host Club | Stembureau | GR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum & locatie (roulatie) | A | C | C | C | R | C | — | C |
| Oproeping & conventiestukken | A | I | R | I | C | I | — | I |
| Budget & financiën | A | I | C | R | C | C | — | I |
| Programma & logistiek | A | C | C | C | R | R | — | I |
| Verkiezingen & stemproces | A | C | C | — | I | I | R | A* |
| Communicatie (NL/EN) | A | C | R | I | R | C | — | I |
| Evaluatie & overdracht | A | R | R | R | R | R | C | I |

* De Gouverneursraad benoemt het stembureau en is eindverantwoordelijk voor het stemproces conform het Huishoudelijk Reglement.

# 6. Financieel Kader

## 6.1 Begrotingsgrondslag

De conventie wordt begroot conform de districtbegroting, met de conventie-post als referentie: € 3.500 (post '1 Districtsconventie', Districtbegroting 25-26).

Inkomsten: registratiebijdragen deelnemers, eventuele sponsoring en bijdragen vanuit het district.

Het streven is een deugdelijke exploitatie: geen negatief eindresultaat voor het district; overschotten vallen ten goede aan het district.

## 6.2 Beheersregels

De Cabinet Treasurer bewaakt het budget en rapporteert maandelijks aan DG en kabinet.

Uitgaven boven het door de Gouverneursraad vastgestelde plafond vereisen voorafgaande goedkeuring van de DG.

Alle facturen en betalingen worden gedocumenteerd bewaard in het conventie-archief.

## 6.3 Verantwoording

Binnen 2 weken na de conventie: financiële afsluiting door de Cabinet Treasurer (budget versus realisatie).

Afwijkingen worden toegelicht en meegenomen in de evaluatie en de overdracht aan de volgende organiserende club.

De eindafrekening wordt gerapporteerd aan de kabinetsvergadering en opgenomen in de jaarverantwoording van het district.

# 7. Communicatie

## 7.1 Officiële kanalen

| Kanaal | Doel | Beheerder |
| --- | --- | --- |
| Officiële oproeping (e-mail/post aan clubs) | Wettelijk vereiste kennisgeving conform HR art. 2.1 | Cabinet Secretary |
| Districtswebsite / LionsBase | Publicatie agenda, stukken, registratie | Cabinet Secretary / Conventiecommissie |
| Conventiestukken digitaal (ownCloud / e-mail) | Distributie voorstellen, amendementen, adviezen (T-20 dagen) | Cabinet Secretary |
| Districtsnieuwsbrief & clubcirculaires | Herinneringen, praktische informatie, programma | Conventiecommissie |

## 7.2 Talen

De officiële voertaal van de conventie is Nederlands.

Kernstukken (oproeping, agenda, programma) worden tevens in het Engels beschikbaar gesteld vanwege internationale gasten en relaties (NL/EN).

Presentaties en toespraken van internationale gasten mogen in het Engels; afstemming over spreektijd en voertaal vindt vooraf plaats.

## 7.3 Timing (beleidskader)

| Moment | Communicatie-actie |
| --- | --- |
| T-6 maanden | Aankondiging conventie (datum, locatie) in districtskanalen |
| T-30 dagen | Officiële oproeping met volledige agenda en voorstellen (verplicht conform HR) |
| T-20 dagen | Conventiestukken digitaal verstrekt (verplicht conform HR art. 7.1) |
| T-14 / T-7 / T-3 dagen | Herinneringen registratie en aanwijzing stemgerechtigden |
| Tijdens conventie | Actuele informatie via conventiecommissie / locatie-omroep |
| T+4 weken | Notulen, besluitenlijst en bedankje aan deelnemers en vrijwilligers |

# 8. Kwaliteitsborging

## 8.1 QC-gates (Go/No-Go momenten)

De voorbereiding kent vaste kwaliteitscontroles (QC-gates). Elke gate moet zijn behaald voordat de volgende fase start; de volledige uitwerking staat in de Procedure.

| Gate | Moment | Criterium (samengevat) |
| --- | --- | --- |
| QC-1 Plan | T-12/T-9 maanden | Datum, locatie en organisatiestructuur vastgesteld conform roulatie |
| QC-2 Stukken | T-30/T-20 dagen | Oproeping verzonden (≥ 30 dagen); conventiestukken digitaal beschikbaar (20 dagen) |
| QC-3 Registratie | T-14/T-7 dagen | Stembureau benoemd en geïnstrueerd; stemgerechtigden per club in beeld (quorum-indicator) |
| QC-4 Uitvoering | T-3/T-1 dagen | Logistiek, materiaal en personeel 100% gereed (runbook afgerond) |
| QC-5 Afsluiting | T+2/T+8 weken | Financiële afsluiting, evaluatierapport en archivering compleet; overdracht volgende club |

## 8.2 Evaluatie na de conventie

Binnen 3 weken na de conventie vindt een evaluatiebijeenkomst plaats (DG, kabinet, Conventiecommissie, Host Club).

De evaluatie dekt minimaal: proces (termijnen, HR-naleving), programma en tevredenheid deelnemers, financiën en communicatie.

Resultaat: een evaluatierapport met lessen geleerd, dat onderdeel is van de overdrachtsmap voor de volgende roulatie.

De evaluatie wordt gepresenteerd in de eerstvolgende kabinetsvergadering en bewaard in het districtsarchief.

# 9. Wijzigingsprocedure

## 9.1 Afwijkingen van dit beleid

Afwijkingen van dit beleidsdocument zijn alleen geldig na schriftelijke vastlegging en goedkeuring via onderstaand escalatiepad. Afwijkingen mogen nooit in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement of de LCI Constitution; in voorkomende gevallen beslist het hogere niveau.

| Niveau | Bevoegd voor goedkeuring | Categorie afwijking | Termijn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabinet Secretary / Projectleider | Laag: logistieke details zonder gevolgen voor geldigheid of termijnen | 24 uur |
| 2 | District Governor (conventievoorzitter) | Middelmatig: termijn- of programmawijzigingen zonder statutair effect | Direct (conventiedag) / 4 uur |
| 3 | Gouverneursraad | Hoog: afwijkingen met risico voor quorum, stemgerechtigheid of geldigheid besluiten | Binnen 24 uur / eerstvolgende vergadering |
| 4 | Plenaire conventievergadering | Gevallen niet voorzien in het reglement (HR art. 18); ordevoorstellen | Direct tijdens conventie |

## 9.2 Versiebeheer van het beleidsdocument

Wijzigingen van dit beleidsdocument worden vastgelegd in de versiehistorie (hoofdstuk Documentbeheer) met datum, auteur en wijziging.

Structurele wijzigingen worden vastgesteld door de Gouverneursraad, op voorstel van de DG en het kabinet.

Na de evaluatie van de voorjaarsconventie 2027 wordt dit beleid herzien voor de volgende roulatie.

Alle geldige versies worden gearchiveerd in ownCloud / LionsBase; alleen de laatst vastgestelde versie is leidend.

# Bijlage A: Controleset Feiten (TierVerify §17)

Deze feiten moeten in alle deliverables consistent terugkomen:

| Feit | Waarde | Bron |
| --- | --- | --- |
| District | 110AN | District 110AN Club Health Assessment (sept 2025) |
| Conventietype | Voorjaarsconventie (District Convention) | Handboek Lions Conventies vs 06 20240729 |
| Datum | April 2027 (exacte datum conform roulatie) | Conventie Roulatieschema |
| Locatie | Conform roulatieschema (GR, vastgesteld 6 mei 2022) | Conventie Roulatieschema |
| Governance | Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 | Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 |
| Stemrechten | 1 stem per 10 leden per club (min 1, max 5) | Huishoudelijk Reglement / LCI Statuten |
| Quorum | >50% van stemgerechtigden | Huishoudelijk Reglement |
| Budget referentie | Districtbegroting 25-26: post '1 Districtsconventie' € 3.500 | Districtbegroting 110 AN 25-26 |
| Voorzitter | District Governor 2026–2027 | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 |
| Secretaris | Cabinet Secretary 2026–2027 | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 |
| Thema FY 2026–2027 | Samen verder bouwen! | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 |
| Leden district (referentie) | ± 1.200 (Districtbegroting 25-26) | Districtbegroting 110 AN 25-26 |

# Bijlage B: Bronnenregister (Meta-Dossier v1)

| Bron | Type | Gebruik in dit beleid |
| --- | --- | --- |
| Handboek Lions Conventies vs 06 (2024-07-29) | LCI-handboek | Conventie-eisen, organisatie-structuur, verkiezingen |
| Huishoudelijk Reglement MD 110 Nederland (mei 2021) | Reglement | Oproeping, stemrecht, quorum, stembureau, procedures |
| Conventie Roulatieschema (GR, 6 mei 2022) | Besluit GR | Datum- en locatieroulatie voorjaarsconventies |
| Districtbegroting 110 AN 25-26 | Begroting | Financieel kader en conventie-post (€ 3.500) |
| Werkplan AN 2026-2027 draft v1 | Werkplan | Thema, kabinet 2026-2027, activiteitenkalender |
| Werkplan AN 2025-2026 | Werkplan | Context huidig werkjaar |
| District 110AN Club Health Assessment (sept 2025) | Rapportage | Ledenaantallen district (basis stemrechtberekening) |
| Verslag Najaarsconventie 110AN (17 oktober 2024) | Verslag | Precedenten en lessen geleerd |

# Colofon

Document: Beleidsdocument Voorjaarsconventie 2027 v1.0

District: 110AN

Datum aanmaak: 2026-08-26

Governance basis: LCI Constitution Chapter XVII · Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021

Auteur: District Governor 2026-2027 / Cabinet Secretary / Conventiecommissie

Versiebeheer: v1.0 — initiële versie ter vaststelling Gouverneursraad

Volgende review: na evaluatie voorjaarsconventie 2027 (voor de volgende roulatie)