PROCEDURE VOORJAARSCONVENTIE 2027

District 110AN  —  April 2027

Versie 1.0

Governance: Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021

Jaarthema 2026–2027: "Samen verder bouwen!"

# Inhoudsopgave

1. Doel & Scope

2. Processtappen (Voorbereiding → Uitvoering → Evaluatie)

3. Rollen & Verantwoordelijkheden (RACI)

4. Documenten & Templates

5. Kwaliteitscontroles

6. Afwijkingen & Escalatie

Bijlage A: Controleset Feiten

Bijlage B: Stemrechtberekening per Club

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel van deze procedure

Deze procedure beschrijft het volledige proces voor de organisatie en uitvoering van de Voorjaarsconventie (District Convention) van District 110AN in April 2027. Het document fungeert als leidraad voor het organiserende comité, het districtskabinet, de ambtelijk secretaris en alle betrokken functionarissen om een zorgvuldige, tijdige en conform de regels verlopen conventie te waarborgen.

## 1.2 Scope

District: 110AN

Conventietype: Voorjaarsconventie (District Convention)

Datum: April 2027 (exacte datum volgens roulatie-schema)

Locatie: te bepalen op basis van roulatie-schema (toerbeurt in een district in Nederland)

Governance: Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021

Stemrechten: 1 stem per 10 leden per club (min 1, max 5)

Quorum: >50% van stemgerechtigden

Thema FY 2026–2027: "Samen verder bouwen!"

Vorige organisator (FY 2025–2026): LC Bussum Godelinde (FY 2025-2026)

## 1.3 Wettelijke & statutaire basis

Deze procedure is gebaseerd op de volgende leidende documenten (alleen feiten):

Handboek Lions Conventies vs 06 (2024-07-29) — primaire bron voor conventie-eisen

Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 — stemrechten, quorum, procedures, oproepingstermijnen

Werkplan AN 2026–2027 draft v1 — activiteitenkalender, budget, thematische invulling

Districtbegroting 110 AN 25-26 — financiële referentie

Club Health Assessment District 110AN (sept 2025) — ledenaantallen voor stemrechtberekening

Conventie Roulatieschema — locatiebepaling en rotatie

Verslag Najaarsconventie 17 oktober 2024 — precedent en lessen geleerd

## 1.4 Definities

DG: District Governor (voorzitter van de conventie)

VDG: Vice District Governor (1e en 2e)

Ambtelijk Secretaris: Vaste aanspreekpunt voor registratie, notulering, stukkenvoorziening

Stembureau: Door gouverneursraad benoemd; voorzitter + leden voor telling en verificatie quorum

Registratiebureau: Verantwoordelijk voor registratie stemgerechtigden, uitreiking stemkaarten/stembiljetten

Good Standing: Club voldoet aan contributieverplichtingen en statutaire eisen (art. 2 HR)

Stemgerechtigde: Lid aangewezen door clubbestuur uiterlijk 24 uur voor conventie (art. 2.2 HR)

# 2. Processtappen (Voorbereiding → Uitvoering → Evaluatie)

## Fase A — Voorbereiding (T-12 maanden tot T-1 maand)

T-12 mnd: Roulatie-schema raadplegen → locatie en organiserende club(s) vaststellen

T-10 mnd: Organiserend comité vormen (DG, VDG’s, ambtelijk secretaris, clubvertegenwoordigers)

T-9 mnd: Datum bevestigen + locatie boeken (in lijn met roulatie en internationale kalender)

T-8 mnd: Budget ontwerpen (referentie: Districtbegroting 25-26; post '1 Districtsconventie' € 3.500)

T-7 mnd: Ontwerp-agenda opstellen: herdenking overledenen, werkplan/begroting inkomende GR, verkiezingen 2e VDG / 1e VDG / DG, vlaggenceremonie, eventueel internationale gasten

T-6 mnd: Oproeping voorbereiden: min. 30 dagen van tevoren aan clubs, Lions, Leoclubs (art. 2 HR)

T-5 mnd: Registratieproces opzetten (LionsBase / digitale tooling); stemkaarten & stembiljetten bestellen

T-4 mnd: Voorstellen, amendementen, resoluties, moties innen (deadline T-20 dagen voor digitaal versturen, art. 7 HR)

T-3 mnd: Stembureau benoemen via gouverneursraad (art. 15 HR); instructies vastleggen

T-2 mnd: Conventiestukken digitaal versturen aan clubs (art. 7.1 HR)

T-1 mnd: Laatste check: registratielijsten, stemgerechtigden per club (1/10, min1/max5), quorum-analyse

## Fase B — Uitvoering (Conventiedag(en))

Dag -1: Aankomst DG, VDG’s, partners, gasten, ambtelijk secretaris; diner & overnachting nabij locatie

Opening: Registratie open vanaf 1 uur voor aanvang (art. 3.1 HR); stemkaarten & stembiljetten uitrekken

Vlaggenceremonie: USA → buitenlandse gasten (volgorde belangrijkheid) → Nederland; volksliederen

Herdenking: Herdenken overleden Lions (vaste agenda-item voorjaarsconventie)

Agenda vaststellen: Incl. late ingediende moties/resoluties (art. 7.2-3 HR)

Verslag DG: Voortgang werkplan; financiële stand

Verkiezingen: Presentaties kandidaten (max 5 min elk, art. 11 HR); stemming via stembiljetten (art. 17 HR); herstemmingen indien nodig (art. 13 HR)

Werkplan & Begroting inkomende GR: Presentatie + toelichting; stemming

Overige agendapunten: Resoluties, moties, adviseur raad van advies (art. 5 HR)

Sluiting: Gezamenlijke borrel voor alle conventiegangers (vaste traditie voorjaarsconventie)

## Fase C — Evaluatie & Afronding (T+1 tot T+4 weken)

T+1 wk: Notulen finaliseren door ambtelijk secretaris; besluitenlijst opstellen

T+2 wk: Stemuitslagen & quorum-verificatie archiveren (stembureau-verslag)

T+2 wk: Financiële afsluiting conventie; vergelijking met budget

T+3 wk: Evaluatiebijeenkomst organiserend comité + DG; lessen geleerd vastleggen

T+4 wk: Definitieve notulen & besluitenlijst ter vaststelling volgende kabinetsvergadering (art. 21.4 HR)

Continue: Archivering in ownCloud / LionsBase; overdracht aan volgende organiserende club (roulatie)

# 3. Rollen & Verantwoordelijkheden (RACI)

R = Responsible (uitvoert), A = Accountable (eindverantwoordelijk), C = Consulted (adviseert), I = Informed (geïnformeerd).

| Activiteit | DG | 1e VDG | 2e VDG | Ambt. Secretaris | Organiserende Club(s) | Stembureau | Gouverneursraad | Clubs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locatie & datum vaststellen | A | R | C | I | R | I | C | I |
| Budget opstellen & bewaken | A | R | I | C | R | I | I | I |
| Oproeping & agenda versturen | A | I | I | R | C | I | C | I |
| Registratieproces beheren | I | I | I | A | R | C | I | I |
| Stembureau benoemen | I | I | I | C | I | I | A/R | I |
| Voorstellen & moties innen | A | C | C | R | I | I | C | R |
| Conventiestukken distribueren | I | I | I | A/R | I | I | I | I |
| Vlaggenceremonie organiseren | A | R | C | I | R | I | I | I |
| Verkiezingen leiden | A | C | C | C | I | R | I | I |
| Notulen & besluitenlijst | A | I | I | R | I | I | C | I |
| Financiële afsluiting | A | R | I | C | R | I | I | I |
| Evaluatie & lessen geleerd | A/R | R | R | R | R | C | I | I |

Opmerking: De ambtelijk secretaris fungeert als vaste vraagbaak voor de GR en aanspreekpunt voor de conventievoorzitter in verband met registratie en notulering (Handboek §3.1). De DG is de 'linking pin' samen met de ambtelijk secretaris voor de organisatie.

# 4. Documenten & Templates

## 4.1 Verplichte conventiestukken (art. 2, 4, 6, 7 HR)

| Document | Beschrijving / Inhoud | Deadline / Basis |
| --- | --- | --- |
| Oproeping (min. 30 dagen van tevoren) | Datum, tijd, locatie, agenda, voorstellen, registratietermijnen, good-standing vereiste |  |
| Agenda | Alle te behandelen onderwerpen incl. vaststelling agenda, herdenking, verkiezingen, werkplan/begroting, resoluties/moties |  |
| Voorstellen gouverneursraad | Conceptbesluiten met toelichting (art. 4.1 HR) |  |
| Clubvoorstellen | Schriftelijk conceptbesluit + toelichting (art. 4.2-3 HR) |  |
| Amendementen | Uiterlijk 20 dagen voor conventie ingediend (art. 7.1 HR) | T-20 dagen |
| Resoluties & moties | Schriftelijk ingediend; deadline 20 dagen voor digitaal versturen (art. 6-7 HR) | T-20 dagen |
| Adviezen raad van advies | Schriftelijk of mondeling; uiterlijk 7 dagen voor conventie verzonden (art. 5 HR) | T-7 dagen |
| Kandidaatstellingen DG/VDG | Schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor conventie, via districtsconventie (art. 10 HR) | T-30 dagen |
| Stemkaarten & stembiljetten | Voor zaken respectievelijk personen; gewaarmerkt voor herstemmingen (art. 3, 17 HR) |  |
| Registratielijsten | Stemgerechtigden, niet-stemgerechtigden, aanwezige clubs (art. 3.4 HR) |  |
| Notulen & besluitenlijst | Binnen 14 dagen na conventie (art. 21.4 HR) | T+14 dagen |
| Stembureau-verslag | Tellingen, quorum-verificatie, uitslagen (art. 15-16 HR) |  |

## 4.2 Interne werkdocumenten (niet voor distributie)

| Document | Doel | Beheerder |
| --- | --- | --- |
| Projectplan conventie | Tijdlijnen, budget, takenverdeling | DG / Ambt. Secretaris |
| Risico-analyse & mitigatie | Scenario's (locatie, quorum, techniek) | Organiserend comité |
| Communicatieplan | Invitaties, herinneringen, social media | Commissie Communicatie |
| Logistiek runbook | Zaalindeling, AV, catering, vlaggen, protocol | Organiserende club(s) |
| Stembureau-instructies | Procedures telling, quorum, ongeldige stemmen | Voorzitter stembureau |
| Evaluatierapport | Lessen geleerd voor volgende roulatie | DG / Ambt. Secretaris |

# 5. Kwaliteitscontroles

## 5.1 Voorafgaande controles (Go/No-Go momenten)

| Moment | Controle | Verantwoordelijke | Acceptatiecriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| T-30 dagen | Oproeping verzonden aan alle clubs / Lions / Leoclubs | Ambt. Secretaris | Bewijs verzending (e-mail / post) |
| T-20 dagen | Conventiestukken digitaal beschikbaar | Ambt. Secretaris | Alle voorstellen, amendementen, adviezen in ownCloud |
| T-14 dagen | Registraties ingestroomd; stemgerechtigden per club bekend | Registratiebureau | Min. 50% clubs aangemeld (quorum-indicator) |
| T-7 dagen | Stembureau benoemd & geïnstrueerd | DG / Gouverneursraad | Voorzitter + leden bekrachtigd; instructies ondertekend |
| T-3 dagen | Logistiek check: zaal, AV, vlaggen, stemmateriaal, catering | Organiserende club | Runbook 100% compleet |
| T-1 dag | Laatste registratielijst; stemkaarten/stembiljetten geteld | Registratiebureau / Stembureau | Aantallen kloppen met voorbereiding |

## 5.2 Controles tijdens de conventie

| Moment | Controle | Verantwoordelijke | Acceptatiecriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Opening registratie | Registratiebureau operationeel vanaf 1 uur voor aanvang | Registratiebureau | Alle materialen klaar; lijst up-to-date |
| Quorum check opening | Aantal stemgerechtigden ≥ 50% van totaal | Voorzitter stembureau | Quorum behaald → conventie geldig geopend |
| Elke stemming | Telling procedure gevolgd (visueel of fysiek) | Stembureau | Art. 16 HR nageleefd; resultaat vastgelegd |
| Verkiezingen | Stembiljetten gewaarmerkt; max 1 naam aangekruist | Stembureau | Geen ongeldige stemmen door procediefouten |
| Herstemming | Afzonderlijk herstemmingsbiljet gebruikt (art. 17.3 HR) | Stembureau | Proceduur correct uitgevoerd |

## 5.3 Nacontrôles & archivering

| Moment | Controle | Verantwoordelijke | Acceptatiecriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| T+1 wk | Notulen compleet & besluitenlijst opgesteld | Ambt. Secretaris | Alle besluiten genummerd & gedateerd |
| T+2 wk | Financiële afsluiting conventie | Penningmeester / DG | Budget vs. realisatie; afwijkingen toegelicht |
| T+3 wk | Evaluatierapport opgeleverd | DG / Organiserend comité | Lessen geleerd gecategoriseerd (logistiek, proces, communicatie) |
| T+4 wk | Archivering ownCloud / LionsBase | Ambt. Secretaris | Alle stukken (versiebeheerd) opgeslagen |
| T+8 wk | Overdracht aan volgende organiserende club (roulatie) | DG / Ambt. Secretaris | Complete overdrachtsmap incl. evaluatierapport |

# 6. Afwijkingen & Escalatie

## 6.1 Afwijkingen van deze procedure

Elke afwijking van de beschreven processen, termijnen of verantwoordelijkheden moet worden vastgelegd, beoordeeld op impact en goedgekeurd volgens onderstaand escalatiepad.

Afwijking vastleggen in schrijvend (e-mail of formulier) met: omschrijving, oorzaak, impact, voorgestelde oplossing.

Beoordeling impact: Laag (geen risico op geldigheid conventie) / Middelmatig (vertraging of extra werk) / Hoog (risico op quorum, geldigheid stemming, juridische aanvechtbaarheid).

Goedkeuring volgens escalatieniveau (zie 6.2).

Registratie in conventie-archief met beslissing en handtekening goedkeurder.

## 6.2 Escalatiepad

| Niveau | Rol | Bevoegdheid | Responstermijn | Voorbeelden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambtelijk Secretaris / Projectleider organisatie | Afwijkingen Laag | 24 uur | Kleine agenda-wijziging, logistieke detail |
| 2 | District Governor (conventievoorzitter) | Afwijkingen Middelmatig | 4 uur (op conventiedag: direct) | Termijnoverschrijding oproeping, wijziging stemproceduur |
| 3 | Gouverneursraad (voorzitter GR) | Afwijkingen Hoog / fundamentele procedures | Binnen vergadering / 24 uur | Quorum niet behaald, aanvechtbaarheid stemming, statutaire afwijking |
| 4 | Conventie (plenaire vergadering) | Statutaire / HR-wijzigingen, ordevoorstellen | Direct tijdens conventie | Art. 18 HR: gevallen niet voorzien in reglement |

## 6.3 Specifieke risicoscenario's & maatregelen

Quorum niet behaald bij opening: Actieve herinneringen clubs (T-14, T-7, T-3); stimuleren aangifte stemgerechtigde (art. 2.2 HR); naderhand mogelijkheid conventie aanschorten en hervatten (art. 18 HR).

Ongeldige stemmen bij verkiezingen: Duidelijke instructies op stembiljet; stembureau-leden per blok; voorbeeld biljet tonen bij opening; herstemmingsbiljetten voorbereid (art. 17 HR).

Late ingediende moties/resoluties: Proceduur art. 7.2-3 HR volgen: stemming over plaatsing op agenda zonder discussie; bij ontvangst tijdens conventie directe stemming over behandeling.

Technische storing registratie/stemming: Papieren backup stemkaarten/stembiljetten; handmatige telling mogelijk (art. 16.2 HR); reserve laptops/printers op locatie.

Internationale gasten afwezig / visa-issues: Vroegtijdige uitnodiging (T-6 mnd); duidelijke afspraken spreektijd/voertaal; reserve-programma zonder gasten.

# Bijlage A: Controleset Feiten (TierVerify §17)

Deze feiten MOETEN in alle deliverables consistent terugkomen:

| Feit | Waarde | Bron |
| --- | --- | --- |
| District | 110AN | District 110AN Club Health Assessment (sept 2025) |
| Conventietype | Voorjaarsconventie (District Convention) | Handboek Lions Conventies vs 06 20240729 |
| Datum | April 2027 | Conventie Roulatieschema / Werkplan AN 2026-2027 |
| Locatie | Te bepalen op basis van roulatie (toerbeurt in district) | Conventie Roulatieschema / Handboek §3.1 |
| Governance | Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 | Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021 |
| Stemrechten | 1 stem per 10 leden per club (min 1, max 5) | Huishoudelijk Reglement / LCI Statuten (art. 11) |
| Quorum | >50% van stemgerechtigden | Huishoudelijk Reglement (art. 15.4, 16 HR) |
| Budget referentie | Districtbegroting 25-26: post '1 Districtsconventie' € 3.500 | Districtbegroting 110 AN 25-26 |
| Voorzitter | District Governor 2026-2027 | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 |
| Secretaris | Cabinet Secretary 2026-2027 / Ambtelijk Secretaris | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 / Handboek |
| Thema FY 2026-2027 | Samen verder bouwen! | Werkplan AN 2026-2027 draft v1 |
| Vorige organisator | LC Bussum Godelinde (FY 2025-2026) | Werkplan AN 2025-2026 |
| Oproepingstermijn | Minimaal 30 dagen van tevoren | Art. 2.1 HR |
| Registratie deadline stemgerechtigden | Uiterlijk 48 uur voor aanvang conventie | Art. 2.1 HR |
| Club aangeeft stemgerechtigde | Uiterlijk 24 uur voor aanvang conventie | Art. 2.2 HR |
| Kandidaatstelling deadline | Uiterlijk 30 dagen voor conventie | Art. 10.4 HR |
| Voorstellen deadline digitaal versturen | Uiterlijk 20 dagen voor conventie | Art. 7.1 HR |
| Advies raad van advies deadline | Uiterlijk 7 dagen voor conventie | Art. 5.1 HR |

# Bijlage B: Stemrechtberekening per Club (Referentie: Club Health Assessment sept 2025)

Regel: 1 stem per 10 leden (actief + buitengewoon + vrijgesteld + lid voor het leven + geaffilieerd), minimum 1, maximum 5 stemmen per club (conform LCI Statuten art. 11 / HR art. 19). Hieronder een indicatieve tabel op basis van ledenaantallen sept 2025.

| Club # | Club Naam | Leden (sept 2025) | Stemmen (1/10, min1/max5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30740 | AALSMEER | 28 | 3 |
| 57413 | AALSMEER OPHELIA | 26 | 3 |
| 40649 | ABCOUDE BAAMBRUGGE | 27 | 3 |
| 21347 | ALKMAAR | 8 | 1 |
| 47289 | ALKMAAR PHOENIX | 12 | 2 |
| 48550 | ALMERE HOST | 15 | 2 |
| 105327 | ALMERE VERITAS | 17 | 2 |
| 21349 | AMSTELVEEN | 7 | 1 |
| 48437 | AMSTELVEEN DE AMSTEL | 18 | 2 |
| 55110 | AMSTELVEEN MINGLE | 13 | 2 |
| 21350 | AMSTERDAM 1 HOST ZUIDAS | 13 | 2 |
| 62845 | AMSTERDAM GIJSBREGHT VAN AEMSTEL | 12 | 2 |
| 119416 | AMSTERDAM 'T IJ | 15 | 2 |
| 84293 | ANNA PAULOWNA | 24 | 3 |
| 101134 | BADHOEVEDORP | 31 | 4 |

Let op: Definitieve stemrechtberekening gebeurt op basis van de ledenadministratie van het MD op de eerste dag van het verenigingsjaar (art. 25.1 HR) en de door clubs aangewezen stemgerechtigden (art. 2.2 HR). Deze tabel is indicatief op basis van Club Health Assessment data sept 2025.

# Colofon

Document: Procedure Voorjaarsconventie 2027 v1.0

District: 110AN

Datum aanmaak: 2026-08-26

Governance basis: Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021

Auteur: District Governor 2026-2027 / Ambtelijk Secretaris / Organiserend Comité

Versiebeheer: v1.0 — initiële versie ter goedkeuring Gouverneursraad

Volgende review: na evaluatie voorjaarsconventie 2027 (voor roulatie 2028)