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1. Inleiding en Achtergrond
Lions District 110AN - in eigen woorden “het kleinste maar meest vooruitstrevende district van MD 110” [7] - organiseert jaarlijks een voorjaarsconventie. Deze conventie is de algemene ledenvergadering van het district en heeft een formeel karakter vanwege de stemmingen die er plaatsvinden; tegelijkertijd is het hét ontmoetingsmoment tussen kabinetsleden en clubleden [1].
Sinds fiscal year 2022-2023 wordt de voorjaarsconventie van District 110AN georganiseerd door een club uit het eigen district en heeft zij een meerdaags karakter. Na LC Texel, LC Den Helder en LC Haarlem Over den Duin viel de eer in FY 2025-2026 toe aan LC Bussum Godelinde [6]. Voor de editie van april 2027 (Lions-jaar 2026-2027) dienen de organiserende club (hostclub) en locatie nog vastgesteld te worden; dat is het eerste beslismijlpaal van dit projectplan.
De districtsconventies moeten minimaal zes weken vóór de nationale conventies worden gehouden, zodat punten die aan de orde komen nog tijdig (minimaal 30 dagen tevoren) kunnen worden ingebracht voor de nationale conventie [1]. De nationale voorjaarsconventie staat in de districtskalender van 110AN gepland op 30 mei 2027 [11]; een districtsconventie in april 2027 voldoet aan deze termijneis. Voor het Lions-jaar 2026-2027 is in het werkplan de “meerdaagse voorjaarsconventie” als vaste activiteit opgenomen [7].
Dit document bundelt het projectplan en de Projectverantwoordelijkheidsafspraken (PVA). De PVA is uitgewerkt als RACI-matrix (hoofdstuk 3) en vormt samen met het risicoregister (hoofdstuk 7) en de kwaliteitsborging (hoofdstuk 9) het besturingskader van het project.
2. Doelstelling en Scope
2.1 Projectdoelstellingen
Governance - het statutair correct organiseren van de algemene ledenvergadering van District 110AN in april 2027, inclusief alle vereiste stemmingen en benoemingen: voortgangsverhaal van de zittende gouverneur, benoeming van de inkomende 2e VDG, 1e VDG en DG, en presentatie van het werkplan en de begroting van het komende Lions-jaar [1][7].
Ledenbetrokkenheid - een aantrekkelijke, meerdaagse conventie bieden die de ledenbetrokkenheid vergroot: een aansprekende locatie (eventueel met rondleiding), een aansprekende spreker of actueel onderwerp, goede catering, aankleding, muzikale ondersteuning en met name een open, persoonlijke en warme ontvangst [1].
Financieel - een financieel verantwoorde editie binnen de kaders van de districtsbegroting (referentiepost “1 Districtsconventie”: € 3.500) [10], waar passend aangevuld met eigen bijdragen van deelnemers [1].
Continuiteit - het borgen van lessen en afspraken in een jaaroverdracht, zodat de editie 2028 voortbouwt op beproefde werkwijzen [6].
2.2 Scope
	Aspect
	Binnen scope
	Buiten scope

	Evenement
	Meerdaagse voorjaarsconventie District 110AN, april 2027 (algemene ledenvergadering met formeel vergaderdeel) [1][6][7]
	Nationale Voorjaarsconventie op 30 mei 2027 (organisatie volgens GR-roulatie in FY 2026-2027 bij district 110AZ) [2][11]

	Deelnemers
	Lions-leden, bestuurders en partners/gasten uit District 110AN [1][6]
	Internationale gastenprogramma's van de nationale voorjaarsconventie [1]

	Programma
	Formeel vergaderdeel + informeel programma (sprekers, activiteiten, ontmoeting) [1]
	Losse clubactiviteiten buiten het conventieprogramma

	Vergaderstukken
	Agenda, notulen, werkplan, begroting en kandidaatstellingen - conform de 30-dagenregel [1][3]
	Financiele verantwoording + decharge en kascommissieverslag (behorend bij de najaarsbijeenkomst) [1][5]

	Financien
	Districtsbijdrage conform begrotingspost + deelnemersbijdragen [1][10]
	Inhoudelijke vaststelling van de begroting FY 2027-2028 (DG/DP-traject) [7]


2.3 Succescriteria
Alle stemmingen zijn geldig uitgevoerd; het quorum (voor de meeste artikelen meer dan 50% van de stemgerechtigden) is gehaald [3].
Agenda en vergaderstukken zijn uiterlijk 30 dagen vóór de conventie voor de leden beschikbaar (statutaire verplichting) [1].
De deelnemersopkomst is hoger dan bij de editie 2025-2026, gemeten via de registratie en roll-call van de districtssecretaris [1].
Positieve afsluiting: de leden gaan met een positief gevoel naar huis [1].
Financiele eindafrekening binnen het vastgestelde budgetkader [10].
Conclusieverslag en jaaroverdracht zijn binnen vier weken na de conventie opgeleverd [5][6].
3. Organisatie, Rollen en PVA-Matrix (RACI)
3.1 Organisatiestructuur
De voorjaarsconventie wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur (DG, 1e VDG, 2e VDG, districtssecretaris en districtspenningmeester) van District 110AN, in samenwerking met de hostclub en het daaruit voortkomende organiserend comité. De districtssecretaris is de centrale regelaar: verantwoordelijk voor het verzamelen van alle stukken, de uitnodiging via de vergadermodule in het CMS, de registratie van (stemgerechtigde) deelnemers, de roll-call en de badges [1]. Binnen het kabinet 2026-2027 is een commissaris “Voorjaarsconventie” benoemd [7]; in FY 2025-2026 was dat Pieter Bas Boertje (LC Bussum Godelinde) [6]. De portefeuille voorjaarsconventie ligt volgens de DB-afspraken gezamenlijk bij DG, VDG en DP [6].
	Rol
	Functie/beschrijving
	Bron

	Districtsgouverneur (DG) 2026-2027
	Voorzitter DB/kabinet; eindverantwoordelijke; stelt begroting op aan de hand van werkplan en speerpunten, afgestemd met de districtspenningmeester; keuze hostclub en locatie-afspraken
	[1][3][7]

	1e Vice-Districtsgouverneur (VDG)
	Co-portefeuillehouder voorjaarsconventie; toezicht zonevoorzitters (zonevoorzitters vallen onder de 1e VDG)
	[6]

	2e Vice-Districtsgouverneur (2e VDG)
	Co-organisatie; ondersteunt programma en activiteiten
	[6][7]

	Districtssecretaris
	Centrale regelaar: stukken, uitnodiging (CMS-vergadermodule), registratie stemgerechtigden, roll-call, badges, stembiljetten; lid stembureau
	[1][3]

	Districtspenningmeester (DP)
	Co-portefeuillehouder; budgetbewaking en financiele verantwoording; kascontrolecommissie valt onder de DP
	[1][6]

	Directe Voorzitter Districtsgouverneur (IPDG)
	Gevestigde functie in het kabinet; o.a. LCIF-coordinatie en stichting Lions Helpen
	[6][7]

	Commissaris Voorjaarsconventie (kabinet 2026-2027)
	Verbindende schakel tussen kabinet en hostclub; naam in werkplan 2026-2027 (draft) nog in te vullen
	[7]

	Hostclub + organiserend comite
	Organisatie locatie, programma, catering, aankleding, logistiek en activiteiten voor deelnemers en partners
	[1][6]

	Zonevoorzitters (7 zones: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B)
	Linking pins tussen clubs en district; mobiliseren clubs voor opkomst en aanwijzing stemgerechtigden
	[6]

	Kascontrolecommissie
	Door de districtsconventie benoemd; geen kabinetsleden; onderzoekt jaarstukken en rapporteert schriftelijk aan de conventie
	[3][6]

	Lionsclubs in District 110AN (+/- 50 clubs)
	Deelnemers; wijzen tijdig hun stemgerechtigde afgevaardigde(n) aan
	[3][4]

	Lions Media (voorheen CCM)
	Alle media-uitingen: website, LION magazine, social media; promotie conventie
	[6]


3.2 PVA-Matrix (RACI)
R = Responsible (uitvoerend verantwoordelijk) | A = Accountable (eindverantwoordelijk) | C = Consulted (gehoord) | I = Informed (geïnformeerd). DB = Dagelijks Bestuur.
	Activiteit
	DG
	VDG/2VDG
	Secr.
	DP
	Hostclub
	Zvz
	Clubs
	Lions Media

	1. Definitieve datum vaststellen (geen vakantie; nooit verplaatsen na communicatie) [1]
	A
	C
	R
	I
	C
	I
	I
	I

	2. Hostclub aanwijzen en organiserend comite instellen [1][6]
	A/R
	C
	C
	C
	R
	I
	I
	I

	3. Locatie selecteren, bezoeken en afstemmen met uitbater [1]
	A
	C
	C
	C
	R
	I
	I
	I

	4. Programma, sprekers en activiteiten samenstellen [1]
	A
	C
	C
	C
	R
	C
	I
	C

	5. Agenda + vergaderstukken opstellen en 30 dagen vooraf publiceren (site, uitnodiging, ownCloud) [1][3]
	A
	C
	R
	C
	C
	I
	I
	I

	6. Kandidaatstellingen verzamelen (uiterlijk 30 dagen vooraf; enkele kandidaat per functie) [3]
	A
	R
	C
	I
	-
	I
	C
	-

	7. Uitnodiging versturen via CMS-vergadermodule + aanmelding beheren (48-uursregel) [1][3]
	A
	I
	R
	I
	C
	C
	R
	C

	8. Clubs wijzen stemgerechtigde afgevaardigde aan (24-uursregel) [3]
	I
	I
	C
	-
	-
	R
	A/R
	-

	9. Communicatie & PR (website, social media, LION, zonebijeenkomsten) [1][6]
	A
	C
	C
	I
	C
	R
	I
	R

	10. Budget vaststellen, bewaken en financiele stukken beschikbaar stellen [1][10]
	A
	C
	I
	R
	C
	I
	I
	-

	11. Registratie, badges, stemkaarten en stembiljetten; stembureau [1][3]
	A
	C
	R
	I
	C
	-
	I
	-

	12. Catering, aankleding, techniek en routing op de dag [1]
	A
	C
	C
	C
	R
	-
	I
	I

	13. Vergaderleiding, roll-call en stemmingen [1][3]
	A/R
	C
	R
	I
	I
	-
	I
	-

	14. Verslag, financiele afrekening en evaluatie na afloop [1][5]
	A
	I
	R
	R
	C
	I
	I
	C

	15. Jaaroverdracht voor editie 2028 [6]
	C
	I
	C
	I
	R
	I
	I
	I


Toelichting: de algemene ledenvergadering (de conventie zelf) blijft te allen tijde het besluitvormende orgaan; de DG is voorzitter van vergadering en kabinet [6][7]. De kascontrolecommissie is bij dit project betrokken als gevraagd en ongevraagd adviesorgaan voor de jaarstukken en wordt door de conventie benoemd [3][6].
4. Fasering en Tijdlijn - Kritieke Pad
Het project doorloopt zes fasen, gerekend vanaf de projectstart (september 2026) tot en met de afronding (mei 2027). Referentiepunt is de eerder vastgestelde kalender van het district: in de werkkalender 2026-2027 is reeds een voorlopige reservering “Voorjaarsconventie??” opgenomen voor 19-20 maart 2027 [11]; de projectopdracht gaat uit van april 2027 [B]. Vaststelling van de definitieve datum in Fase 0 lost deze openstaande keuze op. De fasering sluit aan op de praktijk van eerdere edities: de editie 2025-2026 stond in april gepland bij LC Bussum Godelinde [6].
	Fase
	Periode (indicatief)
	Kernactiviteiten
	Output/resultaat

	Fase 0 - Initiatie
	september 2026
	Definitieve datum vaststellen; hostclub aanwijzen; organiserend comite instellen; projectplan & PVA vaststellen door DB/kabinet
	Vastgesteld projectplan + PVA; datum + hostclub bekend

	Fase 1 - Voorontwerp
	oktober-november 2026
	Longlist locaties; locatiebezoeken; afstemming programma-ideeen met kabinet en zonevoorzitters; begrotingskader opstellen
	Locatie-advies; concept-programma; budgetkader

	Fase 2 - Ontwerp & besluitvorming
	december 2026
	Locatie keuze + afspraken met uitbater (routing, parkeren, geluid, catering, afgesloten zaal); sprekers benaderen; communicatieplan gereed
	Definitieve locatie + programma-outline; QC-gate 2 (DB-goedkeuring)

	Fase 3 - Realisatie
	januari-maart 2027
	Uitnodiging via CMS-vergadermodule (T-8 weken); aanmeldingen registreren; vergaderstukken en kandidaatstellingen verzamelen; publicatie stukken uiterlijk T-30 dagen; PR-offensief via website, social media, LION en zonevoorzitters
	Uitnodiging verstuurd; stukken compleet + gepubliceerd (T-30); inschrijvingen lopen

	Fase 4 - Uitvoering
	april 2027
	Conventiedagen: opbouw en techniektest (DB 1-2 uur vooraf aanwezig); registratie vanaf 1 uur voor opening; opening, roll-call, formeel vergaderdeel met stemmingen en benoemingen; informeel programma; afsluiting
	Succesvolle conventie; geldige stemmingen; verslagbasis

	Fase 5 - Afronding & overdracht
	april-mei 2027
	Conclusieverslag (referentie: verslag vorige editie binnen ca. 2 weken) [5]; financiele afrekening met DP; evaluatie met hostclub en kabinet; jaaroverdracht editie 2028
	Verslag; eindafrekening; evaluatierapport; jaaroverdracht


4.1 Kritieke pad
Het kritieke pad loopt via vijf knelpunten. Elke vertraging op deze keten raakt de conventiedatum direct:
Datum- en hostclubvaststelling (Fase 0) -> alle locatie-activiteiten hangen hieraan; een eenmaal vastgestelde en gecommuniceerde datum wordt nooit verplaatst [1].
Locatie & contract (Fase 2) -> catering, routing, geluid en zaal zijn bepalend voor programma en budget [1].
Vergaderstukken & kandidaatstellingen (T-30 dagen) -> statutaire termijn; schriftelijke kandidaatstelling door de districtsconventie vindt plaats uiterlijk dertig dagen voor aanvang [1][3].
Aanmeldingen & aanwijzing stemgerechtigden (T-48 uur / T-24 uur) -> aanmelding uiterlijk 48 uur voor aanvang om als stemgerechtigde geregistreerd te kunnen worden; club meldt uiterlijk 24 uur voor aanvang wie stemgerechtigd is, anders is de club niet stemgerechtigd [3].
De conventiedagen zelf (april 2027) -> inclusief 6-wekenrule t.o.v. de nationale conventie van 30 mei 2027 [1][11].
5. Planning en Mijlpalen
	Mijlpaal
	Moment
	Eigenaar (R)
	Beslispunt/criterium

	M0 - Projectstart: projectplan & PVA vastgesteld
	september 2026
	DG / DB
	Kabinet accordeert plan; hostclub en datum definitief

	M1 - Locatie definitief + afspraken met uitbater
	uiterlijk 31-12-2026
	Hostclub / Commissaris VC
	Zaalgarantie, routing, parkeren, catering, geluid en afgesloten ruimte contractueel geregeld [1]

	M2 - Programma & sprekers definitief
	januari 2027
	Hostclub / Commissaris VC
	Inhoudelijk goedgekeurd door DG; sprekers tijdsloten en verwachtingen afgestemd (no surprises) [1]

	M3 - Uitnodiging verstuurd via CMS
	uiterlijk 6 weken vooraf
	Districtssecretaris
	Alle leden bereikt; aanmeldlink actief [1][3]

	M4 - Agenda + vergaderstukken gepubliceerd
	uiterlijk 30 dagen vooraf (statutair)
	Districtssecretaris
	Stukken beschikbaar via site, uitnodiging en ownCloud [1]

	M5 - Kandidaatstellingen compleet
	uiterlijk 30 dagen vooraf
	DB (VDG)
	Schriftelijke kandidaatstellingen rondgezonden [3]

	M6 - Sluiting aanmeldingen stemgerechtigden
	T-48 uur
	Districtssecretaris
	Registratielijst definitief [3]

	M7 - Aanwijzing stemgerechtigden door clubs
	T-24 uur
	Clubs / zonevoorzitters
	Alle deelnemende clubs hebben afgevaardigde gemeld [3]

	M8 - Conventie
	april 2027
	DG
	Quorum gehaald; stemmingen en benoemingen geldig [3]

	M9 - Verslag opgeleverd
	binnen 2-4 weken na conventie
	Districtssecretaris
	Conclusieverslag conform format eerdere editie [5]

	M10 - Eindafrekening & evaluatie
	mei 2027
	DP / Hostclub
	Binnen budgetkader; evaluatie en jaaroverdracht vastgesteld [10][6]


6. Begroting en Budgetraming
6.1 Referentiekader uit de districtsbegroting
De Districtbegroting 110AN 2025-2026 kent 1.200 leden (contributie € 20 per lid), begrote inkomsten van € 24.500 en uitgaven van € 29.500 (saldo € 5.000 negatief; in het verlengde van het beleid om gemiddeld € 5.000 per jaar te investeren vanuit het eigen vermogen) [6][10]. De begrotingspost voor dit project is “District - 1 Districtsconventie: € 3.500” [10]. Ter vergelijking: de Ledenontmoetings- en inspiratieavond is begroot op € 3.000 en de MJF/PDG-stamppotavond op € 2.500 [10].
6.2 Budgetraming Voorjaarsconventie 2027 (indicatief)
De onderstaande raming is een plafondkader op basis van de referentiebegrotingspost en de meerdaagse opzet. De definitieve begroting wordt in Fase 2 vastgesteld, nadat locatie en programma bekend zijn. Voor het activiteitenprogramma wordt altijd een eigen bijdrage van deelnemers gevraagd [1]. Alle bedragen zijn indicatief en uitsluitend gebaseerd op de referentiepost uit de districtsbegroting [10]; zij vormen geen feitelijk offerte-gebonden raming.
	Post
	Raming
	Dekking
	Toelichting

	Locatie, zalen en opbouw
	€ 2.500
	Hostclub / deelnemersbijdrage
	Meerdaagse opzet; afgesloten vergaderruimte verplicht [1]

	Catering (dagdelen, diner/lunch onder voorbehoud)
	€ 2.500
	Deelnemersbijdrage + district
	Goede catering bevordert opkomst [1]; gratis/koop-belijning vooraf duidelijk maken [1]

	Techniek, geluid en aankleding
	€ 1.000
	District
	Geluidsinstallatie inventariseren en testen; vlaggen en standaarden [1]

	Sprekers en programma
	€ 750
	District / hostclub
	Aansprekende spreker of actueel onderwerp [1]

	Communicatie en drukwerk
	€ 500
	District
	Uitnodiging via CMS; actieve promotie website/social/LION [1][6]

	Badges, registratie en stembiljetten
	€ 250
	District
	Naam + clubnaam op badges; stemkaarten en stembiljetten [1][3]

	Onvoorzien (ca. 10%)
	€ 700
	District
	Buffer conform prudent begroten

	Totaal brutokostprijs (indicatief)
	€ 8.200
	-
	-

	Waarvan districtsbijdrage conform referentiepost
	€ 3.500
	Districtbegroting
	Post “1 Districtsconventie” [10]

	Waarvan te dekken uit deelnemersbijdragen/hostclub
	€ 4.700 (indicatief)
	Deelnemers / hostclub
	Eigen bijdrage activiteitenprogramma gebruikelijk [1]


Financiele beheersing: de DP bewaakt het budget en stemt begroting en mutaties af met het DB; de inkomstenkant (aanmeldingen/deelnemersbijdragen) wordt wekelijks gemonitord vanaf Fase 3 [6][10]. Bij dreigende onderdekking geldt ingeschaald programma als mitigatie (zie risico R6).
7. Risicoregister
Het risicoregister bevat twaalf risico's, gescoord op impact (H/M/L) en kans (H/M/L) met maatregelen en eigenaren conform de PVA-matrix. Praktijkreferentie: bij de districtsconventie/Leden Ontmoetingsavond van 17 oktober 2024 waren 66 aanwezigen uit 20 clubs, samen 42 stemmen [5].
	#
	Risico
	I
	K
	Maatregelen
	Eigenaar

	R1
	Quorum wordt niet gehaald (>50% van de stemgerechtigden voor de meeste artikelen vereist) [3]
	H
	M
	Vroege en herhaalde oproepen via zonevoorzitters; 48-uurs- en 24-uursregels expliciet communiceren; roll-call vooraf monitoren; praktijkreferentie 42 stemmen [5] als streefbenchmark
	DG + Secr.

	R2
	Hostclub valt weg of heeft onvoldoende capaciteit
	H
	M
	Vroege aanwijzing in Fase 0; back-upoptie uit de historische ronde (Texel, Den Helder, Haarlem Over den Duin, Bussum Godelinde) [6]; organiserend comite met duidelijke rolverdeling
	DG

	R3
	Vergaderstukken niet tijdig gepubliceerd (30-dagenregel is statutaire verplichting) [1][3]
	H
	M
	Mijlpaal M4 met harde deadline; districtssecretaris als centrale regelaar; wekelijkse status in Fase 3
	Secr.

	R4
	Stemgerechtigden niet (tijdig) aangemeld of aangewezen: club verliest stemrecht (48-uur-/24-uursregels) [3]
	M
	M
	Regels opnemen in elke communicatie; zonevoorzitters activeren clubs; herinnering T-72 uur
	Secr. + Zvz

	R5
	Kandidaatstellingen niet uiterlijk 30 dagen vooraf rond [3]
	H
	L
	Vroege kandidaatprocedure via DB; enkele kandidaat per functie; rondzending conform reglement
	DB/VDG

	R6
	Budget wordt overschreden of deelnemersbijdragen vallen tegen (lage opkomst)
	M
	M
	Budgetplafond vastgesteld in Fase 2; weekmonitor aanmeldingen; ingeschaald programma als fallback; buffer 10%
	DP

	R7
	Locatie of techniek tekortschietend (geluid, routing, geen afgesloten ruimte, keukenlawaai) [1]
	M
	M
	Locatiebezoek vooraf; geluid dag vooraf testen; routing afstemmen met cateraar; extra banners bij andere gezelschappen
	Hostclub

	R8
	Lage opkomst ondanks uitnodiging (herhalingsmail alleen is niet voldoende) [1]
	M
	M
	Multikanaalspromotie: website, social media, zonevoorzitters, LION magazine; aantrekkelijk programma als trekker [1][6]
	Lions Media + Zvz

	R9
	Datumconflict met vakantie of andere (districts)activiteiten [1]
	M
	M
	Datumcheck in Fase 0 tegen districts- en nationale kalender [11]; datum na communicatie nooit verplaatsen
	DG

	R10
	Programma loopt uit of sprekers verrassen (geen tijdafstemming)
	M
	M
	Tijdsloten en inhoud vooraf afspreken met sprekers (no surprises) [1]; apart agendapunt voor tellen stembiljetten [1][3]
	Hostclub

	R11
	Uitval DB-lid of sleutelrol op de dag zelf
	M
	L
	Volledige DB-aanwezigheid verplicht; bij verhindering bij opening melden met reden [1]; plaatsvervangers aanwijzen voor stembureau en techniek
	DG

	R12
	Wensen leden onvoldoende meegenomen: hybride deelname, OV-bereikbaarheid, vegetarisch aanbod, minder papier [1]
	L
	M
	Vrapunt opnemen in aanmelding; locatiekeuze wegen op OV; digitaal eerst-beleid bij stukken
	Hostclub + Secr.


8. Communicatieplan
Uitgangspunt: het uitsluitend uitnodigen via een inspirerende (herhalings)mail naar alle leden is niet voldoende; ook op de website en social media en via de zonevoorzitters moet het moment actief worden aangeprezen [1].
8.1 Interne communicatie (district 110AN)
	Moment
	Kanaal
	Boodschap
	Zender

	Aankondiging (Fase 0/1)
	Kabinets- en zonebijeenkomsten, website
	Datum + hostclub + thema's van het jaar [6][7]
	DG / zonevoorzitters

	T-10 weken
	Website + social media
	Save-the-date + eerste programma-outline
	Lions Media

	T-8 weken
	Uitnodiging via CMS-vergadermodule [1]
	Officiele uitnodiging incl. aanmeldlink en 48-uursregel [3]
	Districtssecretaris

	T-6 weken
	LION magazine / districtskanalen [6]
	Aandachtsartikel conventie
	Lions Media

	T-4 weken
	Zonebijeenkomsten + directe clubbrief
	Activeringsoproep: meld je aan; wijs je stemgerechtigde aan
	Zonevoorzitters

	T-30 dagen (verplicht)
	Site + uitnodiging + ownCloud [1]
	Agenda en vergaderstukken gepubliceerd (statutair)
	Districtssecretaris

	T-72 uur
	E-mailherinnering
	Laatste kans aanmelden (48-uursregel) + aanwijzing afgevaardigde (24-uursregel) [3]
	Districtssecretaris

	Dag zelf
	Entree locatie
	Registratie, badges naam + clubnaam, roll-call [1][3]
	Districtssecretaris + hostclub

	Na afloop
	Website + social media + verslag
	Terugblik met fotografie [1]; conclusieverslag binnen 2-4 weken [5]
	Lions Media + secretaris


8.2 Externe communicatie
Externe zichtbaarheid is ondergeschikt aan het interne karakter van de districtsconventie. Afgesproken wordt wie wat plaatst voor de LION, op de website en op social media [1]. De hostclub stemt lokale PR af met het DB. Externe presentaties vinden buiten de formele vergadering plaats [1].
9. Kwaliteitsborging en Acceptatiecriteria
9.1 QC-gates
	Gate
	Moment
	Toetsingscriteria
	Beslist door

	QG1 - Start
	september 2026
	Projectplan & PVA vastgesteld; datum en hostclub definitief; datumcheck vakantie/kalender gedaan [1][11]
	DB / kabinet

	QG2 - Ontwerp
	31-12-2026
	Locatie + programma + budgetkader goedgekeurd; afspraken met uitbater schriftelijk [1]
	DG + DP

	QG3 - Stukken
	T-30 dagen
	Agenda en alle vergaderstukken compleet en gepubliceerd [1][3]; kandidaatstellingen rond [3]
	DG + secretaris

	QG4 - Techniek & generalisme
	Dag vooraf
	Locatiebezoek afgerond; geluid getest; routing met cateraar afgestemd; presentaties ingeleverd (uiterlijk 1 week vooraf) en op laptop aanwezig [1]
	Hostclub + secretaris

	QG5 - Uitvoering
	Conventiedag
	DB 1-2 uur vooraf aanwezig; registratie vanaf 1 uur voor opening [1][3]; roll-call en quorum vastgesteld [3]; vaste agendapunten: welkom, roll-call, rondvraag [1]
	DG

	QG6 - Afsluiting
	binnen 4 weken na
	Verslag, eindafrekening en evaluatie opgeleverd; jaaroverdracht vastgesteld [5][6]
	DB


9.2 Acceptatiecriteria (definitieve oplevering)
Quorum gehaald en alle stemmingen geldig uitgevoerd [3].
Vergaderstukken waren uiterlijk 30 dagen vooraf beschikbaar (site, uitnodiging, ownCloud) [1].
Benoemingen inkomende 2e VDG, 1e VDG en DG zijn conform reglement totstandgekomen (kandidaatstelling uiterlijk 30 dagen vooraf; enkele kandidaat per functie; max. 5 minuten toelichting per kandidaat) [1][3].
Herdenking van overledenen en presentatie werkplan/begroting inkomend bestuur zijn op de agenda opgenomen [1].
Eindafrekening binnen het budgetkader; deelnemersbijdragen verantwoord [10].
Conclusieverslag binnen 2-4 weken opgeleverd [5]; evaluatie en jaaroverdracht vastgesteld [6].
9.3 Lessen uit de vorige editie
Het verslag van de districtsconventie/Leden Ontmoetingsavond van 17 oktober 2024 (Stadscaffee Laurens, Kerkade): 66 aanwezigen uit 20 clubs met samen 42 stemmen; stembureau bemand door Joost Paijmans (LC Lisse De Oude Duinen) en Esmee Bon-Duijn (districtssecretaris); ingezonden stukken: notulen mei 2024, begrotingsverslag, kascommissieverslag en wijnactieplan; vaste agendapunten: opening door de voorzitter, vaststelling agenda, notulen, ingekomen stukken, rondvraag en sluiting. Deze opzet wordt als format voor de verslaglegging van 2027 gehanteerd [5].
10. Governance-Compliance: Stemrechten, Quorum en Conventieregels
10.1 Stemrechten en afgevaardigden
Elke club heeft stemrecht naar rato van het ledenaantal: 1 stem per 10 leden, met een minimum van 1 en een maximum van 5 stemmen per club [B]. Actieve, buitengewone, vrijgestelde en levenslange leden tellen mee voor de vaststelling van het aantal stemmen per club conform artikel 11 van de statuten; erelieden en geassocieerde leden tellen niet mee [3].
Buitengewone, geassocieerde en geaffilieerde leden kunnen de club niet vertegenwoordigen als afgevaardigde naar districtsconventies [3].
Wie zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de conventie niet heeft aangemeld, kan niet als stemgerechtigde worden geregistreerd [3].
Clubs melden uiterlijk 24 uur voor aanvang wie namens de aangemelde leden stemgerechtigd is; bij geen of te late melding is de club niet stemgerechtigd [3].
Lions die niet als stemgerechtigde zijn aangewezen, hebben toegang tot de conventie, doch zonder spreekrecht [3].
10.2 Quorum en stemmingen
Voor de meeste artikelen geldt een quorum van meer dan 50% van de stemgerechtigden [B].
De voorzitter van het stembureau verifieert of bij een schriftelijke stemming aan de quorumbepalingen is voldaan [3].
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met vooraf ingevulde stembiljetten; er is een apart agendapunt vóór het bekendmaken van een uitslag, zodat er tijdig geteld kan worden [1][3].
De conventie kan over zaken bij acclamatie beslissen, tenzij een stemgerechtigde bezwaar maakt; dan wordt onmiddellijk over de zaak gestemd [3]. Bij twijfel over de uitslag wordt onmiddellijk opnieuw gestemd [3].
10.3 Verkiezingen en benoemingen
Kandidaten voor verkiezingen dienen gekandideerd te zijn door de districtsconventie van hun eigen district; per functie kan slechts een enkele kandidaat worden gesteld; schriftelijke kandidaatstelling uiterlijk 30 dagen vóór de conventie, waarna rondzending volgt [3].
Kandidaten krijgen bij het agendapunt maximaal vijf minuten om hun kandidatuur toe te lichten [3].
Op de voorjaarsconventie worden de inkomende 2e VDG, 1e VDG en DG benoemd; de inkomende DG presenteert de plannen voor het volgende Lions-jaar (start 1 juli) inclusief begroting; verder agendapunten: herdenking van overledenen en voortgangsverhaal van het werkplan [1].
De kascontrolecommissie wordt door de districtsconventie benoemd uit leden van clubs in het district; kabinetsleden zijn uitgesloten; de commissie onderzoekt de jaarstukken en rapporteert schriftelijk aan de conventie [6].
10.4 Termijnen en LCI/MD110-regels
	Regel
	Vereiste
	Bron

	Districtsconventie vóór nationale conventie
	Minimaal 6 weken; punten minimaal 30 dagen tevoren inbrengbaar
	[1]

	Publicatie agenda en stukken
	1 maand (30 dagen) vooraf; via site, uitnodiging en ownCloud - statutaire verplichting
	[1]

	Registratie stemgerechtigden
	Vanaf ten minste 1 uur vóór de opening tot de opening; stemkaart + stembiljet per geagendeerde stemming
	[3]

	Aanmelding deelnemers
	Uiterlijk 48 uur voor aanvang (voor stemrecht)
	[3]

	Aanwijzing stemgerechtigde door club
	Binnen 24 uur na aanmelding, uiterlijk 24 uur voor aanvang
	[3]

	Schriftelijke kandidaatstelling
	Uiterlijk 30 dagen vóór aanvang; rondzending aan geadresseerden
	[3]

	Datum niet in vakantie; niet verplaatsen
	Check bij vaststelling; een vastgestelde en gecommuniceerde datum wordt nooit verplaatst
	[1]

	Aanwezigheid dagelijks bestuur
	Volledige DB aanwezig; bij verhindering bij de opening vermelden met reden
	[1]

	Roulatie nationale voorjaarsconventie
	Vastgesteld door de Gouverneursraad op 6 mei 2022: 2025-2026 = 110AN, 2026-2027 = 110AZ (controle: districtsconventie 110AN is zelfstandig en valt hier niet onder)
	[2]

	Vlaggenceremonie
	Voorbehouden aan de nationale voorjaarsconventie; niet vereist voor de districtsconventie
	[1]


11. Goedkeuring
Dit projectplan & PVA wordt ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en het Districtskabinet 2026-2027 van Lions District 110AN. Na vaststelling fungeert dit document als het besturingskader voor de organisatie van de Voorjaarsconventie 2027. Herziening vindt plaats na elke QC-gate of bij ingrijpende besluiten (locatie, hostclub, budget).
	Rol
	Naam
	Datum
	Handtekening

	Districtsgouverneur 2026-2027
	
	
	

	1e Vice-Districtsgouverneur
	
	
	

	2e Vice-Districtsgouverneur
	
	
	

	Districtssecretaris
	
	
	

	Districtspenningmeester
	
	
	

	Voorzitter hostclub / organiserend comite
	
	
	




Bijlage A - Bronnenlijst
Alle feiten in dit document zijn ontleend aan het geconsolideerde meta-dossier (v1) van dit project. Genummerde bronnen:
[1] Handboek MD 110 Lions Conventies, vs 06, 29-07-2024 (Handboek Lions Conventies) - organisatorische en statutaire to do's districts-/nationale conventies.
[2] Conventie Roulatieschema (vastgesteld Gouverneursraad 6 mei 2022) - roulatie landelijke voorjaarsconventies: 2023-2024 110CO, 2024-2025 110BN, 2025-2026 110AN, 2026-2027 110AZ.
[3] Huishoudelijk Reglement MD 110 Nederland, mei 2021 - Sectie 1 Conventiereglement (aanmelding, registratie, stemmingen, kandidaatstellingen) en lidmaatschaps-/stemrechtbepalingen.
[4] Club Health Assessment District 110AN t/m september 2025 (LCI-rapport) - club- en ledenaantallen district.
[5] Verslag Districtsconventie / Leden Ontmoetingsavond 17 oktober 2024, 110AN (Stadscaffee Laurens, Kerkade) - opzet, opkomst (66 aanwezigen, 20 clubs, 42 stemmen), stembureau, agenda.
[6] Werkplan en begroting AN 2025-2026 (16-03-2025) - DB-afspraken (DG/VDG/DP-portefeuille voorjaarsconventie), commissaris Voorjaarsconventie (Pieter Bas Boertje, LC Bussum Godelinde), meerdaagse voorjaarsconventie sinds FY 2022-2023 (Texel, Den Helder, Haarlem Over den Duin, Bussum Godelinde), zonevoorzitters, Lions Media, kascontrolecommissie, investeringsbeleid eigen vermogen, jaarkalender.
[7] Werkplan en begroting AN 2026-2027, draft v1 - thema 'Samen verder bouwen!', kabinet 2026-2027 (incl. commissaris Voorjaarsconventie [nog in te vullen]), meerdaagse voorjaarsconventie als vaste activiteit.
[8] Lions 110AN Werkplan 2024-2025 v1.0 - commissiestructuur en context.
[9] 2024-2025 MD110 Werkplan Gouverneursraad - MD-coordinatie en nationale programma's.
[10] Districtbegroting 110 AN 2025-2026 - 1.200 leden / contributie EUR 20; inkomsten EUR 24.500; uitgaven EUR 29.500; post '1 Districtsconventie' EUR 3.500.
[11] agenda-110AN-2026-2027.json (Kalender_110AN_2026-2027_final_jg_werkbestand.xlsx) - voorlopige reservering 'Voorjaarsconventie??' 19-20 maart 2027; Publicatie stukken Nationale voorjaarsconventie 29-4-2027; Nationale Voorjaarsconventie 30-5-2027.
[B] Controleset Feiten (bronnenoverzicht/meta-dossier, TierVerify) - bindende feitenset voor alle deliverables van dit project; zie Bijlage B.
Bijlage B - Controleset Feiten (consistentiecheck)
De controleset uit het bronnenoverzicht is op dit document toegepast. Toepassing per feit:
	Feit (controleset)
	Waarde
	Toepassing in dit document

	District
	110AN
	Doorgevoerd - gehele document

	Conventietype
	Voorjaarsconventie (District Convention)
	Hoofdstuk 1-2; formele ALV [1][3]

	Datum
	April 2027 (exacte datum t.b.v. roulatie)
	Aangehouden als projectkader; openstaande keuze 19-20 maart 2027 uit werkkalender [11] expliciet benoemd in hoofdstuk 4; vaststelling is M0

	Locatie
	Te bepalen op basis van roulatie
	Vaststelling via M1; hostclub-aanwijzing conform districtspraktijk [6]

	Governance
	Huishoudelijk Reglement MD 110 mei 2021
	Hoofdstuk 10 volledig gebaseerd op HR

	Stemrechten
	Per club 1 stem per 10 leden (min 1, max 5)
	Hoofdstuk 10.1 [B][3]

	Quorum
	Meeste artikelen: >50% stemgerechtigden
	Hoofdstuk 10.2 [B][3]

	Budget referentie
	Districtbegroting 25-26: post districtsconventie EUR 3.500
	Hoofdstuk 6 [10]

	Voorzitter
	District Governor 2026-2027
	PVA-matrix: DG = Accountable

	Secretaris
	Cabinet Secretary 2026-2027
	PVA-matrix: secretaris = centrale regelaar [1]


Disclaimers: namen van functionarissen 2026-2027 zijn in het werkplan-draft deels nog placeholders [7] en zijn daarom in dit document niet hard gemaakt. Alle bedragen in hoofdstuk 6 zijn indicatieve plafondkaders op basis van de referentiebegroting [10], geen offertes.
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