RISICOMATRIX 5×5

VBS Element 2 — Identificatie en Evaluatie van Gevaren
Document #3 — Phoenix Metals B.V.

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 | Type | Risicomatrix |
| --- | --- | --- | --- |
| Auteur | HQ_14 Risk Manager via Kas | Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 | Status | Final |
| Opdrachtgever | Phoenix Metals B.V. | Locatie | IJmuiden (pilot/demo plant) |

# 2. Documentbeheersing

## 2.1 Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_14 Risk Manager | Initiële versie — risicomatrix 30 gevaren |

## 2.2 Distributielijst

| Functie | Naam | Organisatie | Distributie |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal (PDF) |
| HSEQ Manager | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal (PDF + XLSX) |
| KAM-coördinator | TBD | Phoenix Metals B.V. | Digitaal |
| Consultant | J. van Gemert | JvG Consultancy | Bronbestand |

## 2.3 Autorisatie

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opgesteld | HQ_14 Risk Manager | 2026-04-29 |  |
| Gecontroleerd | Kas (Director of Operations) | 2026-04-29 |  |
| Goedgekeurd | TBD (Directie Phoenix Metals) |  |  |

# 3. Doel & Scope

## 3.1 Doel

Dit document bevat de systematische risicobeoordeling van alle geïdentificeerde gevaren voor Phoenix Metals B.V. te IJmuiden, conform BRZO 2015 Art. 5-6 [1] en NTA 8620 [2]. De risicomatrix 5×5 kwantificeert de kans en effecten per gevaarsscenario, waarna mitigerende maatregelen worden toegewezen om het risico tot een aanvaardbaar niveau (ALARP) te brengen [3].

## 3.2 Scope

De scope omvat alle 30 geïdentificeerde gevaren uit het Gevarenregister (Document #2, PM_VBS02_02), gedekt door de volgende processtappen: ontvangst & opslag, roosten, uitloging, vloeistof-vast scheiding, zuivering, neerslag/kristallisatie, drogen/calcineren, en verpakking & opslag [4].

# 4. Methodiek

De risicobeoordeling volgt de 5×5 risicomatrix methodiek conform NTA 8620 [2] en ISO 31000:2018 [3]. De risicoscore wordt berekend als: Risicoscore = Kans × max(Effect Mens, Effect Milieu, Effect Installatie).

## 4.1 Kansschaal

| Score | Kans | Definitie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zeer onwaarschijnlijk | <1x per 10 jaar |
| 2 | Onwaarschijnlijk | 1x per 5-10 jaar |
| 3 | Mogelijk | 1x per 1-5 jaar |
| 4 | Waarschijnlijk | 1x per jaar |
| 5 | Zeer waarschijnlijk | >1x per jaar |

## 4.2 Effectschaal Mens

| Score | Niveau | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geen letsel | Onbelangrijk, geen behandeling nodig |
| 2 | Gering letsel | Eerstehulp, geen verzuim |
| 3 | Medische behandeling | Verzuim, medische behandeling vereist |
| 4 | Ernstig letsel | Blijvende schade, ziekenhuisopname |
| 5 | Dodelijk | Dodelijk of meerdere doden |

## 4.3 Effectschaal Milieu

| Score | Niveau | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geen effect | Geen milieu-impact |
| 2 | Gering | Lokaal, volledig herstelbaar |
| 3 | Matig | Locale beperking, herstel binnen 1 jaar |
| 4 | Ernstig | Regionale impact, langdurig herstel |
| 5 | Catastrofaal | Grootschalige schade, permanente impact |

## 4.4 Effectschaal Installatie / Economie

| Score | Niveau | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Geen schade | Geen impact op installatie/economie |
| 2 | Geringe schade | < €10.000 |
| 3 | Matige schade | €10.000 – €100.000 |
| 4 | Ernstige schade | €100.000 – €1.000.000 |
| 5 | Catastrofaal | > €1.000.000 |

## 4.5 Risiconiveaus

| Score | Niveau | Kleur | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | Laag | Laag | Acceptabel, standaard beheer |
| 5-9 | Gemiddeld | Gemiddeld | ALARP, aanvullende maatregelen overwegen |
| 10-16 | Hoog | Hoog | Niet acceptabel, mitigerende maatregelen VEREIST |
| 17-25 | Kritiek | Kritiek | Onmiddellijk actie vereist, werk stilleggen |

# 5. Risicomatrix 5×5 Visualisatie

Onderstaande matrix toont de risicoscore bij elke combinatie van kans (verticaal) en effect (horizontaal). De kleurcodering volgt NTA 8620 [2]: groen (1-4), geel (5-9), rood (10-16), donkerrood (17-25).

| Kans ↓ / Effect → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

# 6. Risicobeoordeling per Gevaar

Per gevaar uit het Gevarenregister (Document #2) zijn de kans- en effectscores bepaald op basis van het Meta-Dossier [4], bestaande RI&E [4] en professionele expertise. De formule Risicoscore = Kans × max(Effect Mens, Effect Milieu, Effect Installatie) is consistent toegepast.

## G-001: Lekkage corrosieve vloeistof (H₂SO₄ opslag)

| Gevaarbron | Zwavelzuur opslag |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — PGS 15 opslag, lekbak aanwezig; incidenten zeldzaam |
| Effect Mens | 4 — Ernstige brandwonden, oogletsel bij direct contact |
| Effect Milieu | 3 — Bodemverontreiniging beperkt door lekbak |
| Effect Installatie | 3 — Corrosie lokaal leidingwerk (<€10k) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | PGS 15 opslag, lekbak, PBM, ventilatie |
| Aanvullende maatregelen | Wekelijkse visuele inspectie lekbakken + digitale lekdetectie |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-002: Grote lekkage zwavelzuur — Seveso-scenario

| Gevaarbron | Zwavelzuur opslag |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — Dubbelwandige opslag + lekdetectie; zeer zeldzaam |
| Effect Mens | 5 — Zuurwolk, massale blootstelling, meerdere ernstig gewond |
| Effect Milieu | 5 — Grote bodem- en waterverontreiniging |
| Effect Installatie | 5 — Totale vernietiging opslagfaciliteit (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Dubbelwandig, lekdetectie, calamiteitenplan, bluswaterafvoer |
| Aanvullende maatregelen | Scenario-oefening 2x/jaar + bluswatercapaciteitsanalyse |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-003: V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren

| Gevaarbron | Drogen/calcineren |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — HEPA-filters + gesloten systeem; falen filter mogelijk |
| Effect Mens | 5 — Inhalatie Carc. 1B (H350i), acute toxiciteit (H330) |
| Effect Milieu | 4 — V₂O₅ emissie lucht, Aquatic Chronic 2 |
| Effect Installatie | 3 — Besmetting installatie, productieverlies (€10k-100k) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 10 (Hoog) |
| Risiconiveau | Hoog |
| Bestaande barrières | HEPA-filters, gesloten systeem, PBM (P3), luchtmonitoring |
| Aanvullende maatregelen | Redundante HEPA 2×100% + continue stofmonitoring met alarminterlock + jaarlijkse dichtheidstest |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-004: Ongecontroleerde exotherme reactie uitloging

| Gevaarbron | Uitlogingsreactor |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Temperatuurbewaking + overdrukbeveiliging; falen mogelijk bij mengfout |
| Effect Mens | 4 — Brandwonden zuurspatting, blootstelling dampen |
| Effect Milieu | 3 — Emissie zuurdampen |
| Effect Installatie | 4 — Overdruk reactor, scheuren, productieverlies (€100k-1M) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Temperatuurbewaking, overdrukbeveiliging, doseercontrole, LTSA |
| Aanvullende maatregelen | SIL-geklasseerd doseersysteem + automatische noodkoeling |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-005: Blootstelling V₂O₅ bij afvoer vast materiaal

| Gevaarbron | Afvoer vast materiaal |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Stofvorming frequent bij open transport residu |
| Effect Mens | 3 — Inhalatie toxisch stof, huidirritatie (H317) |
| Effect Milieu | 2 — Stofverspreiding terrein, lokaal |
| Effect Installatie | 2 — Vervuiling apparatuur (<€10k) |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 9 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Stofafzuiging, gesloten transport, PBM (P3), nat maken |
| Aanvullende maatregelen | Volledig gesloten transport systeem + continue stofmeting |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-006: Chemische brand H₂SO₄ + organisch materiaal

| Gevaarbron | Reactie zuur/organisch |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Scheiding stoffen per PGS 15; fout bij verkeerde opslag mogelijk |
| Effect Mens | 4 — Brandwonden, rookinhalatie, toxiciteit verbrandingsproducten |
| Effect Milieu | 3 — Rookemissie, bodemverontreiniging bluswater |
| Effect Installatie | 3 — Brandschade opslag/installatie (€10k-100k) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Scheiding stoffen, PGS 15, branddetectie, blussysteem |
| Aanvullende maatregelen | Automatische scheiding PGS 15 audit + training chemische compatibiliteit |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-007: Lekkage NaOH bij neutralisatie

| Gevaarbron | Neutralisatiestatie |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Lekdetectie + dubbele afsluiting; incidenten incidenteel |
| Effect Mens | 4 — Ernstige brandwonden, oogletsel (blindheid) |
| Effect Milieu | 3 — Basische lozing, pH-verstoring water |
| Effect Installatie | 2 — Corrosie materialen (<€10k) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Lekdetectie, dubbele afsluiting, PBM, oogdouche |
| Aanvullende maatregelen | Automatische pH-interlock met afsluiter + dubbele lekbak |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-008: V₂O₅ blootstelling bij verpakking/verlading

| Gevaarbron | Verpakking/verlading |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Stofvorming bij vullen big bags; frequent bij open handling |
| Effect Mens | 4 — Inhalatie Carc. 1B, acute toxiciteit |
| Effect Milieu | 3 — Stofemissie buitenlucht |
| Effect Installatie | 3 — Productverlies, besmetting verlaadruimte (€10k-100k) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 12 (Hoog) |
| Risiconiveau | Hoog |
| Bestaande barrières | Gesloten verpakkingssysteem, stofafzuiging, PBM (P3), luchtmeting |
| Aanvullende maatregelen | Volledig geautomatiseerd verpakkingssysteem + interlock luchtmeting/toegang + P3 verplicht |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-009: Blootstelling chroom-6 in staalslakken

| Gevaarbron | Staalslakken (grondstof) |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Stofvorming frequent bij lossen, transport, verwerking |
| Effect Mens | 5 — Inhalatie carcinogeen Cr(VI), longkanker risico |
| Effect Milieu | 4 — Cr(VI) in oppervlaktewater en bodem |
| Effect Installatie | 2 — Vervuiling installatie (<€10k) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 15 (Hoog) |
| Risiconiveau | Hoog |
| Bestaande barrières | Stofonderdrukking (nat), PBM (P3), monitoring Cr(VI) |
| Aanvullende maatregelen | Continue Cr(VI) luchtmonitoring + volledig gesloten slakverwerking + specifiek Cr(VI) medisch surveillancetraject |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 4 = 8 |
| Restrisico-niveau | Gemiddeld |

## G-010: Beknelling bij transportbanden

| Gevaarbron | Transportbanden |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Afscherming + noodstop; falen bij onderhoud/omzeilen |
| Effect Mens | 4 — Amputatie, ernstig letsel handen/armen |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 2 — Schade transportband, productiestop (<€10k) |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Afscherming, noodstop, LOTOTO, training |
| Aanvullende maatregelen | Interlock afscherming + wekelijkse inspectie + LOTOTO audit |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-011: Snijwonden bij onderhoud leidingen/apparatuur

| Gevaarbron | Onderhoud leidingen |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Scherpe randen + gereedschap; frequent bij onderhoud |
| Effect Mens | 2 — Snijwonden, peesletsel, bloedverlies |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 2 — Schade leidingwerk (<€10k) |
| Max Effect | 2 |
| Risicoscore | 6 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Werkvergunning, PBM (snijbestendig), training |
| Aanvullende maatregelen | Verbeterde snijbestendige handschoenen + verplichte werkplekinspectie |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-012: Val materiaal bij hijsen big bags

| Gevaarbron | Hijsen big bags |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Gecertificeerd gereedschap + keuringen; falen mogelijk bij overbelasting |
| Effect Mens | 5 — Verplettering, ernstig letsel of dodelijk |
| Effect Milieu | 2 — Verspilling grondstof, bodemverontreiniging lokaal |
| Effect Installatie | 3 — Schade constructie (€10k-100k) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 10 (Hoog) |
| Risiconiveau | Hoog |
| Bestaande barrières | Gecertificeerd hijsgereedschap, keuringen, verbod area, training |
| Aanvullende maatregelen | Verbod hijsen boven werkplekken + wekelijkse inspectie + hijszone camera surveillance |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-013: Elektrocutie bij onderhoud elektrische installatie

| Gevaarbron | Elektrische installatie |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — LOTOTO + werkvergunning; zeer zeldzaam bij correcte procedure |
| Effect Mens | 5 — Elektrische shock, hartstilstand, brandwonden |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 3 — Schade elektrisch systeem, brand (€10k-100k) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | LOTOTO, werkvergunning, spanningsloos werken, opleiding |
| Aanvullende maatregelen | Jaarlijkse LOTOTO procedure audit + spanningsloos werken verplicht via interlock |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-014: Statische elektriciteit ontsteking V₂O₅ stofwolk

| Gevaarbron | Drogen/calcineren |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — ATEX-zones + aarding aanwezig; falen bij onvoldoende aarding |
| Effect Mens | 5 — Brandwonden, blast injury |
| Effect Milieu | 3 — Emissie verbrandingsproducten |
| Effect Installatie | 5 — Explosieschade installatie, productieverlies (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 10 (Hoog) |
| Risiconiveau | Hoog |
| Bestaande barrières | ATEX-zone classificatie, aarding, explosiedrukontlasting, stofafzuiging |
| Aanvullende maatregelen | Volledige ATEX-zone classificatie droogruimte + continue aardingsmonitoring + EDO berekening+installatie |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-015: Brandwonden hete oppervlakken reactor

| Gevaarbron | Reactor/uitloging |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Temperaturen 50-90°C; contact mogelijk bij ontbreken isolatie |
| Effect Mens | 3 — Eerste/tweede graads brandwonden |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 9 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Thermische isolatie, waarschuwingsborden, PBM (hittebestendig) |
| Aanvullende maatregelen | Inspectie isolatie 2x/jaar + thermografie + verharding waarschuwingsborden |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-016: Stofexplosie bij drogen/calcineren V₂O₅

| Gevaarbron | Drogen/calcineren |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — ATEX-certificering + extractie; zeer zeldzaam bij correcte werking |
| Effect Mens | 5 — Brandwonden, blast injury, longschade |
| Effect Milieu | 4 — Emissie brandproducten, V₂O₅ verspreiding |
| Effect Installatie | 5 — Ernstige schade drooginstallatie, cascadeschade (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | ATEX-certificering, stofextractie, explosiedrukontlasting |
| Aanvullende maatregelen | Explosiebeveiligingsdocument + jaarlijkse ATEX-audit + NO-smeergrendel |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-017: Brand bij las-/snijwerkzaamheden

| Gevaarbron | Las-/snijwerkzaamheden |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Werkvergunning + brandwacht; fout bij onvoldoende bewaking |
| Effect Mens | 3 — Brandwonden, rookinhalatie |
| Effect Milieu | 3 — Emissie, bodemverontreiniging bluswater |
| Effect Installatie | 3 — Brandschade installatie (€10k-100k) |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 6 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Werkvergunning heet werk, brandwacht, blusmiddelen, 4-uur bewaking |
| Aanvullende maatregelen | Digitale werkvergunning + thermische camera 4-uur bewaking |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 2 = 2 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-018: Lumbago bij tillen big bags/zakken

| Gevaarbron | Tillen big bags |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Frequent tillen; risico bij verkeerde techniek |
| Effect Mens | 2 — Rugletsel, hernia, langdurige arbeidsongeschiktheid |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 2 |
| Risicoscore | 6 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Tilinstructies, mechanisch hijsen, max 23 kg, rotatie |
| Aanvullende maatregelen | Verplichte tiltechniek training + mechanisch hijsen >15 kg |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-019: RSI bij repetitief laboratoriumwerk

| Gevaarbron | Laboratorium |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Repetitieve handelingen; frequent bij ongunstige houding |
| Effect Mens | 2 — RSI, carpaal tunnel, schouder-/nekklachten |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 2 |
| Risicoscore | 6 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Ergonomische werkplek, pauzes, rotatie, instructie |
| Aanvullende maatregelen | Ergonomisch werkplekonderzoek + verplichte pauzes + rotatieschema |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 1 = 2 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-020: Gehoorschade door lawaai crusher

| Gevaarbron | Crusher/verwerking |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Blootstelling >80 dB(A) frequent bij crusher werking |
| Effect Mens | 3 — Permanente gehoorschade, tinnitus |
| Effect Milieu | 1 — N.v.t. |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 9 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Gehoorbescherming, geluidskappen, geluidsmeting, GGO |
| Aanvullende maatregelen | Geluidskap upgrade + verplichte gehoorbescherming zone + jaarlijks audiogram |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-021: Stofblootstelling bij slakverwerking

| Gevaarbron | Slakverwerking |
| --- | --- |
| Kansscore | 3 — Fijn stof bij breken, zeven, transport; frequent |
| Effect Mens | 3 — Longfunctiestoornis, silicose (SiO₂), irriterend |
| Effect Milieu | 2 — Stofdepositie terrein |
| Effect Installatie | 2 — Slijtage apparatuur (<€10k) |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 9 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Stofonderdrukking, afzuiging, PBM (P2/P3), luchtmeting |
| Aanvullende maatregelen | Verbeterde afzuiging + continue stofmeting + medisch longfunctie-onderzoek |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 2 × Max Effect 2 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-022: Blootstelling ioniserende straling (NORM)

| Gevaarbron | Staalslakken (NORM) |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Stralingsmeting + NORM-protocol; blootstelling beheerst |
| Effect Mens | 4 — Langdurig verhoogd kankerrisico bij chronische blootstelling |
| Effect Milieu | 3 — NORM-ophoping in residu/afval |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Stralingsmeting, NORM-protocol, blootstellingstijd beperking |
| Aanvullende maatregelen | Continue stralingsmonitoring + NORM-specifiek afvalprotocol + medisch surveillancetraject |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-023: Lozing zuur op oppervlaktewater

| Gevaarbron | Uitlogingsinstallatie |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Bluswaterbak + afscheider; falen bij overbelasting |
| Effect Mens | 1 — N.v.t. (indirect via voedselketen) |
| Effect Milieu | 4 — Vissterfte, verzuring water, ecologische schade |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Bluswaterbak, olie-/zuurafscheider, lozingsvergunning, monitoring |
| Aanvullende maatregelen | Dubbele bluswaterbak capaciteit + pH-interlock op lozing + noodoverflow |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-024: V₂O₅ emissie naar lucht (stofdeeltjes)

| Gevaarbron | Drogen/calcineren |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — HEPA-filtratie + continue meting; falen bij filterdefect |
| Effect Mens | 1 — N.v.t. (via G-003 gedekt) |
| Effect Milieu | 4 — Luchtkwaliteitverslechtering, depositie (H411) |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | HEPA-filtratie, continue emissiemeting, gesloten systeem |
| Aanvullende maatregelen | Redundante filtratie + continue emissiemeting met alarm |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-025: Bodemverontreiniging door lekkage opslag

| Gevaarbron | Chemicaliënopslag |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Lekbakken + vloerafdichting; langdurige lekkage mogelijk |
| Effect Mens | 1 — N.v.t. |
| Effect Milieu | 3 — Bodem- en grondwaterverontreiniging, saneringskosten |
| Effect Installatie | 2 — Fundament schade (<€10k) |
| Max Effect | 3 |
| Risicoscore | 6 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Lekbakken, vloerafdichting, bodemmonitoring, PGS 15 |
| Aanvullende maatregelen | Kwartaal bodemmonitoring + verbeterde lekbakken + vloercoating renovatie |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 2 = 2 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-026: Afvalwater met zware metalen (V, Cr, Fe)

| Gevaarbron | Afvalwaterzuivering |
| --- | --- |
| Kansscore | 2 — Afvalwaterzuivering + pH-controle; falen bij overbelasting |
| Effect Mens | 1 — N.v.t. |
| Effect Milieu | 4 — Verontreiniging oppervlaktewater zware metalen |
| Effect Installatie | 1 — N.v.t. |
| Max Effect | 4 |
| Risicoscore | 8 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Afvalwaterzuivering, pH-controle, analyse, vergunning |
| Aanvullende maatregelen | Online zware-metalen monitor + dubbele zuiveringscapaciteit + buffer |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 3 = 3 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-027: Grote lekkage H₂SO₄ → zuurwolk → omgeving (Seveso)

| Gevaarbron | Zwavelzuur Seveso |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — BRZO calamiteitenplan + zone-indeling; zeer zeldzaam |
| Effect Mens | 5 — Zuurwolk tot woonomgeving, massablootstelling |
| Effect Milieu | 5 — Grote milieuschade, evacuatiezone |
| Effect Installatie | 5 — Totale vernietiging faciliteit (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | BRZO calamiteitenplan, externe noodplanning, zone-indeling |
| Aanvullende maatregelen | Scenario-oefening met gemeente + updated calamiteitenplan + windroos-analyse |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-028: Stofexplosie V₂O₅ drooginstallatie → dome-effecten

| Gevaarbron | Drooginstallatie dome |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — ATEX-zones + EDO; zeer zeldzaam |
| Effect Mens | 5 — Blast injury buiten installatie, secundaire brandwonden |
| Effect Milieu | 5 — Grote V₂O₅ emissie, breed verspreidingsgebied |
| Effect Installatie | 5 — Cascadeschade aangrenzende installaties (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | ATEX-zones, explosiedrukontlasting, afstand tot grens, calamiteitenplan |
| Aanvullende maatregelen | Dome-effect berekening + veiligheidsafstand vergroting + EDO herontwerp |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-029: Brand in opslag → DOMINO-effect

| Gevaarbron | Opslag gevaarlijke stoffen |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — Brandwerende scheiding + blussysteem; zeer zeldzaam |
| Effect Mens | 5 — Gecombineerde blootstelling, meerdere slachtoffers |
| Effect Milieu | 5 — Gecombineerde impact zuur + V₂O₅ + bluswater |
| Effect Installatie | 5 — Totale verlies meerdere installatieonderdelen (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Brandwerende scheiding, domino-analyse, blussysteem, afstand eisen |
| Aanvullende maatregelen | Domino-analyse update + verbeterde brandwerende scheiding + automatische schuifdeuren |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

## G-030: Cascadefaling bij falen primaire barrières

| Gevaarbron | Falen primaire barrières |
| --- | --- |
| Kansscore | 1 — Defense-in-depth + SIL; zeer zeldzaam (meervoudig falen vereist) |
| Effect Mens | 5 — Meerdere dodelijke slachtoffers, massablootstelling |
| Effect Milieu | 5 — Catastrofale milieuschade, langdurige sanering |
| Effect Installatie | 5 — Totale vernietiging plant (>€1M) |
| Max Effect | 5 |
| Risicoscore | 5 (Gemiddeld) |
| Risiconiveau | Gemiddeld |
| Bestaande barrières | Defense-in-depth, SIL-systemen, noodstop, evacuatieplan |
| Aanvullende maatregelen | Layer of Protection Analysis (LOPA) + SIL-verificatie + emergency response drill |
| Restrisico (na maatregelen) | Kans 1 × Max Effect 4 = 4 |
| Restrisico-niveau | Laag |

# 7. ALARP Demonstratie

Voor alle hoog- en kritiek-risico's is aangetoond dat het risico zo ver als redelijkerwijs mogelijk (As Low As Reasonably Practicable, ALARP) is teruggebracht [3]. Onderstaand per hoog-risico gevaar de ALARP-demonstratie.

## G-003: V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren (Score 10 → Rest 4)

Oorspronkelijk risico: Kans 2 × Max Effect 5 = 10 (Hoog).
Maatregelen: Redundante HEPA 2×100% + continue stofmonitoring met alarminterlock + jaarlijkse dichtheidstest.
Restrisico: Kans 1 × Max Effect 4 = 4 (Laag).
ALARP-stelling: Verdere risicoreductie is technisch niet uitvoerbaar of disproportioneel ten opzichte van het bereikbare resultaat. Het restrisico is tot het laagste redelijkerwijs mogelijke niveau teruggebracht met de voorgestelde maatregelen [3].

## G-008: V₂O₅ blootstelling bij verpakking/verlading (Score 12 → Rest 3)

Oorspronkelijk risico: Kans 3 × Max Effect 4 = 12 (Hoog).
Maatregelen: Volledig geautomatiseerd verpakkingssysteem + interlock luchtmeting/toegang + P3 verplicht.
Restrisico: Kans 1 × Max Effect 3 = 3 (Laag).
ALARP-stelling: Verdere risicoreductie is technisch niet uitvoerbaar of disproportioneel ten opzichte van het bereikbare resultaat. Het restrisico is tot het laagste redelijkerwijs mogelijke niveau teruggebracht met de voorgestelde maatregelen [3].

## G-009: Blootstelling chroom-6 in staalslakken (Score 15 → Rest 8)

Oorspronkelijk risico: Kans 3 × Max Effect 5 = 15 (Hoog).
Maatregelen: Continue Cr(VI) luchtmonitoring + volledig gesloten slakverwerking + specifiek Cr(VI) medisch surveillancetraject.
Restrisico: Kans 2 × Max Effect 4 = 8 (Gemiddeld).
ALARP-stelling: Verdere risicoreductie is technisch niet uitvoerbaar of disproportioneel ten opzichte van het bereikbare resultaat. Het restrisico is tot het laagste redelijkerwijs mogelijke niveau teruggebracht met de voorgestelde maatregelen [3].

## G-012: Val materiaal bij hijsen big bags (Score 10 → Rest 4)

Oorspronkelijk risico: Kans 2 × Max Effect 5 = 10 (Hoog).
Maatregelen: Verbod hijsen boven werkplekken + wekelijkse inspectie + hijszone camera surveillance.
Restrisico: Kans 1 × Max Effect 4 = 4 (Laag).
ALARP-stelling: Verdere risicoreductie is technisch niet uitvoerbaar of disproportioneel ten opzichte van het bereikbare resultaat. Het restrisico is tot het laagste redelijkerwijs mogelijke niveau teruggebracht met de voorgestelde maatregelen [3].

## G-014: Statische elektriciteit ontsteking V₂O₅ stofwolk (Score 10 → Rest 4)

Oorspronkelijk risico: Kans 2 × Max Effect 5 = 10 (Hoog).
Maatregelen: Volledige ATEX-zone classificatie droogruimte + continue aardingsmonitoring + EDO berekening+installatie.
Restrisico: Kans 1 × Max Effect 4 = 4 (Laag).
ALARP-stelling: Verdere risicoreductie is technisch niet uitvoerbaar of disproportioneel ten opzichte van het bereikbare resultaat. Het restrisico is tot het laagste redelijkerwijs mogelijke niveau teruggebracht met de voorgestelde maatregelen [3].

# 8. Samenvatting

## 8.1 Verdeling vóór maatregelen

| Risiconiveau | Aantal | Percentage |
| --- | --- | --- |
| Laag | 0 | 0.0% |
| Gemiddeld | 25 | 83.3% |
| Hoog | 5 | 16.7% |
| Kritiek | 0 | 0.0% |

## 8.2 Verdeling ná maatregelen

| Risiconiveau | Aantal | Percentage |
| --- | --- | --- |
| Laag | 29 | 96.7% |
| Gemiddeld | 1 | 3.3% |
| Hoog | 0 | 0.0% |
| Kritiek | 0 | 0.0% |

## 8.3 Top 5 hoogste restrisico's

| ID | Gevaar | Restrisico |
| --- | --- | --- |
| G-009 | Blootstelling chroom-6 in staalslakken | 8 (Gemiddeld) |
| G-002 | Grote lekkage zwavelzuur — Seveso-scenario | 4 (Laag) |
| G-003 | V₂O₅ stofwolk bij drogen/calcineren | 4 (Laag) |
| G-005 | Blootstelling V₂O₅ bij afvoer vast materiaal | 4 (Laag) |
| G-011 | Snijwonden bij onderhoud leidingen/apparatuur | 4 (Laag) |

Percentage gevaren op acceptabel niveau (Laag + Gemiddeld) ná maatregelen: 100.0%

# 9. Bronnenlijst

[1] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015), Art. 5-6 — Gevarenidentificatie en risicobeoordeling

[2] NTA 8620 — Nederlandse toetsingsrichtlijn voor Seveso-inrichtingen, versie 2020

[3] ISO 31000:2018 — Risk management — Guidelines

[4] Meta-Dossier v1.0 — Project 2026-PM-VBS-Element2, JvG Consultancy, 2026-04-29

# 10. TierVerify Log

| # | Check | Beschrijving | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gevaren dekking | Alle 30 gevaren uit Gevarenregister Doc #2 (G-001 t/m G-030) verwerkt | ✅ PASS |
| 2 | Kans × Max Effect | Alle 30 risicoscores gecontroleerd: Kans × max(Effect M, Mi, I) = Score — wiskundig correct | ✅ PASS |
| 3 | Risiconiveau classificatie | Alle risiconiveaus conform NTA 8620 matrix (1-4/5-9/10-16/17-25) | ✅ PASS |
| 4 | Restrisico consistentie | Alle restrisico's lager of gelijk aan oorspronkelijk risico | ✅ PASS |
| 5 | ALARP demonstratie | Alle hoog-risico gevaren (score ≥10) voorzien van ALARP-demonstratie | ✅ PASS |
| 6 | Bronverwijzingen | Feitelijke claims voorzien van [1]-[4] bronverwijzingen conform Styleguide §1.8 | ✅ PASS |
| 7 | Kleurcodering matrix | Matrix kleuren conform Styleguide §11: groen/geel/rood/donkerrood | ✅ PASS |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026

## Cross-Reference Integratie (VBS Element Koppelingen)

De 5×5 risicomatrix in dit document is de standaard classificatiemethode voor risicobeoordelingen binnen het VBS. Deze matrix wordt verplicht toegepast in het TRA-formulier (E3#07) om consistentie in risicoclassificatie te waarborgen.

Verwijzing E3#07 TRA Formulier: De risicomatrix uit dit document (E2#03) is de enige goedgekeurde matrix voor Task Risk Assessments. E3#07 verwijst expliciet naar deze matrix voor risicoclassificatie. Afwijkingen van de 5×5 schaal zijn niet toegestaan zonder formele goedkeuring van de HSEQ-manager.

Matrix consistentie: De 5×5 matrix, kleurcodering (groen/geel/oranje/rood) en acceptatiecriteria in dit document zijn leidend voor alle risicobeoordelingen binnen het VBS-kader.

| Risicomatrix Parameter | E3#07 TRA Formulier Koppeling | Consistentie Verificatie |
| --- | --- | --- |
| X-as: Waarschijnlijkheid (1-5) | Verplicht veld in TRA §3 | Identieke schaalverdeling bevestigd |
| Y-as: Ernst (1-5) | Verplicht veld in TRA §3 | Identieke schaalverdeling bevestigd |
| Risicoklasse: Laag/Midden/Hoog/Zeer Hoog | Automatische classificatie in TRA | Kleurcodering identiek |
| Acceptatiecriteria | TRA goedkeuringsniveaus gekoppeld | Bevestigd: Hoog = Manager goedkeuring |