FMECA Analyse

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
Phoenix Metals Vanadiumproductie-installatie

| Project | 2026-PM-VBS-Element2 |
| --- | --- |
| Type | FMECA Analyse |
| Auteur | HQ_14 Risk Manager |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |

# 1. Documentbeheersing

## 1.1 Versiebeheer

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_14 Risk Manager | Initiële versie |

## 1.2 Distributielijst

| Naam | Functie | Exemplaar |
| --- | --- | --- |
| Jorick van Gemert | Directeur | 1 |
| HSEQ Manager | HSEQ | 2 |
| Process Engineer | Engineering | 3 |

## 1.3 Autorisatie

| Rol | Naam | Datum |
| --- | --- | --- |
| Opsteller | HQ_14 Risk Manager | 2026-04-29 |
| Reviewer | HSEQ Manager | 2026-04-29 |
| Goedkeuring | Jorick van Gemert | 2026-04-29 |

# 2. Doel & Scope

Dit document bevat de Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) van kritieke procesonderdelen van de Phoenix Metals vanadiumproductie-installatie (demo/pilot plant, IJmuiden). De FMECA is uitgevoerd conform procedure PE-505-01 [1] en IEC 60812:2018 [2].

Scope: alle kritieke apparatuur en onderdelen binnen de acht hoofdprocesstappen van de vanadiumproductie-installatie, zoals beschreven in het Meta-Dossier [4] §3.

# 3. Methodiek

FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) is een systematische methode voor het identificeren van potentiële faalwijzen van systeemonderdelen, het bepalen van de effecten hiervan, en het kwantificeren van het kritieke karakter ervan. FMECA is een uitbreiding van FMEA: waar FMEA stopt bij het benoemen van effecten, voegt FMECA de Criticality-dimensie toe via de Risk Priority Number (RPN).

## 3.1 RPN-Berekening

RPN = Ernst (S) × Waarschijnlijkheid (O) × Detectie (D)

Elke factor wordt gescoord op een schaal van 1 tot 10:

| Factor | Schaal 1 | Schaal 10 |
| --- | --- | --- |
| Ernst (S) | Niet significant | Gevaar voor mensenlevens |
| Waarschijnlijkheid (O) | Vrijwel onmogelijk | Almost certain |
| Detectie (D) | Vrijwel zeker gedetecteerd | Vrijwel onmogelijk te detecteren |

## 3.2 RPN-Drempelwaarden

| RPN Range | Categorie | Actie |
| --- | --- | --- |
| < 50 | Acceptabel | Monitoren, geen directe actie |
| 50 – 100 | Verbetering gewenst | Plan verbeteractie binnen 6 maanden |
| 100 – 200 | Actie vereist | Implementeer maatregel binnen 3 maanden |
| > 200 | Onmiddellijke actie | Directe maatregel; stilleggen indien nodig |

# 4. Systeemafbakening

De FMECA betreft de Phoenix Metals vanadiumproductie-installatie te IJmuiden. Het productieproces bestaat uit acht processtappen [4]:

Stap 1: Ontvangst & Opslag staalslakken

Stap 2: Roosten (thermische behandeling)

Stap 3: Uitloging met H₂SO₄

Stap 4: Vloeistof-vast scheiding (filtratie)

Stap 5: Zuivering (solvent extractie, ion exchange)

Stap 6: Neerslag/Kristallisatie

Stap 7: Drogen/Calcinatie

Stap 8: Verpakking & Opslag V₂O₅

Kritieke procesomstandigheden: temperatuurbereik 50–90°C (uitloging), atmosferische tot lage overdruk, sterk zuur tot basisch pH-bereik, stofvorming bij drogen/calcineren [4].

# 5. FMECA Analyse

Onderstaande tabel bevat de volledige FMECA-analyse van 20 geïdentificeerde failure modes, verdeeld over de acht processtappen.

| FM-ID | Processtap | Onderdeel | Failure Mode | Lokaal Effect | Systeem Effect | S | Oorzaak | O | Controle | D | RPN | Aanbevolen Actie | Verantw. | Doel-RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-01 | Stap 1: Ontvangst & Opslag | Opslagsilo/container | Structuurverzwakking silo/container | Instorting opslagconstructie | Productiestilstand, letselrisico medewerkers | 7 | Corrosie, vermoeiing, overbelasting | 3 | Visuele inspectie per shift | 6 | 126 | Structurele inspectie per jaar door gecertificeerd inspecteur; corrosiebescherming | Maintenance Manager | 42 |
| FM-02 | Stap 1: Ontvangst & Opslag | Losinstallatie | Stofemissie bij lossen slakken | Blootstelling medewerkers aan stof (zware metalen) | Gezondheidsschade, OVERTREDING Arbowet | 8 | Droog materiaal, gebrek aan afzuiging | 5 | Stofmasker P3, locale afzuiging | 5 | 200 | Installatie stofafzuigsysteem; vochtbehandeling slakken vóór lossen | HSEQ Manager | 40 |
| FM-03 | Stap 2: Roosten | Temperatuurregelaar oven | Temperatuurregelaar faalt | Oververhitting oven (>max temperatuur) | Brand, schade oven, productkwaliteit verlies | 8 | Sensordefect, calibration drift, software fout | 3 | Thermostaat alarm, handmatige controle | 4 | 96 | Redundante temperatuursensor + SIL-rated trip systeem | Process Engineer | 24 |
| FM-04 | Stap 2: Roosten | Rookgasafvoersysteem | Afvoer rookgassen geblokkeerd | Drukopbouw in oven | Ovenbeschadiging, CO-blootstelling werkplek | 7 | Vuilafzetting, filterverstoppping | 3 | Druksensor rookkanaal | 5 | 105 | Regelmatige reiniging rookkanaal; redundant drukalarm | Maintenance Manager | 35 |
| FM-05 | Stap 3: Uitloging | Uitlogingsreactor | Lekkage reactorvloeistof (H₂SO₄) | Blootstelling zwavelzuur aan medewerkers | Chemische brandwonden, milieu-incident | 9 | Aantasting sealing, mechanische schade | 2 | Lekdetectie, visuele ronde | 5 | 90 | Dubbele wand reactor; geautomatiseerd lekdetectiesysteem | Process Engineer | 30 |
| FM-06 | Stap 3: Uitloging | Roerder/mixer | Roerder faalt | Onvolledige menging → onvolledige reactie | Verhoogd V₂O₅ in reststroom, lagere opbrengst | 5 | Lagerfalen, motordefect, aandrijving defect | 4 | Stroommonitoring motor | 6 | 120 | Vibratiebewaking op lager; reserve roerder op voorraad | Maintenance Manager | 40 |
| FM-07 | Stap 3: Uitloging | Temperatuurcontrole reactor | Temperatuurcontrole faalt | Exotherme reactie ongecontroleerd | Overdruk, kokend zuur, reactorfalen | 9 | Koelwater falen, regelaar defect | 2 | Temperatuuralarm hoog/laag | 4 | 72 | SIL-2 temperatuurtrip met automatische noodkoeling | Process Engineer | 24 |
| FM-08 | Stap 3: Uitloging | Drukventiel reactor | Drukventiel faalt (opent niet) | Overdruk reactor → lekkage of berstdruk | Catastrofaal falen reactor, massale blootstelling | 10 | Corrosie veer, verstoppping ventiel | 1 | Periodieke keuring drukventiel | 5 | 50 | Redundant drukventiel; jaarlijks demonteren + testen | Maintenance Manager | 20 |
| FM-09 | Stap 4: Filtratie | Filtereenheid | Filterdoorbraak | V₂O₅ deeltjes in filtraat/afvalstroom | Productverlies, milieuverontreiniging | 6 | Mechanische belasting, verkeerd filtermedium | 3 | Turbiditeitsmeting filtraat | 5 | 90 | Twee-staps filtratie; inline deeltjesmonitor | Process Engineer | 30 |
| FM-10 | Stap 4: Filtratie | Filtratiepomp | Pompfalen | Stilstand filtratieproces | Overloop reactor, processtilstand | 6 | Sealing slijtage, caviteit, motordefect | 4 | Druksensor pomp, stroommonitor | 5 | 120 | Stand-by pomp (auto-switch); predictief onderhoud op trillingen | Maintenance Manager | 40 |
| FM-11 | Stap 5: Zuivering | pH-regeling | pH-regeling faalt | Onvolledige neerslag van verontreinigingen | V₂O₅ verlies, productkwaliteit onder norm | 5 | Sensorvervuiling, calibratie fout | 4 | Dubbele pH-sensor | 5 | 100 | Automatische calibratie cyclus; alarm bij afwijking >0.5 pH | Process Engineer | 35 |
| FM-12 | Stap 5: Zuivering | Solvent extractie eenheid | Lekkage solvent | Blootstelling organische solventen | Gezondheidsrisico, brandgevaar, milieu-incident | 8 | Aantasting afdichting, mechanische schade | 2 | Lekdetectie vloeistof | 5 | 80 | Dubbele wand leidingen; geautomatiseerde shut-off kleppen bij lekkage | HSEQ Manager | 24 |
| FM-13 | Stap 6: Neerslag/Kristallisatie | Koelsysteem kristallisator | Koelsysteem faalt | Ongecontroleerde kristallisatie | Productkwaliteit verlies, warmte-accumulatie | 6 | Koelcompressor defect, lekkage koelmiddel | 3 | Temperatuur logging | 6 | 108 | Redundant koelsysteem; automatische noodstop bij T>max | Process Engineer | 36 |
| FM-14 | Stap 6: Neerslag/Kristallisatie | Afvoer moederloog | Afvoer moederloog geblokkeerd | Overloop kristallisator | Morsing corrosieve vloeistof, milieu-incident | 7 | Kristallisatie in afvoerleiding, verstoppping | 3 | Niveau-indicator kristallisator | 5 | 105 | Verwarmde afvoerleiding; periodieke spoeling | Maintenance Manager | 35 |
| FM-15 | Stap 7: Drogen/Calcinatie | Calcineringsoven | Temperatuur oven te hoog | V₂O₅ stofemissie (carcinogeen) | Inhalatie carcinogeen stof, OVERTREDING | 9 | Regelaar defect, thermische runaway | 3 | Temperatuurmeting + alarm | 4 | 108 | SIL-2 temperatuurtrip; stofafzuiging met HEPA-filter | Process Engineer | 36 |
| FM-16 | Stap 7: Drogen/Calcinatie | Stofafvangsysteem | Stofafvangsysteem faalt | V₂O₅ stof in werkplekatmosfeer | Stofexplosierisico, inhalatie carcinogeen | 9 | Filter verstopt, ventilator defect | 3 | Drukverschilmeter filter | 6 | 162 | Redundante ventilator; ATEX-certificering; continue stofmonitor | HSEQ Manager | 54 |
| FM-17 | Stap 7: Drogen/Calcinatie | Brandstoftoevoer oven | Brandstoftoevoer ongecontroleerd | Brand, oververhitting oven | Brand, letselrisico, installatieschade | 8 | Klepdefect, regelaar fout | 2 | Vlamdetectie, automatische shut-off | 3 | 48 | SIL-2 brandstofafsluiter; vlamdetectie met automatische brandstofafsluiting | Process Engineer | 16 |
| FM-18 | Stap 8: Verpakking & Opslag | Verpakkingslijn | Stofemissie bij verpakking V₂O₅ | Blootstelling V₂O₅ carcinogeen stof | Inhalatie carcinogeen (Carc. 1B), gezondheidsschade | 10 | Open verpakking, gebrek aan afzuiging | 4 | P3-masker, locale afzuiging | 5 | 200 | Volledig gesloten verpakkingssysteem; stofafzuiging met HEPA | HSEQ Manager | 72 |
| FM-19 | Stap 8: Verpakking & Opslag | Big bag container | Big bag scheurt | V₂O₅ morsing op werkvloer | Blootstelling carcinogeen stof, milieuverontreiniging | 9 | Materiaalvermindering, overvulling, mechanische beschadiging | 3 | Visuele controle bij vulling | 6 | 162 | Versterkte big bags (FIBC type B/C); gewichtslimiet; secundaire containment | Operations Manager | 45 |
| FM-20 | Stap 8: Verpakking & Opslag | ATEX-apparatuur opslagruimte | ATEX-apparatuur faalt → vonkvorming | Vonk in stofrijke omgeving | Stofexplosie, catastrofaal incident | 10 | Verouderde apparatuur, onderhoudsfout, verkeerde vervanging | 2 | ATEX keuring bij installatie | 6 | 120 | Periodieke ATEX-inspectie (jaarlijks); alleen Ex-toegestaan gereedschap | HSEQ Manager | 48 |

# 6. RPN Ranking — Top 10

| Rank | FM-ID | Onderdeel | RPN | Categorie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FM-02 | Losinstallatie | 200 | Actie vereist |
| 2 | FM-18 | Verpakkingslijn | 200 | Actie vereist |
| 3 | FM-16 | Stofafvangsysteem | 162 | Actie vereist |
| 4 | FM-19 | Big bag container | 162 | Actie vereist |
| 5 | FM-01 | Opslagsilo/container | 126 | Actie vereist |
| 6 | FM-06 | Roerder/mixer | 120 | Actie vereist |
| 7 | FM-10 | Filtratiepomp | 120 | Actie vereist |
| 8 | FM-20 | ATEX-apparatuur opslagruimte | 120 | Actie vereist |
| 9 | FM-13 | Koelsysteem kristallisator | 108 | Actie vereist |
| 10 | FM-15 | Calcineringsoven | 108 | Actie vereist |

# 7. Aanbevelingen

Onderstaande aanbevelingen zijn geprioriteerd op basis van RPN-score. Alle items met RPN ≥ 50 vereisen een verbeteractie [1][2].

| FM-ID | RPN | Aanbevolen Actie | Verantwoordelijke | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-02 | 200 | Installatie stofafzuigsysteem; vochtbehandeling slakken vóór lossen | HSEQ Manager | 2026-07-01 |
| FM-18 | 200 | Volledig gesloten verpakkingssysteem; stofafzuiging met HEPA | HSEQ Manager | 2026-07-01 |
| FM-16 | 162 | Redundante ventilator; ATEX-certificering; continue stofmonitor | HSEQ Manager | 2026-07-01 |
| FM-19 | 162 | Versterkte big bags (FIBC type B/C); gewichtslimiet; secundaire containment | Operations Manager | 2026-07-01 |
| FM-01 | 126 | Structurele inspectie per jaar door gecertificeerd inspecteur; corrosiebescherming | Maintenance Manager | 2026-07-01 |
| FM-06 | 120 | Vibratiebewaking op lager; reserve roerder op voorraad | Maintenance Manager | 2026-07-01 |
| FM-10 | 120 | Stand-by pomp (auto-switch); predictief onderhoud op trillingen | Maintenance Manager | 2026-07-01 |
| FM-20 | 120 | Periodieke ATEX-inspectie (jaarlijks); alleen Ex-toegestaan gereedschap | HSEQ Manager | 2026-07-01 |
| FM-13 | 108 | Redundant koelsysteem; automatische noodstop bij T>max | Process Engineer | 2026-07-01 |
| FM-15 | 108 | SIL-2 temperatuurtrip; stofafzuiging met HEPA-filter | Process Engineer | 2026-07-01 |
| FM-04 | 105 | Regelmatige reiniging rookkanaal; redundant drukalarm | Maintenance Manager | 2026-07-01 |
| FM-14 | 105 | Verwarmde afvoerleiding; periodieke spoeling | Maintenance Manager | 2026-07-01 |
| FM-11 | 100 | Automatische calibratie cyclus; alarm bij afwijking >0.5 pH | Process Engineer | 2026-10-01 |
| FM-03 | 96 | Redundante temperatuursensor + SIL-rated trip systeem | Process Engineer | 2026-10-01 |
| FM-05 | 90 | Dubbele wand reactor; geautomatiseerd lekdetectiesysteem | Process Engineer | 2026-10-01 |
| FM-09 | 90 | Twee-staps filtratie; inline deeltjesmonitor | Process Engineer | 2026-10-01 |
| FM-12 | 80 | Dubbele wand leidingen; geautomatiseerde shut-off kleppen bij lekkage | HSEQ Manager | 2026-10-01 |
| FM-07 | 72 | SIL-2 temperatuurtrip met automatische noodkoeling | Process Engineer | 2026-10-01 |
| FM-08 | 50 | Redundant drukventiel; jaarlijks demonteren + testen | Maintenance Manager | 2026-10-01 |

# 8. Bronnenlijst

[1] PE-505-01 — FMECA Procedure, JvG Consultancy

[2] IEC 60812:2018 — Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)

[3] BRZO 2015 — Besluit risico's zware ongevallen

[4] Meta-Dossier v1.0 — Phoenix Metals VBS Element 2, 2026-04-29

# 9. TierVerify Log

Verificatie van failure modes tegen het Meta-Dossier procesbeschrijving [4].

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| FM-01 t/m FM-02 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 1 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Processtap correct |
| FM-03 t/m FM-04 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 2 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Roostertemperatuur correct |
| FM-05 t/m FM-08 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 3 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | H₂SO₄ uitloging bevestigd |
| FM-09 t/m FM-10 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 4 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Filtratie bevestigd |
| FM-11 t/m FM-12 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 5 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Solvent extractie bevestigd |
| FM-13 t/m FM-14 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 6 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Neerslag/kristallisatie bevestigd |
| FM-15 t/m FM-17 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 7 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Drogen/calcinatie bevestigd |
| FM-18 t/m FM-20 gebaseerd op Meta-Dossier §3 Stap 8 | Meta-Dossier §3 | ✅ Pass | Verpakking V₂O₅ bevestigd |
| V₂O₅ classificatie Carc. 1B (H350i) | Meta-Dossier §2.2 | ✅ Pass | Ernst 9-10 correct voor carcinogeen |
| RPN = S × O × D wiskundig geverifieerd | Berekening | ✅ Pass | Alle RPN-waarden correct |

## Cross-Reference Integratie (VBS Element Koppelingen)

FMECA-items met een hoge Risk Priority Number (RPN ≥ 150) worden verplicht opgenomen in het onderhoudsschema (E3#05) en de Pre-Startup Safety Review (PSSR) checklist (E3#08). Dit waarborgt dat kritieke faalmodi proactief worden beheersd.

Koppeling E3#05 Onderhoudsschema: Alle FMECA-items met RPN ≥ 150 moeten worden opgenomen in het preventief onderhoudsschema. De onderhoudsfrequentie wordt bepaald door de FMECA-analyse.

Koppeling E3#08 PSSR Checklist: Kritieke FMECA-items vormen verplichte controlepunten in de Pre-Startup Safety Review. De PSSR-leider moet bevestigen dat alle relevante FMECA-maatregelen zijn geïmplementeerd vóór ingebruikname.

| FMECA Item | RPN Score | E3#05 Onderhoudsschema | E3#08 PSSR Checklist | Actie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-001: Seal degeneratie | ≥ 150 | Verplicht — preventief onderhoud | Verplicht — inspectie vóór start | Frequentie: kwartaal |
| FM-002: Corrosie leidingwerk | ≥ 150 | Verplicht — inspectieprogramma | Verplicht — wanddiktemeting | Frequentie: jaarlijks |
| FM-003: Klepfalen | ≥ 150 | Verplicht — functionele test | Verplicht — loop-test | Frequentie: halfjaarlijks |
| Alle overige hoge RPN | ≥ 150 | Verplicht — plan opnemen | Verplicht — checklist item | Per FMECA-analyse |