Pre-Startup Safety Review (PSSR)

VBS Element 3 — Controle op de Exploitatie
Document #8

Phoenix Metals — Vanadiumproductie uit Staalslakken

| Project | 2026-PM-VBS-Element3 |
| --- | --- |
| Type | Procedure |
| Auteur | HQ_01 (HSEQ Specialist) |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Final |
| Refertecode | HS-P-0018 |

# Documentbeheersing

| Versie | Datum | Auteur | Wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-29 | HQ_01 | Eerste versie — VBS Element 3 Doc #8 |

Goedkeuring:

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager |  |  |  |
| Operations Manager |  |  |  |
| Plant Manager |  |  |  |

# 1. Doel en Scope

## 1.1 Doel

Deze procedure definieert de systematische veiligheidsreview (Pre-Startup Safety Review, PSSR) die wordt uitgevoerd voorafgaand aan ingebruikname van installaties na onderhoud, modificatie, of plaatsing van nieuwe installatieonderdelen bij Phoenix Metals [1]. Het doel is te verifiëren dat alle veiligheidskritische voorzieningen correct zijn geïnstalleerd, getest en gedocumenteerd voordat een installatie in bedrijf wordt gesteld.

## 1.2 Scope

Deze procedure is van toepassing op alle wijzigingen aan kritieke procesinstallaties bij Phoenix Metals, inclusief de vanadiumproductie-installatie (roosteenheid, uitlooginstallatie, opwerkingsinstallatie) en alle gerelateerde hulpsystemen [5]. De procedure omvat:

Nieuwe installaties en installatieonderdelen

Grote en kleine modificaties (gekoppeld aan Management of Change, VBS Element V)

Correctief onderhoud aan kritieke onderdelen (gekoppeld aan FMECA, Element 2 Doc #04) [4]

Herstart na langere stilstand (>30 dagen)

## 1.3 Koppeling met andere documenten

| Document | Referentie | Koppeling |
| --- | --- | --- |
| Management of Change | VBS Element V | MoC goedkeuring is voorwaarde voor PSSR |
| FMECA | Element 2 Doc #04 | Kritieke onderdelen bepalen PSSR-diepgang |
| Control of Work | PE-290-01 | Werkvergunningen gesloten voor PSSR |
| TRA | PE-290-01 | Taakrisicoanalyse afgerond voorafgaand aan werk |
| LOTO | PE-290-01 | Lock-Out/Tag-Off verwijderd na PSSR Go |
| Overbrugging | PE-140-19 | Alle overbruggingen teruggeplaatst |

# 2. Wettelijk Kader

| Wetgeving | Artikel | Relevantie |
| --- | --- | --- |
| BRZO 2015 [2] | Art. 7, Art. 10 | Vereist systematische beheersing van exploitatie en ingebruikname |
| NTA 8620 [3] | Hoofdstuk 10 | PSSR als onderdeel van Controle op de Exploitatie |
| Seveso III (2012/18/EU) | Art. 12 | Vereist Melding en preventiebeleid inclusief startup-procedures |
| Arbobesluit | Diverse | Algemene zorgplicht, RI&E, veilig werken |

# 3. Definities

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| PSSR | Pre-Startup Safety Review — systematische veiligheidscontrole voorafgaand aan ingebruikname van een installatie of installatieonderdeel. |
| Commissioning | Geheel van test- en inregelactiviteiten waarmee wordt aangetoond dat een installatie voldoet aan het ontwerp. |
| Startup | Het in bedrijf stellen van een installatie na_constructie, modificatie of onderhoud. |
| Modification | Wijziging aan een installatie, procesparameter of bedrijfsvoering die invloed kan hebben op de veiligheid. |
| Turnover | Formele overdracht van een installatieonderdeel van project/onderhoud naar operatie. |
| Punchlist | Lijst van openstaande punten die moeten worden afgehandeld voor of na startup. |
| MoC | Management of Change — formele goedkeuringsprocedure voor wijzigingen aan kritieke installaties. |
| LOTO | Lock-Out/Tag-Out — protocol voor het energieloos maken en vergrendelen van installatieonderdelen. |
| SIS | Safety Instrumented System — veiligheidsinstrumentatie dat automatisch ingrijpt bij procesafwijkingen. |
| Go/No-Go | Beslissingsmoment waarop het PSSR-team bepaalt of startup veilig kan plaatsvinden. |

# 4. Verantwoordelijkheden (RACI)

| Activiteit | Project Manager | Operations Manager | HSEQ Manager | Instrumentatie | Operator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSSR-trigger identificeren | R | A | C | C | I |
| PSSR-team samenstellen | R | A | C | I | I |
| Documentatie verzamelen | R | C | C | C | I |
| Veldinspectie uitvoeren | R | R | R | R | C |
| Checklist afwerken | R | C | A | C | C |
| Punchlist opstellen | R | A | C | C | I |
| Go/No-Go besluit | C | A | R | C | I |
| Startup uitvoeren | C | R | C | C | R |
| Post-startup monitoring | I | R | C | C | R |
| PSSR close-out | R | A | R | I | I |

R = Responsible (uitvoerend) | A = Accountable (eindverantwoordelijk) | C = Consulted (gereaadpleegd) | I = Informed (geïnformeerd)

# 5. Wanneer is PSSR vereist?

Niet elke werkzaamheid vereist een volledige PSSR. Onderstaande tabel bepaalt wanneer een PSSR vereist is en welke diepgang van toepassing is [1][3].

| Situatie | PSSR vereist? | Diepgang |
| --- | --- | --- |
| Nieuwe installatie | Ja | Volledig |
| Grote modificatie (MoC cat. A) | Ja | Volledig |
| Correctief onderhoud kritiek onderdeel | Ja | Beperkt |
| Preventief onderhoud (routine) | Nee — werkvergunning volstaat | N.v.t. |
| Wijziging procesparameters | Ja | Beperkt |
| Vervanging gelijkwaardig onderdeel | Nee — LOTO + verificatie | N.v.t. |
| Na langere stilstand (>30 dagen) | Ja | Volledig |

# 6. PSSR Procedure

## Stap 1: PSSR-trigger identificeren

Bepaal op basis van §5 of een PSSR vereist is. Identificeer het type werkzaamheid (nieuwe installatie, modificatie, onderhoud, stilstand) en de bijbehorende MoC-categorie. Documenteer de trigger in het PSSR-formulier (HSE-F-0000).

## Stap 2: PSSR-team samenstellen

Stel een multidisciplinair PSSR-team samen. Minimale samenstelling: Operations Manager, HSEQ Manager, en een Technisch specialist (instrumentatie/mechanisch). Voor volledige PSSR: voeg een procesingenieur en operator toe. Benoem een PSSR-teamleider (doorgaans de Project Manager).

## Stap 3: Documentatie verzamelen

Verzamel alle relevante documentatie: ontwerptekeningen (P&ID's), FMECA-analyse [4], TRA, MoC-goedkeuring, werkvergunningen, LOTO-register, testrapporten en goodkeuringen. Controleer volledigheid voorafgaand aan de veldinspectie.

## Stap 4: Veldinspectie uitvoeren

Voer een fysieke inspectie uit van de betreffende installatie. Controleer of de gebouwde/gerepareerde situatie overeenkomt met de goedgekeurde tekeningen en specificaties. Documenteer afwijkingen fotografisch.

## Stap 5: Checklist afwerken

Doorloop de PSSR-checklist (§7) systematisch. Elk item wordt beoordeeld door het PSSR-team. Documenteer bevindingen, afwijkingen en aanvullende vereisten.

## Stap 6: Punchlist opstellen

Rangschik alle openstaande punten in een punchlist (§8). Classificeer elk punt als kritiek of gewenst. Kritieke punten moeten gesloten zijn vóór startup. Wijs een verantwoordelijke en deadline toe aan elk item.

## Stap 7: Go/No-Go besluit

Het PSSR-team neemt formeel het Go/No-Go besluit (§9). Startup is alleen toegestaan indien alle kritieke PSSR-items gesloten zijn en alle veiligheidssystemen functioneel getest. Documenteer het besluit met handtekeningen.

## Stap 8: Startup uitvoeren

Voer de startup uit volgens de goedgekeurde startup-procedure, onder begeleiding van het PSSR-team. Monitors alle kritieke procesparameters gedurende de eerste uren. Intervenieer direct bij afwijkingen.

## Stap 9: Post-startup monitoring

Monitors de installatie gedurende 72 uur na startup (§10). Registreer procesparameters, anomalieën en incidenten. Sluit overige (niet-kritieke) punchlist-items af binnen deze periode.

## Stap 10: PSSR close-out

Rond het PSSR-formulier af. Archiveer alle documentatie (checklist, punchlist, besluiten, testrapporten) in het documentbeheersysteem. Communiceer de close-out aan alle stakeholders. Update het FMECA-register indien nieuwe inzichten [4].

# 7. PSSR Checklist

Onderstaande checklist wordt door het PSSR-team systematisch afgewerkt. Elk item wordt beoordeeld als OK / Niet OK / N.v.t. met ruimte voor opmerkingen.

## A. Constructie & Installatie

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle leidingen correct aangesloten volgens P&ID | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Steunen en bevestigingen conform ontwerp | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Leidinglabeling en klepnummers aangebracht | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Kleppen in juiste stand (open/dicht) volgens startup-procedure | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Flensverbindingen gespecificeerd en correct gemonteerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | Dichtheidscontrole uitgevoerd (indien van toepassing) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 7 | Isolatie en heatmap aangebracht conform specificatie | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 8 | Toegankelijkheid van kleppen en instrumenten gewaarborgd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 9 | Constructieve lasinspecties afgerond en goedgekeurd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 10 | Afvoer en drainage functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## B. Instrumentatie & Besturing

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alle sensoren geïnstalleerd en gekoppeld aan DCS/SCADA | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Alarmen getest en alarmgrenzen geverifieerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Interlocks functioneel getest | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | SIS (Safety Instrumented System) getest en gevalideerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Meettransmissies geijkt en geverifieerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | DCS/SCADA weergaven bijgewerkt met nieuwe installatie | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 7 | Besturingskleppen functioneel getest (open/dicht/modulerend) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 8 | Communicatie tussen veldinstrumenten en DCS geverifieerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## C. Veiligheidsvoorzieningen

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veiligheidskleppen (PSV) geïnstalleerd en getest | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Overbruggingen (bypass) teruggeplaatst naar normale stand | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Branddetectie en brandblusinstallatie functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Gasdetectiesystemen getest en geijkt | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Noodontlastingssystemen (vent, flare, blowdown) functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | Containment en opvangbakken (sump) aanwezig en lekvrij | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 7 | Veiligheidsschilden en afscherming geplaatst | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 8 | Toegangscontrole en vergrendelingen functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## D. Elektrisch

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATEX-conformiteit geverifieerd voor alle apparatuur in ATEX-zones | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Aarding en potentiaalvergelijking uitgevoerd en getest | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | LOTO verwijderd (alleen na Go-besluit) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Elektrische beveiligingen (zekeringen, relais) getest | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Verlichting en noodverlichting functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | Elektrische kabels en leidingen correct aangesloten en afgeschermd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## E. Milieu

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afvangsystemen voor emissies operationeel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Lozingsvoorzieningen conform vergunning | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Emissiecontrole (monitors) geïnstalleerd en gekalibreerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Afvalscheiding en -opslag conform PGS 15 | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Geluidsniveaugelden geverifieerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## F. Documentatie

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P&ID bijgewerkt naar as-built situatie | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Bedrijfsvoeringsprocedures bijgewerkt en goedgekeurd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Training operatoren voltooid en gedocumenteerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | FMECA bijgewerkt met nieuwe/gewijzigde onderdelen [4] | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | MoC-dossier compleet en goedgekeurd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | Keuringsrapporten en testcertificaten beschikbaar | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## G. Operationeel

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Startup-procedure beschikbaar en goedgekeurd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Operatoren getraind op gewijzigde installatie | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Bedrijfsvoeringsgrenzen gedefinieerd en gecommuniceerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Grondstoffen en hulpstoffen beschikbaar voor startup | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Kwaliteitscontrole-procedures paraat | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 6 | Logboek en registratieformulieren beschikbaar | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## H. HSEQ

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Task Risk Assessment (TRA) afgerond | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Alle werkvergunningen gesloten | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | PBM beschikbaar en correct gespecificeerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | HSE inspectie uitgevoerd op werkplek | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Noodprocedure bijgewerkt voor gewijzigde situatie | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## I. Noodvoorzieningen

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Noodstop (ESD) getest en functioneel | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Evacuatierroutes vrij en gemarkeerd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Blusmiddelen beschikbaar en gekeurd | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Eerste-hulpvoorzieningen beschikbaar | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Noodcommunicatie getest (intercom, telefoon) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

## J. Communicatie

| # | Controle-item | Status | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shift geïnformeerd over startup-planning | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 2 | Aannemers geïnformeerd over gereedmelding | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 3 | Management gecommuniceerd over Go/No-Go status | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 4 | Buren/omgeving geïnformeerd (indien relevant) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |
| 5 | Hand-over documentatie compleet (turnover) | ☐ OK ☐ Niet OK ☐ N.v.t. |  |

# 8. Punchlist Template

Onderstaande punchlist wordt opgesteld na afwerking van de PSSR-checklist. Alle openstaande punten worden geclassificeerd als kritiek (moet gesloten vóór startup) of gewenst (kan na startup worden afgehandeld).

| Item # | Omschrijving | Prioriteit | Verantwoordelijke | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Voorbeeld: Leidinglabeling ontbreekt sectie B3] | Kritiek | [Naam] | [Datum] | Open |
| 2 | [Voorbeeld: Alarmgrens TIC-201 niet geverifieerd] | Kritiek | [Naam] | [Datum] | Open |
| 3 | [Voorbeeld: Verlichting pompkamer defect] | Gewenst | [Naam] | [Datum] | Open |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

# 9. Go/No-Go Beslissingsmatrix

Het PSSR-team gebruikt onderstaande matrix om het Go/No-Go besluit te nemen. Alle criteria moeten zijn vervuld voor een Go-besluit. Één onvoldoende criterium resulteert in een No-Go.

| # | Criterium | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alle kritieke PSSR-items gesloten (punchlist kritiek = 0 open) | ☐ Ja ☐ Nee |
| 2 | Alle veiligheidssystemen functioneel getest (SIS, interlocks, PSV, ESD) | ☐ Ja ☐ Nee |
| 3 | Alle LOTO verwijderd en overbruggingen teruggeplaatst naar normale stand | ☐ Ja ☐ Nee |
| 4 | Operatoren getraind en startup-procedure beschikbaar en goedgekeurd | ☐ Ja ☐ Nee |
| 5 | Emergency response paraat (noodstop getest, evacuatieroutes vrij, blusmiddelen beschikbaar) | ☐ Ja ☐ Nee |
| 6 | Alle werkvergunningen gesloten en TRA afgerond | ☐ Ja ☐ Nee |
| 7 | Documentatie compleet (P&ID as-built, procedures bijgewerkt, training gedocumenteerd) | ☐ Ja ☐ Nee |
| 8 | Milieuvoorzieningen operationeel (afvangsystemen, lozingscontrole) | ☐ Ja ☐ Nee |

Beslissing:   ☐ GO — Startup toegestaan     ☐ NO-GO — Startup niet toegestaan

Handtekeningen PSSR-team:

| Functie | Naam + Handtekening | Datum |
| --- | --- | --- |
| Project Manager |  |  |
| Operations Manager |  |  |
| HSEQ Manager |  |  |
| Instrumentatie |  |  |
| Operator |  |  |

# 10. Post-Startup Monitoring (72-uur Protocol)

Na het Go-besluit en de startup voert het PSSR-team een 72-uur monitoring uit om de stabiliteit en veiligheid van de installatie te verifiëren [1][3].

## 10.1 Monitoringparameters

| Parameter | Frequentie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| Procestemperaturen | Continue monitor + handmatige verificatie elke 4 uur | Operator |
| Procesdrukken | Continue monitor + handmatige verificatie elke 4 uur | Operator |
| Debieten (flow) | Continue monitor | Operator |
| Vibratie (pompen, compressoren) | Elke 8 uur | Techniek |
| Gasdetectie | Continue monitor | HSEQ |
| Emissies (indien van toepassing) | Elke 24 uur | HSEQ/Milieu |
| Lekkagecontrole (visueel) | Elke 8 uur | Operator |

## 10.2 Escalatiecriteria

Procesparameter overschrijdt ontwerpgrens → directe shutdown en incidentmelding

Gasdetectie-alarm → volgen noodprocedure en incidentmelding

Onverwachte lekkage → directe isolatie en incidentmelding

Vibratie boven grenswaarde → installatie stilzetten en onderzoek

Overig punchlist-item niet gesloten binnen 72 uur → escalatie naar Operations Manager

## 10.3 Close-out

Na 72 uur zonder incidenten: sluit het PSSR formeel af. Archiveer het volledige dossier (checklist, punchlist, monitoring-log, Go/No-Go formulier) in het documentbeheersysteem. Rapporteer de close-out aan de Plant Manager.

## PSSR bij Herstart na Incident (E4#06)

| VBS Referentie | Document | Koppeling / Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| E4#06 | Noodinspectie & Herstel | VERPLICHTE PSSR bij herstart na incident; herstart alleen na E4#06 fase 7 goedkeuring |

Een VERPLICHTE Pre-Startup Safety Review (PSSR) is vereist bij herstart na elk incident. De herstart mag pas plaatsvinden na goedkeuring in fase 7 van het E4#06 Noodinspectie & Herstel protocol. De PSSR resultaten worden formeel gedocumenteerd en gearchiveerd.

# 11. Bronnenlijst

[1] Phoenix Metals — PSSR Procedure HS-P-0018

[2] BRZO 2015 (Besluit risico's zware ongevallen 2015), Art. 7 en Art. 10

[3] NTA 8620 — Veiligheidsmanagementsysteem voor Seveso-inrichtingen, Hoofdstuk 10

[4] Phoenix Metals — FMECA Analyse (VBS Element 2, Document #04)

[5] Phoenix Metals — Meta-Dossier VBS Element 3, Versie 1.0 (2026-04-29)

# 12. TierVerify Log

Onderstaande log documenteert de verificatiestappen die zijn uitgevoerd bij het opstellen van dit document.

| Check | Bron | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentstructuur conform §2.2 MASTER_STYLEGUIDE | MASTER_STYLEGUIDE §2.2 | ✓ Pass | Alle secties aanwezig |
| Bronverwijzingen conform §1.8 | MASTER_STYLEGUIDE §1.8 | ✓ Pass | [1] t/m [5] verwerkt |
| RACI-matrix compleet | Meta-Dossier §2.2 | ✓ Pass | 5 rollen × 10 activiteiten |
| PSSR-trigger tabel conform opdracht | Opdracht §6 | ✓ Pass | 7 situaties verwerkt |
| Checklist 10 categorieën | Opdracht §8 | ✓ Pass | 64 items totaal |
| Wettelijk kader geverifieerd | Meta-Dossier §6 | ✓ Pass | BRZO, NTA 8620, Seveso III, Arbobesluit |
| Branding (logo, footer, kleuren) | MASTER_STYLEGUIDE §8 | ✓ Pass | JvG logo + footer aanwezig |
| Documentheader conform §2.1 | MASTER_STYLEGUIDE §2.1 | ✓ Pass | Alle velden ingevuld |
| Geen AI-clichés | MASTER_STYLEGUIDE §4.3 | ✓ Pass | Geen verboden zinsneden |
| Koppeling MoC en FMECA | Meta-Dossier §3 | ✓ Pass | Referenties [4][5] opgenomen |