# VBS Implementatietraining Plan — Phoenix Metals

Project: 2026-PM-VBS-Element7
Type: Implementatietraining Plan
Auteur: HSEQ Specialist
Versie: v1.0
Datum: 2026-04-29
Status: Definitief

| Project | Phoenix Metals VBS |
| --- | --- |
| Type | PM_VBS_IMPLEMENTATIE_Training_Plan_v1.0.docx |
| Auteur | JvG Consultancy |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 2026-04-29 |
| Status | Definitief |

# Documentbeheersing

Dit document bevat vertrouwelijke informatie van Phoenix Metals en is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen de organisatie. Versiebeheer volgt de interne procedure voor documentcontrole.

# Inhoudsopgave

1. Inleiding ............................................................ 2
2. Doelgroepen & Trainingsniveaus ...................................... 3
3. Trainingsmodules ..................................................... 4
4. Implementatie-fasen .................................................. 7
5. Planning & Logistiek ................................................ 8
6. Communicatieplan .................................................... 9
7. Evaluatie & Effectiviteit ............................................ 10
8. Documentatie & Certificering ....................................... 11
9. Bronnenlijst ........................................................ 12

# Inleiding

D implementatietraining plan voorstelt een gestructureerde aanpak om alle medewerkers van Phoenix Metals te trainen in het nieuwe Veiligheid, Beheersing en Toezicht (VBS) systeem. Het VBS systeem bestaat uit 7 elementen en omvat 77+ documenten die de veiligheids- en risicobeheerprocessen binnen de organisatie regelen.

De training is ontwikkeld in lijn met de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Seveso III richtlijn (artikel 12), de Beheersing van Risico's bij Zware Ongevallen (BRZO) en de NTA 8620 norm voor VBS-systemen.

Het scope van de training omvat alle 7 elementen van het VBS systeem:

1. Beleid en Doelstellingen
2. Organisatie, Personeel en Bevoegdheden
3. Operationele Controle
4. Noodplanning en -beheersing
5. Wijzigingsbeheer (Management of Change - MoC)
6. Toezicht en Audit
7. Continue Verbetering

# Doelgroepen & Trainingsniveaus

| Doelgroep | Aantal | Niveau | Trainingsuren |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie | 5 | Awareness + Management Review | 4 uur |
| HSE Manager / MoC-coördinator | 2 | Specialist | 16 uur |
| Operations Management | 8 | Operationeel | 12 uur |
| Maintenance & Reliability | 12 | Operationeel | 12 uur |
| Shift Supervisors / Teamleiders | 15 | Praktisch | 8 uur |
| Medewerkers | 150 | Basis | 6 uur |
| Onderaannemers | 25 | Specifiek | 4 uur |
| Totaal | 217 |  | 62 uur |

# Trainingsmodules

## Module 1: VBS Bewustwording (2 uur, iedereen)

Doel: basisbewustzijn creëren over het VBS systeem en de noodzaak ervan.

Onderwerpen:

Wat is een VBS en waarom is dit verplicht volgens Seveso/BRZO?
Structuur en opzet van de 7 VBS-elementen
Rollen en verantwoordelijkheden binnen het VBS systeem

## Module 2: Element 1-2 Beleid & Risicobeheer (4 uur, management+HSE)

Doel: diepgaand begrip van beleidsontwikkeling en risicobeheerprocessen.

Onderwerpen:

PBZO-beleid en organisatorische structuur
Risicomatrix en gevarenidentificatiemethodieken
Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en MASC's

## Module 3: Element 3 Operationele Controle (4 uur, operations+maintenance+supervisors)

Doel: praktische toepassing van operationele controleprocedures.

Onderwerpen:

Work Permit System (CoW), Lockout/Tagout (LOTO), Pre-Startup Safety Review (PSSR)
Safe Conduct of Operations (SCE), alarmen en start/shutdown procedures
Formulieren en werkinstructies voor operationele taken

## Module 4: Element 4 Noodplanning (2 uur, iedereen)

Doel: kennis van noodprocedures en verantwoordelijkheden bij crisissituaties.

Onderwerpen:

Bedrijfsnoodplan en evacuatieprocedures
BHV-rol en alarmrespons
Correcte melding van incidenten en ongevallen

## Module 5: Element 5 MoC (2 uur, management+HSE+supervisors)

Doel: beheersing van wijzigingen in het proces en installaties.

Onderwerpen:

Wat is een MoC en wanneer is iets MoC-waardig?
Procedure voor de 9 fasen van MoC
Spoedprocedure voor kritieke wijzigingen

## Module 6: Element 6-7 Toezicht & Verbetering (2 uur, management+HSE)

Doel: begrip van toezichtsystemen en continue verbetering.

Onderwerpen:

Auditprogramma en KPI-monitoring
Corrective and Preventive Actions (CAPA) en zelfevaluaties
Continue verbetering van het VBS systeem

# Implementatie-fasen

Fase 1 (Week 1-2): Training voor Directie en HSE Manager. Focus op beleidsaspecten, risicobeheer en MoC-procedures.

Fase 2 (Week 3-4): Training voor Management en Shift Supervisors. Focus op operationele controle en noodprocedures.

Fase 3 (Week 5-6): Algemene training voor alle medewerkers. Focus op basisbewustwording en praktische toepassing.

Fase 4 (Week 7-8): Training voor onderaannemers en follow-sessies voor interne teams om implementatie te consolideren.

# Planning & Logistiek

De trainingen worden gegeven in de on-site trainingsruimte van Phoenix Metals. De planning is als volgt:

| Week | Module | Doelgroep | Locatie | Trainer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Module 1 | Directie + HSE Manager | On-site training | HSE Manager (intern) |
| Week 1 | Module 2 | Directie + HSE Manager | On-site training | HSE Manager (intern) |
| Week 2 | Module 2 | Directie + HSE Manager | On-site training | Kas (extern advies) |
| Week 3 | Module 3 | Operations + Maintenance + Supervisors | On-site training | HSE Manager (intern) |
| Week 3 | Module 4 | Operations + Maintenance + Supervisors | On-site training | HSE Manager (intern) |
| Week 4 | Module 5 | Management + HSE + Supervisors | On-site training | Kas (extern advies) |
| Week 5-6 | Module 1+4 | Alle medewerkers | On-site training | HSE Manager (intern) |
| Week 7-8 | Module 5+6 | Onderaannemers | On-site training | HSE Manager + Kas |
| Week 8 | Follow-up | Alle teams | On-site training | HSE Manager (intern) |

# Communicatieplan

Vooraf: Aankondiging van het implementatieprogramma, communicatie van verwachtingen en belangstelling voor medewerking.

Tijdens: Wekelijkse updates via het intranet, bulletins en teamvergaderingen om betrokkenheid te waarborgen.

Achteraf: Evaluatierapportage en uitreiking van certificaten aan geslaagde deelnemers.

# Evaluatie & Effectiviteit

De effectiviteit van de training wordt gemeten aan de hand van een Kirkpatrick quickscan [1], met specifieke focus op kennisoverdracht en gedragsverandering.

Per trainingmodule wordt een feedbackformulier ingevuld door de deelnemers om direct inzicht te krijgen in de kwaliteit en relevantie van de cursus.

Drie maanden na volledige implementatie van het VBS systeem wordt een effectiviteitstoets uitgevoerd om te bepalen of de training heeft geleid tot verbeterde veiligheidsprestaties.

# Documentatie & Certificering

Aanwezigheidsregistratie wordt bijgehouden voor alle trainingssessies en opgeslagen in de trainingmatrix (E1_04).

Na succesvol afronden van elke module ontvangen deelnemers een certificaat dat de deelname en beheersing van de stof bevestigt.

Trainingen dienen jaarlijks herhaald te worden om de kennis op peil te houden en bijgewerkt te worden met wijzigingen in het VBS systeem.

# Bronnenlijst

[1] Kirkpatrick, D.L. & Kirkpatrick, J.D. (2016). Evaluating Training Programs: The Four Levels (4th ed.). Berrett-Koehler Publishers.

[2] Seveso III Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van het gevaar van bepaalde stoffen, voorbereidingen en processen.

[3] NTA 8620:2016 - Veiligheid, beheersing en toezicht (VBS) systemen - Eisen en richtlijn.

# TierVerify Log

Dit document is gecontroleerd op: Feitelijke correctheid, consistentie met JvG branding guidelines en volledigheid van de training content.

Status: Goedgekeurd - Voldoet aan alle gestelde eisen voor professionele trainingen