REACH Kennisdossier
Vergunningen & Regelgeving

Phoenix Metals IJmuiden
Pilot Plant voor Vanadiumextractie uit Staalslakken

Versie: 2.0
Datum: 16 april 2026
Opdrachtgever: Phoenix Metals IJmuiden
Adviseur: JvG Consultancy
Status: Definitief
Classificatie: Confidential

# Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting

2. Bedrijfsprofiel Phoenix Metals

3. Procesbeschrijving Pilot Plant

4. REACH-Verordening — Toepassingsgebied

5. Chemische Stoffenlijst & REACH-Classificatie

6. Vergunningen & Milieuregelgeving

7. Haalbaarheidsstudie — Conclusies

8. Planning & Mijlpalen

9. Budgetraming

10. Risico's & Mitigatiemaatregelen

Bijlage A: Referentiedocumenten

Bijlage B: Begrippenlijst

# 1. Managementsamenvatting

Phoenix Metals IJmuiden ontwikkelt een hydrometallurgisch proces voor de extractie van vanadium, ijzer, calcium en magnesium uit staalslakken van Tata Steel Netherlands. Het proces is succesvol getest op laboratoriumschaal (4L batch) en pre-pilot schaal (20L batch). De volgende fase betreft een pilot plant met 3.000L batches, gelegen in de IJmuidense zeehaven (Westerduinweg 3).

Dit kennisdossier analyseert de REACH-verordening, vergunningskader en milieuregelgeving van toepassing op de pilot plant. De belangrijkste conclusies zijn:

De pilot plant valt buiten de werkingssfeer van de Richtlijn Industriële Emissies (Rie) omdat het betreft "onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten" (artikel 2 Rie).

REACH-registratie is vereist voor vanadiumverbindingen bij productie ≥1 ton/jaar. De pilot fase (7.200 kg staalslak/jaar) blijft naar verwachting onder deze drempel.

Vergunningen: een omgevingsvergunning milieu (Bal) is noodzakelijk. Het bevoegd gezag is de provincie Noord-Holland.

Bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden": de pilot plant past binnen categorie 4.2 (anorganisch-chemische grondstoffen), maar bevestiging door gemeente Velsen is noodzakelijk.

Stralingsbescherming: SARU-ash bevat van nature voorkomende radionucliden. Voor ≤1.000 kg verwerking geldt een vrijstelling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, art. 3.17).

# 2. Bedrijfsprofiel Phoenix Metals

Phoenix Metals is een startup die zich richt op het terugwinnen van waardevolle metalen uit secundaire grondstoffen. Het bedrijf groeit van R&D-fase naar de volgende stap: een pilot plant voor commerciële validatie.

## 2.1 Bedrijfsgegevens

| Parameter | Gegeven |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam | Phoenix Metals IJmuiden |
| Locatie | Westerduinweg 3, IJmuiden ( Havengebied) |
| Huidige locatie demo | Plant One Rotterdam (POR) |
| Directeur | Stijn van Zelst |
| HSE Manager | Jorick van Gemert (JvG Consultancy) |
| Vergunningadviseur | Arcadis (Gijs Jacobs, Peter Dikkeboom) |
| Activiteit | Hydrometallurgische extractie van metalen uit staalslakken |
| Grondstof | Staalslakken (Tata Steel Netherlands) / SARU-ash |
| Hoofdproduct | Vanadium-elektrolyten voor batterijopslag (VRFB) |
| Bijproducten | Gips (CaSO₄), ijzeroxide, magnesiumhydroxide, calciumhydroxide |
| Procestype | Waterig (geen ammoniak), atmosferisch, max. 80°C |

## 2.2 Ontwikkelingsfasen

| Fase | Schaal | Status | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| R&D | 4L batch | Voltooid | Laboratorium |
| Pre-pilot (Demo) | 20L batch | Voltooid | Plant One Rotterdam |
| Pilot Plant | 3.000L batch | Gepland (H1 2026) | IJmuiden (Westerduinweg 3) |
| Commercieel | Schaalvergroting | Toekomstig | TBD |

# 3. Procesbeschrijving Pilot Plant

Het Phoenix Metals proces is een hydrometallurgisch extractieproces dat uitsluitend gebruik maakt van waterige oplossingen zonder ammoniak. De gemiddelde procestemperatuur is 80°C onder atmosferische omstandigheden. Hieronder wordt het proces beschreven op basis van het Block Flow Diagram (BFD) en Process Flow Diagram (PFD) — zie Bronnen 6-8.

## 3.1 Processtappen (Demo Plant — Basis voor Pilot)

Stap 1: Ash in flow cabinet → 3 kg afwegen → plastic emmer

Stap 2: Ash overbrengen naar reactor via trechter

Stap 3: Reactor vullen met water + 50% NaOH tot 18L

Stap 4: Roeren en verwarmen tot 80°C (logingsreactie)

Stap 5: Reacto``rinhoud pompen naar 20L filterunit; filtercake wassen met demi-water

Stap 6a: Filtercake (residu) → plastic emmer, geen verdere verwerking

Stap 6b: Heet filtraat → tweede reactor, roeren en koelen

Stap 8-12: Kristallisatiecyclus: koelen → filtreren → herkristallisatie (iteratief)

Stap 13-16: Zwavelzuurtoevoeging + aluminiumsulfaat → pH-aanpassing → filtratie

Stap 17-20: Opnieuw zwavelzuur + NaOH → oplossen → koelen → filtratie

Stap 21-23: Ionenwisseling over ion exchange column; regeneratie met 2,5M H₂SO₄

Stap 24-25: H₂SO₄-toevoeging → gele oplossing → electroreductie → V(IV) sulfaat

Stap 26-28: Mengen V(IV) sulfaat met column outflow → verwarmen → filtreren → electroreductie → V3.5+ elektrolyt

## 3.2 Kernreacties

Hoofdreactie: loging van vanadium uit staalslak met NaOH bij 80°C.
Nevenreacties: reactie ongebluste kalk (CaO) met H₂SO₄ → gips (CaSO₄) + warmte.
Zie BFD (Bron 6) en PFD (Bron 7) voor volledig stroomschema.

## 3.3 Massabalans Pilot Plant

| Parameter | Demo (20L) | Pilot (3.000L) | Commercieel |
| --- | --- | --- | --- |
| Batchgrootte staalslak | 3,5 kg | ~100 kg | TBD |
| Jaarlijkse verwerking | ~60 kg | 7.200 kg | TBD |
| Reactorvolume | 18-20L | 3.000L | TBD |
| Procestemperatuur | 80°C | 80°C | 80°C |
| Druk | Atmosferisch | Atmosferisch | Atmosferisch |

# 4. REACH-Verordening — Toepassingsgebied

De REACH-verordening (EG 1907/2006) verplicht producenten en importeurs van chemische stoffen deze te registreren bij het European Chemicals Agency (ECHA) wanneer de productie of import ≥1 ton per jaar bedraagt.

## 4.1 Relevantie voor Phoenix Metals

Phoenix Metals produceert vanadium-elektrolyten uit staalslakken. De volgende REACH-aspecten zijn relevant:

Productiedrempel: De pilot plant verwerkt 7.200 kg staalslak/jaar. De vanadiumoutput blijft naar verwachting onder 1 ton/jaar, waardoor REACH-registratie in de pilot fase mogelijk niet verplicht is.

Toekomstige schaalvergroting: Bij commerciële productie (>1 ton/jaar vanadiumverbindingen) is REACH-registratie verplicht.

Downstream gebruiker: Phoenix Metals gebruikt reeds geregistreerde stoffen (H₂SO₄, NaOH) en is downstream gebruiker conform REACH art. 2.

Vanadium REACH Consortium: Lidmaatschap aanbevolen voor toegang tot bestaande toxicologische data en SIEF-participatie.

## 4.2 REACH-Registratieproject — fasering

Conform het REACH-registratie projectplan (Bron 12):

| Fase | Periode | Mijlpaal | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Voorbereiding | Maand 1-2 | Stoffeninventarisatie gereed | Stoffenlijst + CAS-nummers, Consortiumonderzoek |
| 2. Data-verzameling | Maand 3-6 | Alle data beschikbaar | Dataset per stof, LoA's, SIEF-deelname |
| 3. Risicobeoordeling | Maand 7-10 | CSR gereed | Chemical Safety Report, Blootstellingsscenario's |
| 4. Dossier indiening | Maand 11-12 | ECHA registratie | Registratiedossier, ECHA-nummer |
| 5. Implementatie | Maand 13-15 | REACH-compliant | SDS's, training, labeling |

# 5. Chemische Stoffenlijst & REACH-Classificatie

De volgende stoffen zijn relevant voor het Phoenix Metals proces, gebaseerd op de Registration Chemicals MASTER (Bron 13) en MSDS-documenten (Bronnen 14-16).

| Stof | CAS-nummer | Functie | CLP-Classificatie | REACH-status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwavelzuur (H₂SO₄) 25-75% | 7664-93-9 | Reactant/pH-regeling | Corrosief (Skin Corr. 1A) | Geregistreerd |
| Natriumhydroxide (NaOH) 50% | 1310-73-2 | Reactant/loging | Corrosief (Skin Corr. 1A) | Geregistreerd |
| Vanadiumconcentraat | NVT (mengsel) | Grondstof/output | Toxisch, H341 (Verdacht van) | Te registreren bij >1 t/j |
| Aluminiumsulfaat | 10043-01-3 | Hulpstof | Irritant (Eye Irrit. 2) | Geregistreerd |
| Vanadium(IV) sulfaat | NVT | Tussenproduct | Acuut toxisch, H302 | Te registreren bij >1 t/j |
| V3.5+ elektrolyt | NVT | Eindproduct | Te bepalen (CSR) | Te registreren bij >1 t/j |

## 5.1 SDS-Beschikbaarheid

| Stof | SDS Beschikbaar | Bron | Versie |
| --- | --- | --- | --- |
| Vanadium concentrate | Ja | Bron 14 | Versie 1 |
| Zwavelzuur 25-75% | Ja | Bron 15 | Versie 1 |
| Natriumhydroxide 50% | Ja | Bron 16 | Versie 1 |

## 5.2 SARU-ash — Specifieke aspecten

De SARU-ash (reststroom uit olieraffinage) bevat natriummetavanadaat, trinatriumorthovanadaat en nikkeloxide. De ash bevat van nature voorkomende radionucliden (U-238 serie). Conform de Factsheet Ash 2025 (Bron 31) gelden de volgende kaders:

Verwerking ≤1.000 kg: vrijstelling art. 3.17 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Rechtvaardiging (justification): verwerking onder gecontroleerde omstandigheden, radionucliden blijven in vaste fractie.

Afvoer: notificatie vereist wegens activiteitsconcentratie U-238 serie >1 kBq/kg.

# 6. Vergunningen & Milieuregelgeving

## 6.1 Omgevingsvergunning — Milieubelastende Activiteit (Bal)

Op basis van het vooroverleg met ODIJ (23 september 2025, Bron 19) en de haalbaarheidsstudie (Bron 20) zijn de volgende vergunningsaspecten geïdentificeerd:

| Aspect | Beoordeling | Vergunningsplicht |
| --- | --- | --- |
| Rie (Industriële emissies) | Pilot plant = onderzoek/ontwikkeling → uitgezonderd | Nee (art. 2 Rie) |
| Categorie 2.5 (Basismetaal) | Niet van toepassing (niet-industriële schaal) | Nee |
| Categorie 4.2 (Basischemie) | Niet van toepassing (pilot schaal) | Nee |
| Milieubelastende activiteit (Bal) | Vergunning vereist voor inrichting | Ja — Provincie Noord-Holland |
| Bestemmingsplan | Havengebied IJmuiden — categorie 4.2 past | Bevestiging gemeente Velsen nodig |

## 6.2 Bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden"

De beoogde locatie valt onder het bestemmingsplan "Havengebied IJmuiden" met de bestemmingen "Waarde — Archeologie" en "Bedrijf — Havengebonden". De pilot plant past binnen categorie 4.2 (Lijst van Bedrijfsactiviteiten). Er is geen sprake van grondbewerking >60 cm diepte of >500 m². Conform de haalbaarheidsstudie (Bron 20, §2.1) is bevestiging door gemeente Velsen noodzakelijk omtrent de "havengebonden" status.

## 6.3 Overige Vergunningsaspecten

| Aspect | Status | Actie vereist |
| --- | --- | --- |
| Gevaarlijke stoffen opslag | Locatie nog niet vastgelegd | Locatie bepalen + vergunning |
| Waterlozing | Proceswater reiniging voorzien | Aanvraag lozingsvergunning |
| Geluid | Beperkt (pompen, roerwerken) | Geluidsberekening |
| Stikstofdepositie | AERIUS-berekening uitgevoerd (Bron: AERIUS) | Beoordeling provincie |
| Luchtemissies | Procesgasreiniging voorzien | Emissieberekening |
| Afvalstoffen | Filtercakes, residuen | Afvalstoffenvergunning |

# 7. Haalbaarheidsstudie — Conclusies

De haalbaarheidsstudie "Pilot plant voor materiaalextractie uit staalslakken in de IJmuidense zeehaven" (Arcadis, 12 december 2025, Bron 20) treedt de volgende conclusies:

Bestemmingsplan: Pilot plant past waarschijnlijk binnen "Bedrijf — Havengebonden", maar zekerheid vereist bevestiging gemeente Velsen. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) is mogelijk.

Rie: Niet van toepassing op pilot plant (onderzoeksactiviteiten zijn uitgezonderd).

Vergunning: Omgevingsvergunning milieu (Bal) vereist via uitgebreide procedure bij provincie Noord-Holland. Proceduretijd: 6 maanden (+6 weken verlenging mogelijk).

Gevaarlijke stoffen: Opslaglocatie nog te bepalen. Zwavelzuur en NaOH vereisen brandwerende opslag.

Water: Lozing van proceswater vereist vergunning; reinigingsinstallatie voorzien.

Geluid: Minimale impact verwacht (pompen, roerwerken).

Stikstofdepositie: AERIUS-berekening uitgevoerd; beoordeling door provincie in afwachting.

Algemeen: Het project sluit aan bij landelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie.

# 8. Planning & Mijlpalen

| Mijlpaal | Doeldatum | Status |
| --- | --- | --- |
| Vooroverleg ODIJ | 23-09-2025 | Voltooid |
| Haalbaarheidsstudie afgerond | 12-12-2025 | Voltooid |
| Vergunningsaanvraag indienen | Q1 2026 | In voorbereiding |
| Pilot plant inrichten | Januari 2026 | Gepland |
| Pilot plant operationeel | H1 2026 | Gepland |
| REACH-registratie (indien vereist) | 2027+ | Toekomstig |

# 9. Budgetraming

Budgetraming is indicatief en sluit aan bij de haalbaarheidsstudie en het Business Plan (Bron 4). Exacte bedragen zijn opgenomen in het Pilot Plant Project Execution Plan (Bron 5).

| Kostenpost | Indicatie | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| Vergunningsprocedure (Arcadis) | € 25.000 — 50.000 | Inclusief quick scan + aanvraag |
| REACH-registratie (consortium) | € 50.000 — 150.000 | Afhankelijk van consortiumdeelname + testen |
| Pilot plant investering | TBD (Bron 5) | Project Execution Plan |
| HSE-inrichting (PBM, BNP, RI&E) | € 10.000 — 20.000 | Inclusief trainingen |
| Stralingsbescherming SARU-ash | € 5.000 — 10.000 | Gammaspectrometrie + notificatie |

# 10. Risico's & Mitigatiemaatregelen

| Risico | Impact | Waarschijnlijkheid | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestemmingsplan strijdig | Hoog | Laag | Bevestiging gemeente Velsen; bopa als back-up |
| REACH-datatekort | Middel | Middel | Consortiumlidmaatschap, read-across methoden |
| Kostenoverschrijding registratie | Middel | Middel | Gefaseerde aanpak, consortiumdeelname |
| Stralingsvergunning SARU-ash | Laag | Laag | Vrijstelling art. 3.17; notificatie afvoer |
| Vertraging vergunningsprocedure | Hoog | Middel | Tijdig indienen, Arcadis begeleiding |
| Gevaarlijke stoffen opslag | Middel | Middel | Locatie bepalen, brandwerende opslag |

# Bijlage A: Referentiedocumenten

[1] Phoenix Metals bedrijfsomschrijving (phoenix metals.docx)

[2] PhoenixMetals voorbereiding (PhoenixMetals voorbereiding.xlsx)

[3] Draft PvA opstart Phoenix (Draft PvA opstart Phoenix (1).docx)

[4] Haalbaarheidsstudie Phoenix (Haalbaarheidsstudie Phoenix.pdf)

[5] Pilot Plant Project Execution Plan Index (Pilot_Plant_Project_Execution_Plan_Index.docx)

[6] Block Flow Diagram (1. Block Flow Diagram.pdf)

[7] Process Flow Diagram (2. PFD.pdf)

[8] Plant Layout (3. Plant Layout.pdf)

[9] Demo Process VR (Demo Process VR (1).docx)

[10] REACH registratie projectplan (REACH registratie [phoenix metals).docx)

[11] Registration Chemicals MASTER v2.1.0 (beveiligd.xlsx)

[12] MSDS Vanadium concentrate Versie 1

[13] MSDS Sulfuric acid 25-75% Versie 1

[14] MSDS Sodium hydroxide 50% Versie 1

[15] Verslag vooroverleg 23-09-2025 (ODIJ)

[16] Rapport haalbaarheidsstudie V04

[17] Uitgangspuntendocument Phoenix Metals IJmuiden

[18] Phoenix Metals HSE Policy V1

[19] Phoenix Metals BNP-V1

[20] PBM beleid PS-201-NL V1.0

[21] Fact sheet Ash 2025

[22] PE-202-01 V1 Management of Change

[23] PE-240-01 V1 Aanvraag gevaarlijke stoffen

# Bijlage B: Begrippenlijst

| Afkorting | Betekenis |
| --- | --- |
| BAL | Besluit activiteiten leefomgeving |
| BFD | Block Flow Diagram |
| BNP | Bedrijfsnoodplan |
| BTB | Beste Beschikbare Technieken |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging (EG 1272/2008) |
| CSR | Chemical Safety Report |
| ECHA | European Chemicals Agency |
| H₂SO₄ | Zwavelzuur |
| LoA | Letter of Access |
| MoC | Management of Change |
| NaOH | Natriumhydroxide |
| PBM | Persoonlijk Beschermingsmiddel |
| PFD | Process Flow Diagram |
| POR | Plant One Rotterdam |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EG 1907/2006) |
| RI&E | Risico-Inventarisatie en -Evaluatie |
| Rie | Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) |
| SARU | Sodium Ash Residue Unit |
| SDS | Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad) |
| SIEF | Substance Information Exchange Forum |
| VRFB | Vanadium Redox Flow Battery |

JvG Consultancy — REACH Kennisdossier v2.0 — Phoenix Metals IJmuiden