Projectaanpak REACH-registratie voor Phoenix Metals

1. Projectopdracht en achtergrond

Bedrijf: Phoenix Metals IJmuiden
Activiteit: Productie van vanadium-elektrolyten uit staalslakken voor batterijopslag
Volume: Pilot plant verwerkt x ton staalslakken, toekomst: x ton/jaar
Regelgeving: REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen)
Drempelwaarde: ≥1 ton per jaar productie/import vereist registratie bij ECHA

2. Projectdoelstelling

Het verkrijgen van een REACH-conforme registratie voor alle vanadiumverbindingen die Phoenix Metals produceert, zodat de vanadium-elektrolyten legaal op de Europese markt gebracht kunnen worden.

3. Projectteam en verantwoordelijkheden

3.1 Projectmanager

- Rol: Overkoepelende projectcoördinatie en communicatie met ECHA

- Verantwoordelijkheden: Planning, mijlpalen, budget, rapportage

3.2 Toxicoloog/Chemical Safety Expert

- Rol: Inhoudelijke leiding registratiedossier

- Verantwoordelijkheden:

  - Chemical Safety Report (CSR) opstellen

  - Risicobeoordeling uitvoeren

  - Gegevensanalyse en interpretatie

  - SIEF/consortium onderhandelingen

3.3 Arbeidshygiënist/Process Safety Engineer

- Rol: Praktische implementatie veiligheidsmaatregelen

- Verantwoordelijkheden:

  - Blootstellingsscenario's opstellen

  - Risicobeheersmaatregelen definiëren

  - Werkplekbeoordelingen

  - Training en implementatie

3.4 Regulatory Affairs Specialist / HSE Manager

- Rol: REACH-compliance en administratie

- Verantwoordelijkheden:

  - REACH-IT portal beheer

  - Dossier indienen bij ECHA

  - Compliance monitoring

  - Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

3.5 HSE Manager (Intern Phoenix Metals)

- Rol: Interne coördinatie en operationele input

- Verantwoordelijkheden:

  - Interne afstemming

  - Productieproces informatie

  - Implementatie van maatregelen

4. Projectfasen en mijlpalen

Fase 1: Voorbereiding en inventarisatie (Maand 1-2)

Mijlpaal: Volledige stiffen inventarisatie gereed

Activiteiten:

- Identificatie van alle vanadiumverbindingen in productieproces

- Bepaling van productievolumes per stof per jaar

- Check op bestaande registraties via ECHA database

- Onderzoek naar Vanadium REACH Consortium lidmaatschap

- Budget en planning finaliseren

Deliverables:

- Stoffenlijst met CAS-nummers en volumes

- Consortiumonderzoek rapport

- Projectplan met budget

Fase 2: Gegevensverzameling en consortiumdeelname (Maand 3-6)

Mijlpaal: Alle benodigde data beschikbaar

Activiteiten:

- Lidmaatschap Vanadium REACH Consortium afsluiten

- Letter of Access (LoA) verkrijgen voor bestaande studies

- Identificatie van ontbrekende gegevens

- SIEF (Substance Information Exchange Forum) deelname

- Aanvullende testen plannen indien nodig

Deliverables:

- Volledige dataset per stof

- Consortiumovereenkomsten

- Testplan voor ontbrekende data

Fase 3: Risicobeoordeling en CSR opstellen (Maand 7-10)

Mijlpaal: Chemical Safety Report gereed

Activiteiten:

- Gevaarseigenschappen beoordelen

- Blootstellingsscenario's ontwikkelen

- Risicokarakterisering uitvoeren

- Risicobeheersmaatregelen definiëren

- Chemical Safety Report opstellen

- REACH-IT account aanmaken

Deliverables:

- Chemical Safety Report (CSR)

- Blootstellingsscenario's

- Risicobeheersmaatregelen

Fase 4: Dossiervoorbereiding en indienen (Maand 11-12)

Mijlpaal: Registratiedossier ingediend bij ECHA

Activiteiten:

- Registratiedossier samenstellen in REACH-IT

- Kwaliteitscontrole en review

- Dossier indienen bij ECHA

- Bevestiging en registratienummer verkrijgen

Deliverables:

- Compleet registratiedossier

- ECHA registratienummer

- Registratiebevestiging

Fase 5: Implementatie en nazorg (Maand 13-15)

Mijlpaal: Volledig REACH-compliant

Activiteiten:

- Veiligheidsinformatiebladen (SDS) opstellen/updaten

- Training personeel in nieuwe procedures

- Labeling en verpakking aanpassen

- Klantcommunicatie over REACH-compliance

- Monitoring en rapportagesysteem opzetten

Deliverables:

- Actuele veiligheidsinformatiebladen

- Trainingsprogramma personeel

- Klantcommunicatie materiaal

- Compliance monitoring systeem

5. Kritieke succesfactoren

5.1 Consortiumlidmaatschap

- Vroegijdige aansluiting bij Vanadium REACH Consortium

- Kostenbesparing door gedeelde studies

- Toegang tot expertise en best practices

5.2 Gegevenskwaliteit

- Gebruik van betrouwbare toxicologische data

- Adequate risicobeoordeling

- Complete blootstellingsscenario's

5.3 Timing

- Vroeg beginnen vanwege mogelijke vertragingen

- Rekening houden met ECHA verwerkingstijd

- Buffer inbouwen voor aanvullende informatieverzoeken

6. Risico's en mitigatie

6.1 Gegevenstekorten

Risico: Ontbrekende toxicologische studies
Mitigatie: Vroeg identificeren, alternatieve methoden (read-across), consortiumdeelname

6.2 Hoge kosten

Risico: Registratiekosten hoger dan begroot
Mitigatie: Consortiumlidmaatschap, gedeelde studies, gefaseerde aanpak

6.3 Tijd overschrijding

Risico: Vertraging in registratieproces
Mitigatie: Realistische planning, vroeg starten, externe expertise inschakelen

6.4 Complexe classificatie

Risico: Vanadium heeft specifieke gevaarseigenschappen
Mitigatie: Specialized toxicologische expertise, consortiumkennis benutten

7. Budget indicatie

7.1 Externe kosten

- Toxicoloog/consultant: €50.000 - €80.000

- Consortiumlidmaatschap: €15.000 - €40.000

- ECHA registratiekosten: €10.000 - €30.000

- Aanvullende testen: €20.000 - €100.000 (indien nodig)

7.2 Interne kosten

- HSE Manager tijd: €15.000 - €25.000

- Management tijd: €10.000 - €15.000

Totaal geschat: €120.000 - €290.000

8. Planning overview

| Fase | Tijdsduur | Hoofdactiviteit | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maand 1-2 | Inventarisatie & Planning | Projectmanager |
| 2 | Maand 3-6 | Gegevensverzameling | Toxicoloog |
| 3 | Maand 7-10 | Risicobeoordeling | Toxicoloog + Arbeidshygiënist |
| 4 | Maand 11-12 | Dossier indienen | HSE Manager |
| 5 | Maand 13-15 | Implementatie | HSE Manager |

9. Vervolgstappen

- Direct: Projectteam samenstellen en externe expertise selecteren

- Week 1-2: Contact opnemen met Vanadium REACH Consortium

- Maand 1: Stoffeninventarisatie completeren

- Maand 2: Budget definitief vaststellen en projectgoedkeuring verkrijgen

- Maand 3: Start gegevensverzameling en consortiumdeelname

10. Contactinformatie

Vanadium REACH Consortium: www.vanadiumconsortium.com
ECHA (European Chemicals Agency): echa.europa.eu
Nederlandse REACH Helpdesk: chemischestoffengoedgeregeld.nl