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1. Doel
De Lions GCC-website (mescalinerabbit.shop/lgcc) wordt van passieve site een proactieve districtsassistent: de vastgestelde Excel-agenda (jaarprogramma districtsgouverneur) is de bron van waarheid; het systeem signaleert zelf welke taken/events naderen, bereidt voorstellen voor met AI (via OpenClaw/Kas), toont alerts op het dashboard en voert voorbereidingstaken uit die vervolgens in het dashboard gepresenteerd worden.
2. Scope
In scope: - Excel-agenda importeren (herbruikbaar: opnieuw uploaden = sync) - Agenda-items in database met status (open/voorbereid/klaar/afgerond) - Proactieve signalering op dashboard (alerts, dagen-vooruit) - AI-voorbereiding per agenda-item (context: Lions-kennisbank + newsletter-archief) - OpenClaw-agent (Kas-engine) voert voorbereiding uit en levert presentatieklaar in dashboard - Nieuwsbrief-koppeling: agenda-items kunnen nieuwsbrief-input worden
Niet in scope (fase 2+): externe kalenders (Google Calendar), automatische e-mail naar derden, meertaligheid.
3. Architectuur
Excel-agenda (upload via dashboard)
   ↓ parse (openpyxl) → lions_gcc.db: tabel agenda_items
   ↓ Scheduler (elke ochtend 06:00 + hartslag uurlijks)
   ↓ Signalering: T-x dagen vooraf (T-20, T-14, T-7, T-2)
   ↓ OpenClaw agent-turn: AI-voorbereiding per item
   ↓ Outputs: dashboard-alert + voorbereidingsdossier + (optioneel) Telegram-push
De LLM werkt via de bestaande ai_complete() én via OpenClaw (Z.AI tier-1) voor zware voorbereiding; fallback-regeling zoals in de rest van de stack.
4. Fasering & inspanning
Fase A — Agendakoppeling (±1 dag bouwtijd)
1. Upload-pagina in dashboard (admin-only) voor .xlsx
1. Parser: kolommen datum, titel, type (bijv. conventie/RC/clubbezoek/Bestuursvergadering/nieuwsbrief), locatie, voorbereidingsbehoeften
1. Database-tabel + sync-logica (idempotent: opnieuw uploaden overschrijft, rommeldetectie)
1. Agenda-overzichtspagina (lijst + kalenderweergave)
Fase B — Proactieve signalering (±1 dag)
1. Alerts-engine: berekent elke nacht welke items binnen T-x vallen
1. Dashboard-alerts (banner + meldingenlijst, zelfde stijl als bestaand dashboard)
1. Telegram-push bij Nieuw/urgente signalen (via bestaande announce-route)
Fase C — AI-voorbereiding door OpenClaw (±2 dagen)
1. Voorbereidings-template per type agenda-item (conventie ≠ clubbezoek ≠ nieuwsbrief)
1. Agent-turn per naderend item: haalt context uit Lions-kennisbank (embeddings bestaan al), vorige nieuwsbrieven, districtswiki
1. Voorbereidingsdossier per item: checklist, speech-notes, benodigde materialen, suggesties
1. Presentatie in dashboard (per agenda-item openklapbaar dossier) + statusflow open → voorbereid → klaar → afgerond
Fase D — Autonome uitvoering & terugkoppeling (±1 dag)
1. Cron: dagelijkse voorbereidingsrun (items binnen 7 dagen → dossier genereren)
1. Nieuwsbrief-generator koppelt agenda-items (auto_newsletter.py bestaat al — uitbreiden)
1. Maandelijkse evaluatie: welke voorstellen gebruikt, bijsturen templates
Totale bouwtijd: ±5 werkdagen, grotendeels gedelegeerd aan sub-agents, QC door Kas.
5. Beslispunten voor Jorick
1. Excel-formaat: stuur eenmalig de actuele agenda op — ik maak de parser op jouw kolommen, niet andersom
1. Signaleringstermijnen: standaard T-14/T-7/T-2 — akkoord? VASTGESTELD: T-20 / T-14 / T-7 / T-2 (Jorick, 17 aug 2026)
1. Autonomieniveau voorbereiding: Niveau 1 met goedkeuring vóór gebruik, of Niveau 2? VASTGESTELD (Jorick, 17 aug 2026): volledig automatisch genereren (Niveau 1) en aanbieden via het dashboard — Jorick doet de laatste regie. Dossiers ontstaan dus zelf; zijn goedkeuring zit aan het eind van de keten, niet aan het begin.
1. Nieuwsbrief-automatisering: VASTGESTELD (Jorick, 17 aug 2026): automatisch deliverables genereren en via het dashboard aanbieden — Jorick houdt de laatste regie (eindredactie). De generator stelt voor, de gouverneur tekent af.
6. Risico’s & maatregelen
	Risico
	Maatregel

	Excel-formaat wijzigt door jaar heen
	Parser tolerant + validatierapport bij elke upload

	AI-provider overbelast (vandaag het geval)
	Fallback OpenRouter + “voorbereiding-pending” status, net als mail

	Dubbele agenda’s/waarheid
	Eén bron: upload overschrijft; sync-log zichtbaar in dashboard

	Privacy gevoelige agendapunten
	Dossiers alleen achter admin-login


7. Oplevering & verificatie
· Elke fase getest vóór livegang (Kas-QC: 9-punts checklist)
· Live-verificatie: echte agenda geladen, alert zichtbaar, eerste AI-dossier gegenereerd en gepresenteerd
· Documentatie in de app zelf (admin-help)
