LIONS CLUBS

DISTRICT 110AN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DRAAIBOEK

Kabinetswissel 2026-2027

Zaterdag 15 augustus 2026

Papa's Beach House, Haarlemmermeerse Bos, Hoofddorp

Samen Verder Bouwen — Lions 75 Jaar — Alzheimer Nederland

Versie 1.0 — 18 april 2026

# 1. Overzichtdag — Zaterdag 15 augustus 2026

Onderstaand overzicht toont het volledige programma met kleurcodes per fase. Blauw = formeel/ceremonieel, Groen = inhoudelijk, Oranje = sociaal/actief, Geel = pauze/overgang.

| Tijd | Activiteit | Locatie | Fase | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:30 | Ontvangst koffie/thee | Terras | Oranje | Robertjan |
| 10:30-11:00 | Opening + overdrachtssymboliek | Key West | Blauw | Jorick / Mark |
| 11:00-11:30 | Lions 75 Jaar presentatie | Key West | Groen | Pieter Haex |
| 11:30-12:00 | Stichting Alzheimer Nederland | Key West | Groen | Hans Luijcx + gast |
| 12:00-12:30 | Samen Verder Bouwen — visie DG | Key West | Groen | Jorick van Gemert |
| 12:30-13:30 | Gezamenlijke lunch | Key West/Terras | Oranje | Robertjan |
| 13:30-15:00 | Buitenactiviteit beach / teambuilding | Strand | Oranje | Jonel Penders |
| 15:00-15:30 | Pauze | Terras | Geel | — |
| 15:30-16:30 | Interactieve sessie (world café) | Key West | Groen | Martijn Wokke |
| 16:30-18:00 | Borrel op het strand — afsluiting | Strand | Oranje | Allen |

# 2. Gedetailleerd Draaiboek per Tijdblok

## 2.1 Ontvangst (10:00-10:30)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | Organisatieteam arriveert, zaal controle | Robertjan | Key West |
| 09:45 | AV-setup: beamer, laptop, microfoon test | Robertjan | Key West |
| 09:50 | Koffie/thee op terras gereed | Catering | Terras |
| 10:00 | Deuren open, ontvangst genodigden | Communicatie | Terras |
| 10:00-10:30 | Naambadjes uitdelen, informele netwerk | Communicatie | Terras |
| 10:25 | Signalering: iedereen naar Key West | Anja/Hans-Peter | Terras |
| 10:30 | DG betreedt zaal, start opening | Jorick | Key West |

Back-up: AV werkt niet → verhaal zonder beamer, print-outs aanwezig

## 2.2 Opening + Overdrachtssymboliek (10:30-11:00)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:30-10:35 | Welkomstwoord DG Jorick van Gemert | Jorick | Key West |
| 10:35-10:45 | Overdracht ambtsketen / symboliek | Mark Wijngaarde | Key West |
| 10:45-10:50 | Woord IPDG Pieter Haex | Pieter | Key West |
| 10:50-11:00 | Voorstellen kabinet (kort, per functie) | Jorick | Key West |

AV: Presentatie DG op scherm. Back-up: geprint script op tafel.

## 2.3 Lions 75 Jaar Presentatie (11:00-11:30)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 | Presentatie: 75 jaar Lions NL — historie, impact, toekomst | Pieter Haex | Key West |
| 11:25-11:30 | LCIF spotlight + lustrumplannen 2026-2027 | Pieter Haex | Key West |

## 2.4 Stichting Alzheimer Nederland (11:30-12:00)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:45 | Presentatie: Alzheimer NL als goed doel — plannen district | Hans Luijcx | Key West |
| 11:45-12:00 | Bijdrage gast spreker Alzheimer Nederland (indien beschikbaar) | Gast | Key West |

## 2.5 Samen Verder Bouwen — Visie DG (12:00-12:30)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 | Keynote: "Samen Verder Bouwen" — drie bouwniveaus, plannen 2026-2027 | Jorick | Key West |
| 12:25-12:30 | Schiphol-project Pier C aankondiging | Jorick | Key West |

## 2.6 Gezamenlijke Lunch (12:30-13:30)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | Overgang naar lunchlocatie (Key West of terras) | Robertjan | Key West/Terras |
| 12:30-13:30 | Uitgebreide lunch buffet — informele sfeer | Catering | Key West/Terras |
| 13:15 | Signalering: 15 minuten tot buitenactiviteit | Communicatie | — |

Back-up regen: lunch volledig indoor Key West.

## 2.7 Buitenactiviteit Beach / Teambuilding (13:30-15:00)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:30-13:45 | Introductie werkvorm door GLT | Jonel Penders | Strand |
| 13:45-15:00 | Activiteit: speeddates / teambuilding op het strand | Jonel + zonevz. | Strand |
| 14:45 | Signalering: 15 minuten tot pauze | Communicatie | Strand |

Back-up regen: verplaats naar Key West — interactieve quiz of discussie in ronde opstelling.

## 2.8 Pauze (15:00-15:30)

Koffie, thee, verse sap en snacks op het terras. Tijd voor informeel overleg en telefoontjes.

## 2.9 Interactieve Sessie — World Café (15:30-16:30)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:30-15:35 | Uitleg world café formaat | Martijn Wokke | Key West |
| 15:35-16:20 | Drie ronde tafels: (1) Clubs versterken, (2) Zichtbaarheid, (3) Organisatie/ICT | Tafelvoorzitters | Key West |
| 16:20-16:30 | Plenair: per tafel top-3 inzichten delen | Martijn Wokke | Key West |

## 2.10 Borrel op het Strand — Afsluiting (16:30-18:00)

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | Overgang naar strand, BBQ borrel start | Catering | Strand |
| 16:30-17:30 | Informele borrel, netwerken, foto's | Allen | Strand |
| 17:30-17:45 | Korte afsluiting door DG + bedankje organisatie | Jorick | Strand |
| 17:45-18:00 | Fotomoment kabinet + groepsfoto | Fotograaf | Strand |
| 18:00 | Officiële afsluiting | Jorick | Strand |

# 3. Logistiek & Faciliteiten

## 3.1 Zaalindeling Key West

Theater-opstelling voor het formele gedeelte (10:30-12:30). Ronde tafels (6 tafels x 6-7 personen) voor de world café sessie (15:30-16:30). Ombouw tijdens lunchpauze door cateringpersoneel + organisatieteam.

## 3.2 Catering-tijdlijn

| Tijd | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | Catering arriveert, opstelling buffet | Catering |
| 09:50 | Koffie/Thee ontvangst gereed | Catering |
| 12:25 | Buffet lunch opgebouwd | Catering |
| 12:30 | Lunch start | Catering |
| 15:00 | Pauze: sap, snacks, koffie | Catering |
| 16:30 | BBQ borrel strand opgezet | Catering |
| 18:30 | Catering afbouw + opruimen | Catering |

## 3.3 Strand Setup

Beach area wordt ingericht met: lounge-set voor DG/IPDG, statafel voor dranken, BBQ-opstelling, statafels voor netwerken. Eventueel Lions-vlaggen en 75-jaar spandoek. Setup door organisatieteam vanaf 09:00, catering verzorgt dranken/BBQ.

## 3.4 Parkeerinformatie

Papa's Beach House beschikt over gratis parkeerplaatsen. Het Haarlemmermeerse Bos is bereikbaar via N201 (afslag Hoofddorp/Zwaanshoek) of via de A4 (afslag 3 Hoofddorp). Routebeschrijving wordt meegestuurd met de uitnodiging.

# 4. Communicatie op de Dag

## 4.1 Emergency Contacts

| Rol | Naam | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Projectleider | Jorick van Gemert | 06-XXXXXXXX |
| Logistiek | Robertjan Reininga | 06-30077898 |
| Communicatie | Anja Luijcx | — |
| Financiën | Harrie Welmer | — |
| Papa's Beach House | MiceOperations | via offerte |
| Catering | TBA | — |
| Fotograaf | TBA | — |

## 4.2 Afzegging-protocol

Afzeggingen uiterlijk T-48 uur doorgeven aan Jorick (WhatsApp of telefoon). Catering kan tot T-24 uur in aantal worden aangepast (max. -5 personen). Na T-24 uur: volledige catering kosten verschuldigd.

## 4.3 WhatsApp-groep

Tijdens de dag is er een actieve WhatsApp-groep voor het organisatieteam (Jorick, Robertjan, Anja, Harrie, Jonel, Mark). Deze groep wordt gebruikt voor coördinatie, tijdsignalen en noodsituaties.

# 5. Na de Dag

| Datum | Actie | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| 18 aug | Bedankmail sturen naar alle deelnemers + afwezigen met samenvatting + foto's | Communicatie |
| 22 aug | Facturen controleren en goedkeuren voor betaling | Harrie Welmer |
| 22 aug | Verslag kabinetswissel opstellen (1 A4) | Jorick / Hans-Peter |
| 29 aug | Evaluatieformulier versturen naar kabinet | Projectleider |
| 5 sep | Evaluatierapport opstellen + actielijst | Projectleider |
| 15 sep | Evaluatie bespreken in eerstvolgende kabinetsvergadering | Jorick |

# 6. Checklists

## 6.1 T-4 Weken (18 juli 2026)

☐  Definitief programma vastgesteld en gecommuniceerd

☐  Locatiebevestiging + catering-opgave (40 personen)

☐  Fotograaf bevestigd (of besluit: geen fotograaf)

☐  AV-apparatuur geregeld (eigen of gehuurd)

☐  Naambadges besteld

☐  Programmaboekjes ontwerp afgerond

☐  Gast spreker Alzheimer NL bevestigd (of alternatief)

☐  Presentaties DG, Pieter, Hans, Jonel, Martijn ontvangen

☐  World café materiaal geprepareerd (flipovers, markers)

☐  Sponsoring-bijdragen binnen

## 6.2 T-2 Weken (1 augustus 2026)

☐  Uitnodigingen definitief verstuurd (inclusie laatste aanmeldingen)

☐  Catering definitief bevestigd (dieetwensen verzameld)

☐  Programmaboekjes gedrukt

☐  Routebeschrijving + parkeerinfo opgesteld

☐  WhatsApp-groep organisatieteam aangemaakt

☐  Presentaties op USB + laptop getest

☐  Aankleding besteld (bloemen, spandoeken)

☐  Back-up programma bij slecht weer definitief

## 6.3 T-1 Week (8 augustus 2026)

☐  Definitief aantal deelnemers doorgegeven aan catering

☐  Reminder verstuurd naar alle deelnemers (WhatsApp + email)

☐  Laatste coordinatie-overleg organisatieteam

☐  Alle materialen ingepakt (naambadges, programma's, flipovers, markers)

☐  Laptop opgeladen + presentaties geladen + HDMI-kabel + adapter

☐  Emergency contactlijst geprint

☐  Draaiboek geprint (2x: voor projectleider + logistiek)

☐  Controle: weerbericht — back-up programma klaar indien regen

## 6.4 Dag-self (15 augustus 2026)

☐  08:30 — Vertrek naar locatie met alle materialen

☐  09:00 — Aankomst, overleg met catering/locatie

☐  09:15 — Zaalindeling controleren (theater → buffet → ronde tafels)

☐  09:30 — AV-setup en test (beamer, laptop, microfoon)

☐  09:45 — Koffie/thee ontvangst gereed

☐  09:50 — Naambadjes uitleggen op tafel bij ingang

☐  09:55 — Organisatieteam op positie — deuren open

☐  18:00 — Afronding + opruimen

☐  18:30 — Final check: geen materialen achtergelaten

## 6.5 Na de Dag (16-29 augustus 2026)

☐  Zondag 16 aug: bedank-WhatsApp naar organisatieteam

☐  Maandag 18 aug: bedankmail + samenvatting + foto's naar alle deelnemers

☐  Facturen innen en controleren

☐  Verslag opstellen (max. 1 A4)

☐  Evaluatieformulier versturen

☐  Fotografie selectie voor Lions Media / website

☐  Les learned documenteren voor volgende kabinetswissel